## Лист1
Отключаемые потребители |  | Дата ограничения эл.энергии |  | Ежедневное время отключения | Ежедневное время включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб)
Наименование населенного пункта | Объект (улица, дом)
Дегтяново | Дегтяново | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 9:00 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ | Унечский РЭС
Дубровка | Дубровка | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 9:00 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ | Унечский РЭС
Козлихин | Козлихин | 2024-04-01 | 2024-04-05 | 9:00 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ | Унечский РЭС
Лужки | ул. Луговая, ул. Победы | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 9:00 | 16:00 | Капитальный ремонт КТП | Унечский РЭС
Лужки | ул. Победы | 2024-04-08 | 2024-04-11 | 9:00 | 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | Унечский РЭС
Лужки | ул. Луговая | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 9:00 | 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | Унечский РЭС
Лыщичи | ул. Чапаева, ул. Садовая | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 9:00 | 16:00 | Капитальный ремонт КТП | Унечский РЭС
Лыщичи | ул. Чапаева, ул. Садовая | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 9:00 | 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | Унечский РЭС
Лыщичи | ул. Чапаева | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 9:00 | 16:00 | Капитальный ремонт ВЛ | Унечский РЭС
Песчанка | Песчанка | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 9:00 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ | Унечский РЭС
Слобода | Задвижки ЛПДС | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 9:00 | 16:00 | Расчистка трассы ВЛ | Унечский РЭС