Сводный годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Унечское городское поселение»

за 2019 год

Во исполнение постановления администрации Унечского района от 08.05.2015 г. № 117 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Унечское  городское поселение» проведен  анализ  результативности  двух муниципальных программ: «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования «Унечское городское поселение» (2019-2021 годы), «Формирование современной городской среды города Унеча на 2019-2024 годы» ответственными исполнителями и соисполнителями.

1. «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования «Унечское городское поселение» (2019-2021 годы)

Программа утверждена постановлением администрации  Унечского   района от 29.12.2017 № 345 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации района от 28.01.2019г.№21, от 17.04.2019г. №111, от 17.06.2019 г № 168, от 02.09.2019 г. № 251, от 18.09.2019г. № 258,от 13.11.2019 г.№ 312, от 30.12.2019г №389) (далее - программа).

Программа состоит из 3 подпрограмм:

-«Содействие реализации полномочий в сфере безопасности, защита населения и территории Унечского городского поселения от чрезвычайных ситуаций (2019- 2021 годы)»

-«Развитие топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории городского поселения (2019-2021 годы)»

-«Социальная политика на территории городского поселения (2019- 2021 годы)»

Цели программы:

Осуществление переданных исполнительно-распорядительному органу района отдельных государственных полномочий Брянской области;

Эффективное управление и распоряжение имуществом (в том числе земельными участками);

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере автомобильных дорог общего пользования и дорожной деятельности,

транспорта

Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан;

Обеспечение реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования;

Увековечение памяти погибшим при защите Отечества.

Задачи программы:

Обеспечение исполнения переданных полномочий Брянской области;

Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом городского поселения (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения;

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни городского поселения;

Обеспечение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации;

Обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при эксплуатации дорожной сети;

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений;

Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;

Создание условий для обеспечения качественной работы жилищно-коммунального хозяйства;

Осуществление строительства централизованного водоснабжения г.Унеча Брянской области;

Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий;

Создание условий успешной эффективной самореализации молодежи;

Социальная защита населения, имеющего льготный статус, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста;

Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования;

Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений.

В отчетном периоде расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утвержденными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за 2019 год представлена  в  таблице 5.

Анализ результативности программы «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования «Унечское городское поселение» (2019-2021 годы) за 2019 год

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения |  |  | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |
| 1 | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 год | Индикатор 1 |  | % | 3 |  | 11,2 |  | +273 | 32179 | 27007,9 |  | +16 |
| 2 | Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 2019 год | Индикатор 2 |  | чел. | 2 |  | 2 |  | 0 | 78 | 77,7 |  | - 0,4 |
| 3 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | 2019 год | Индикатор 3 |  | Ед. | 6 |  | 6 |  | 0 | 934,7 | 934,5 |  | -0,02 |
| 4 | Реализация запланированных мероприятий | 2019 год | Индикатор 4 |  | % | 100 |  | 91,8 |  | -8,2 | 44026,2 | 40410,6 |  | +8,2 |
| 5 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 2019 год | Индикатор 5 |  | км | 4,925 |  | 4,925 |  | 0 | 49618,7 | 49618,7 |  | 0 |
| 6 | Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 2019 год | Индикатор 6 |  | кв.м | 38214,5 |  | 39024,5 |  | +2,1 |  |  |  |  |
| 7 | Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями | 2019 год | Индикатор 7 |  | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 2500 | 2500 |  | 0 |
| 8 | Доля населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования | 2019 год | Индикатор 8 |  | % | - |  | - |  | - | 16795,5 | 3954,2 |  | -76,4 |
| 9 | Доля городского населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования | 2019 год | Индикатор 9 |  | % | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение восстановление работ | 2019 год | Индикатор 10 |  | ед. | 2 |  | 2 |  | 0 | 98,3 | 98,3 |  | 0 |
| 11 | Доля приобретенной специализированной техники для предприятий ЖКХ к общему количеству специализированной техники, запланированной к приобретению для предприятий ЖКХ за счет средств субсидии из областного бюджета в текущем финансовом году | 2019 год | Индикатор 11 |  | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 3600 | 3600 |  | 0 |

Общий объем расходов по муниципальной программе «Обеспечение реализации полномочий    исполнительно-распорядительного органа муниципального образования «Унечское городское поселение» (2019-2021 годы)» за 2019 год составил 128201,9 тыс.руб. при плане 149830,4 тыс.руб исполнение 85,6%.

Мероприятия исполнены в полном объеме по всем показателям (показатель 1,2,3,4,5,6,7,10,11).

Показатели 8 и 9 запланированы на 19-20 годы, срок исполнения 2020 год. Муниципальный контракт №38-ЭА от 23.09.2019 г. (Строительство централизованного водоснабжения залинейной части города Унеча Унечского района Брянской области (2 очередь) 2 этап исполнен частично по вине подрядчика).

Реализация запланированных мероприятий осуществляется согласно заключенным контрактам и договорам. Все заключенные контракты и договора исполнены в полном объеме.

Оценка индикаторов результативности

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Таблица 6

Состояние показателей (индикаторов) программы «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования «Унечское городское поселение» (2019-2021 годы) за 2019 год

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1. Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2 Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4. Реализация запланированных мероприятий | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 |  |  |
| 5. Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 6.Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  | 2 |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 7. Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 8. Доля населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 9.Доля городского населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования | % |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 10.Проведение восстановление работ | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 11.Доля приобретенной специализированной техники для предприятий ЖКХ к общему количеству специализированной техники, запланированной к приобретению для предприятий ЖКХ за счет средств субсидии из областного бюджета в текущем финансовом году | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния целевых индикаторов осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Из 11 показателей оценка производится по 8 индикаторам, так как 8 и 9 показатель будут оцениваться в 2020 году (срок исполнения 2020 год). Таким образом, фактическое значение индикаторов 5,7,10,11 имеют сохранение значения показателя (индикатора) при сохранении уровня расходов, значение индикатора 2,3 имеет сохранение значения показателя (индикатора) при снижении уровня расходов, фактическое значение индикатора 1 имеет положительную динамику значения показателя при снижении уровня расходов. По Таблице 6 оценивается состояние  целевых индикаторов  в баллах,  полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования «Унечское городское поселение» (2019-2021 годы)

за 2019 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) (N) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах (R) |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 3 |
| Индикатор результативности 2 | 2 |
| Индикатор результативности 3 | 2 |
| Индикатор результативности 4 | 0 |
| Индикатор результативности 5 | 1 |
| Индикатор результативности 6 | 2 |
| Индикатор результативности 7 | 1 |
| Индикатор результативности 8 | Не оцениваются в 2019 году |
| Индикатор результативности 9 | Не оцениваются в 2019 году |
| Индикатор результативности 10 | 1 |
| Индикатор результативности 11 | 1 |
| Итоговая оценка состояния: (R) | 12 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования «Унечское городское поселение» (2019-2021 годы)

за 2019 год

Результат: R=12, N=9 (11-2). В соответствии с критериями эффективности,  сумма баллов превышает число индикаторов на 3 единицы,  R > N, достигнута эффективность выше плановой, реализация программы признается целесообразной, ее финансирование следует продолжать.

2. «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы»

за 2019 год

Программа утверждена постановлением администрации Унечского района  от 29.11.2017г. № 391  (с изменением, внесенным постановлением администрации Унечского  района  от 30.03.2018г. № 81, от 18.06.2018г.№143, от 05.09.2018г. №227, от 12.09.2018г. №235,от 04.10.2018г. №245, от 05.12.2018г. №306, от 29.12.2018г. №335, от 11.01.2019 №3, от 28.03.2019 №90, от 17.05.2019 №143, от 28.11.2019 №335) (далее – программа).

Целями программы являются:

повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории города Унеча Унечского района Брянской области.

Задачи программы:

Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории муниципального образования «Унечское городское поселение».

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории муниципального образования «Унечское городское поселение».

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий  муниципального образования «Унечское городское поселение».

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за год 2019 год представлена  в  таблице.

Таблица 5

Анализ реализации целевых индикаторов программы за 2019год:

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Реализация мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований , предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 2019г | индикатор 1 | ед | 3 | 3 | 0 | 12294,5 | 12294,5 | 0 |

В ходе проведения мониторинга программы за 2019 год выявлено:

целевой индикатор	программы выполнен в полном объеме при финансовом обеспечении 100 %. Общий объем расходов по муниципальной программе муниципального образования «Унечское городское поселение «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024» за 2019 год составил 12294,5 тыс.руб. при плане 12294,5 тыс. руб. исполнение 100%.

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния показателей (индикаторов) в баллах определяется с учетом результатов в Таблице 5  по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2019 год

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1Реализация мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований , предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактическое значение целевого индикатора имеет сохраненное значение, при снижении уровня расходов.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2022 годы»

за 2018 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) (N) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах (R) |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 1 |
| Итоговая оценка состояния: (R) | 1 |

Результат: R=1, N=1. В соответствии с критериями эффективности,  R = N, следовательно, достигнута плановая эффективность. Запланированные мероприятия программы выполнены полностью, целесообразно продолжать финансирование программы.

Вывод.

В ходе проведения анализа результативности двух муниципальных программ Унечского городского поселения: «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования «Унечское городское поселение» (2019-2021 годы), «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы» выявлено следующее: в соответствии с критериями эффективности, по всем программам достигнута высокая эффективность. Это подтверждает эффективность планирования данных программ, реализация которых позволила главным распорядителям средств бюджета Унечского городского поселения (администрации Унечского района, финансовому управлению администрации Унечского района) достичь определенных положительных результатов, сэкономить бюджетные ресурсы за счет целенаправленного и планомерного их расходования.