Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От __12.12.2013_______ № __208________

г. Унеча, Брянской области

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отрасли «Образование» Унечского района

Брянской области, направленные на повышение

эффективности образования»

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование» Унечского района Брянской области, направленные на повышение эффективности образования».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации Унечского муниципального  района Таранова Ф. Н.

Глава администрации района                                                                                 А.П. Теплый

Утвержден  постановлением администрации

Унечского муниципального района №208_от 12.12.2013

План мероприятий ("дорожная карта")

"Изменения в отрасли «Образование» Унечского района Брянской области, направленные на повышение эффективности образования»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | человек | 2396 | 2793 | 2793 | 2800 | 2810 | 2810 | 2810 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 55,6 | 47,6 | 47,6 | 50,7 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 1333 | 1329 | 1330 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) (для детей от 3 до 7 лет) | мест | 50 | 40 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | мест | - | - | - | 90 | - | - | - |
| за счет создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего из них: | мест | - | - | - | 90 | - | - | - |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций. | человек | 310 | 316 | 316 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Численность педагогических работников дошкольного образования | человек | 114 | 117 | 117 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,7 | 11,4 | 11,4 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Получение субсидии на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования: | Управление образования | 2014-2018 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования в соответствии с Указом Губернатора Брянской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения Брянской области» от 4 марта 2013 года №195 | Управление образования | 2014-2015 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 2.1 | возврат в систему дошкольного образования и реконструкции ранее переданных зданий дошкольных учреждений. | Управление образования | 2015 год | открытие 90 мест |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Управление образования | 2013 - 2018 годы | улучшение качества предоставляемых услуг |
| 3.1. | обновление регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Управление образования | 2013 - 2015 годы | Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия для развития разных форм дошкольного образования |
| 3.2. | мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Управление образования | 2014 - 2018 годы | издание приказов управления образования по итогам мониторинговых мероприятий с целью внесения необходимых корректировок и устранения выявленных недостатков |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Управление образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013-2018 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 4.1. | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | дошкольные образовательные организации | 2015 год | разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования |
| 4.2. | актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2016 годы | разработка требований к образовательным программам и условиям их реализации; разработка и реализация программ в соответствии с требованиями стандартов |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Управление образования, руководители образовательных дошкольных организаций | 2013-2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 5.1. | подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | Управление образования с участием руководителей образовательных дошкольных организаций | 2013 - 2018 годы | разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования; разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций и персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования |
| 6. | внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | руководители дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 годы | оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах образовательных организаций дошкольного образования |
| 6.1. | разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования | 2014 год | разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования | Управление образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2015 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образовании Брянской области |
| 7.1. | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | органы местного самоуправления | 2013 - 2018 годы | достижения отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Брянской области 100% образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Брянской области |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Управление образования | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных |
| 8.1. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Управление образования | 2013-2018 годы | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 8.1.1. | организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах | Управление образования | 2013 - 2018 годы | организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров |
| 8.1.2. | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования | 2015 - 2018 годы | организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | - | 5 | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |

| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процентов | - | - | - | - | - | - | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в сфере общего образования Унечского района Брянской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Брянской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Укомплектованность дошкольных образовательных организаций квалифицированными кадрами |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

реализацию программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию комплекса мер по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  | Единица измерения |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | человек |  | 4275 |  | 4270 |  | 4239 |  | 4185 |  | 4117 |  | 4195 |  | 4304 |  |
| Численность обучающихся по программам общего образования | человек |  | 3860 |  | 3860 |  | 3872 |  | 3886 |  | 3886 |  | 3870 |  | 3870 |  |
| Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек |  | 7,9 |  | 7,9 |  | 7,9 |  | 7,9 |  | 7,9 |  | 7,9 |  | 7,9 |  |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов |  | 20,6 |  | 31,6 |  | 41,7 |  | 51,4 |  | 60,7 |  | 69,7 |  | 78,8 |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | Управление образования, руководители образовательных учреждений общего образования, учителя | 2014-2018 | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
| 1.1. | начального общего образования |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация плана-графика основных мероприятий по введению ФГОС НОО в Унечском районе Брянской области | Управление образования, руководители образовательных учреждений общего образования | 2013-2014 годы 2014-2015 годы | Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся) – 31% Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся) – 41% |
| 1.1.2. | - создание условий для обучения учащихся по ФГОС НОО, в том числе закупка материалов и оборудования для оснащения кабинетов начальной школы; | Управление образования, руководители образовательных организаций общего образования | 2014-2015 годы | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования – от 80% до 100% условий) – 42% |
| 1.1.3. | -приобретение учебников и методических пособий, соответствующих ФГОС начального общего образования, для пополнения фондов школьных библиотек; | Управление образования, органы местного самоу-правления, руководители образовательных учреждений общего образования сновного общего образования квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного обра | 2013 - 2014 годы | Доля учащихся 3-4 классов, обеспеченных учебниками в соответствии с требованиями ФГОС по отношению к общему количеству учащихся 3-4 классов – 100% |
| 1.1.4. | -приобретение школьной формы для первоклассников. | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоу-правления, руководители образовательных учреждений общего образования | 2013 - 2018 годы | Доля учащихся первых классов, обеспеченных формой за счет средств областного бюджета – 100% |
| 1.2. | Общего образования |  | 2018-2019 годы | Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся) – 78% |
|  | Реализация плана-графика основных мероприятий по введению ФГОС основного общего образования в Брянской области: | руководители образовательных учреждений общего образования, учителя | 2015-2016 годы 2016-2017 годы 2017-2018 годы | Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся) – 51% Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся) – 60% Доля учащихся, обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся) -69% |
|  | - внедрение системы научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО, нормативных актов, регламентирующих установление новых нормативов финансирования в соответствии с ФГОС ООО; | Управление образования | 2015-2018 годы | Выполнение положений Закона Брянской области от 8 декабря 2006 г. N 115-З "О нормативах финансового обеспечения деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений для реализации основных общеобразовательных программ" |
|  | - создание условий для обучения учащихся по ФГОС ООО | руководители образовательных органиаций общего образования | 2015-2018 годы | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования – от 80% до 100% условий) – 50% |
|  | -приобретение учебников и методических пособий, соответствующих ФГОС основного общего образования, для пополнения фондов школьных библиотек; | департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоу-правления, руководители образовательных учреждений общего образования | 2015-2018 годы | Доля учащихся 5-8 классов, обеспеченных учебниками в соответствии с требованиями ФГОС по отношению к общему количеству учащихся 5-8 классов – 100% |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | Управление образования с участием руководителей образовательных учреждений общего образования | 2013-2018 годы | участие в мониторинге уровня подготовки и социализации школьников проведение сбора и обработки первичных данных, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе |
| 2.1. | проведение и анализ мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее - мониторинг) | Управление образования, центр ПМСС с участием руководителей образовательных учреждений общего образования | 2013-2018 годы |  |
| 3. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Управление образования | 2013 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 3.1. | разработка и реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: - меры социальной поддержки молодых педагогов; | Управление образования | 2013 - 2018 годы |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 4. | внедрение системы оценки качества общего образования: | Управление образования и руководители общеобразовательных учреждений | 2013-2014 годы | число руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования не менее чем в 80 процентах учреждений общего образования |
| 4.1. | разработка с учетом методических рекомендаций и утверждение положений, регламентов | Управление образования | 2014 год | разработка районной системы оценки качества образования |
| 4.2. | разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников | Управление образования | 2014 год | разработка показателей |
| 5. | Разработка и реализация программы поддержки общеобразовательных учреждений, работающих в сложных социальных условиях | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 5.2. 5.3. | -ведение мониторинга и сравнительного анализа результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в школах, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами с целью обеспечения сокращения отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования | 2013-2018 годы | издание приказов, направленных на корректировку образовательных программ, повышение квалификации учителей, совершенствование материально-технической базы |
|  | -проработка вопроса усиления квалифицированного преподавательского состава школ, работающих в сложных социальных условиях | Управление образования | 2014-2018 годы | усиление кадрового состава школ, работающих в сложных социальных условиях |
| Введение эффективного контракта в сфере общего образования |  |  |  |  |
| 6. 6.1. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | Управление образования с участием руководителей общеобразовательных организаций |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в районе; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
|  | апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | Управление образования | 2014-2015 годы | апробация моделей эффективного контракта |
| 6.2. | проведение работы по заключению трудовых договоров с педагогическими работниками муниципальных учреждений общего образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования | 2016 - 2018 годы | заключение трудовых договоров с педагогическими работниками муниципальных учреждений общего образования в соответствии с типовой формой договора |
| 6.3. | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента | органы местного самоуправления | 2013 - 2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Унечском районе Брянской области - 100% |
|  | Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | Управление образования | 2014 год | отношение средней заработной платы педагогических работников заработной плате в Брянской области, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7.1. 7.2. | Внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России и разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений общего | Управление образования | 2014 - 2018 годы | разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций |
|  | образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательного учреждения общего образования |  |  |  |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений общего образования в соответствии с типовой формой договора | Управление образования | 2014 год | заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений общего образования в соответствии с типовой формой договора |
| 8. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
|  | организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах | Управление образования | 2013 - 2018 годы | проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров |
| 8.1. | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Управление образования | 2015 – 2018 годы | организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,81 | 1,74 | 1,71 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | - | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Брянской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике района |

III. Изменения в дополнительном образовании детей Унечского района Брянской области, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

изучение, обобщение и распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

изучение и  внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки РФ.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 17 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования МОУ ДОД –ЦДТ г. Унеча.

Не менее 0,9 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек | 5438 | 5375 | 5331 | 5258 | 5316 | 5432 | 5613 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей МОУ ДОД – ЦДТ г. Унеча, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Численность педагогических работников МОУ ДОД – ЦДТ г. Унеча | человек | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация межведомственных программ развития дополнительного образования детей: | Управление образования, Ц ДТ | 2014-2018 годы |  | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 1.1. 1.2. | разработка муниципальных программ (проектов) развития дополнительного образования детей | Управление образования | 2014 год |  | утверждение разработанных программ |
|  | мониторинг и оценка эффективности реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей | Управление образования | 2014 - 2018 годы |  | поэтапное увеличение охвата детей программами дополнительного образования до показателя 30%. |
| 2. 2.1. 2.2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей Унечского района Брянской области: | Управление образования | 2013-2018 годы |  | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
|  | внедрение и исполнение регулирующих документов для обеспечения условий для повышения доступности и качества услуг дополнительного образования детей |  | 2014 - 2015 годы |  | принятие нормативных документов оценка деятельности образовательных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования составит 100% |
|  | проведение мониторинга состояния материально-технической базы организаций дополнительного образования | Управление образования | 2013-2015 годы |  | издание нормативных документов, закрепляющих показатели мониторинга; приказов по результатам мониторинга с целью корректировки работы |
| 3. | Изучение, обобщение и распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Управление образования | 2015 - 2017 годы |  | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |
| 4. | Реализация Концепции общенациональной и региональной системы выявления и развития молодых талантов | Руководитель МОУ ДОД – ЦДТ г. Унеча | 2013 - 2018 годы |  | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 5. | Реализация приказа департамента образования от 23.07.2012г. № 3175 «Об организации работы с целью выполнения комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» | Руководитель МОУ ДОД – ЦДТ г. Унеча | 2013 - 2018 годы |  | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 52% |
| 6. | Выплата премий одаренным детям | Управление образования | 2013 - 2018 годы |  | поддержка одаренных детей, увеличение доли обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 42% |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей: | Управление образования |  | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций |
| 7.1. | апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Управление образования |  | 2014-2015 годы | апробация моделей эффективного контракта |
| 7.2. | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Управление образования |  | 2014 - 2018 годы | планирование расходов с целью достижения отношения среднемесячной заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате по экономике Брянской области 100% |
| 8. | внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования |  | 2014 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике района |
| 8.1. 8.2. | изучение и внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | Управление образования |  | 2013-2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате по экономике Унечского района 100% |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Управление образования |  | 2014 - 2018 годы | заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |
| 9. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей: | Управление образования |  | 2013 - 2018 годы |  |
| 9.1. | организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах | Управление образования |  | 2013 - 2018 годы | проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования посредством МОУ ДОД – ЦДТ г. Унеча, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | не менее 17 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования через МОУ ДОД – ЦДТ г. Унеча |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 44 | 46 | 48 | 50 | 51,5 | 52 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Унечского района Брянской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике Унечского района Брянской области |
| 4 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности | проценты | 31,4 | 34 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | в результате перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками, сохранится удельный вес работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в возрасте до 35 лет |

Приложение 2. Показатель повышения средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования

| № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведенная среднемесячная заработная плата педработников, тыс. рублей | 15,5 | 18,2 | 20,3 | 22,6 | 25,1 | 27,7 | 30,7 |
| 2 | Темп роста к предыдущему году, % |  | 117,4 | 111,5 | 111,3 | 111,1 | 110,4 | 110,8 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата педработников, тыс. рублей | 15,5 | 18,2 | 20,3 | 22,6 | 25,1 | 27,7 | 30,7 |
| 4 | Темп роста к предыдущему году, % |  | 117,4 | 111,5 | 111,3 | 111,1 | 110,4 | 110,8 |
| 5 | Средневзвешенное соотношение среднемесячной заработной платы педработников и среднемесячной заработной платы в субъектах Российской Федерации, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 7 | Численность получателей услуг, тыс. человек (объем выполняемых работ, тыс. рублей) определяется исходя из показателей численности соответствующих категорий населения, доступности услуг для получателей и динамики объемов работ, предусмотренных «дорожными картами» | 3,884 | 3,860 | 3,850 | 3,855 | 3,855 | 3,855 | 3,855 |
| 8 | Соотношение численности педработников и численности получателей услуг (объемов выполняемых работ) | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| 9 | Среднесписочная численность педработников, тыс. человек | 0,493 | 0,490 | 0,489 | 0,490 | 0,490 | 0,490 | 0,490 |
| 10 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 119400 | 139335 | 155100 | 173020 | 192160 | 212100 | 235100 |
| 11 | Прирост фонда оплаты труда педработников с начислениями по условиям базового года, тыс. рублей | Х | 19935 | 35700 | 53620 | 72760 | 92700 | 115700 |
| 12 | Среднесписочная численность педработников, тыс. человек | 0,495 | 0,495 | 0,491 | 0,489 | 0,489 | 0,489 | 0,489 |
| 13 | Фонд оплаты труда педработников с начислениями, тыс. рублей | 119900 | 140800 | 155700 | 172700 | 191800 | 211600 | 234550 |
| 14 | Прирост фонда оплаты труда педработников с начислениями, тыс. рублей | Х | 20900 | 35800 | 52100 | 71900 | 91700 | 114650 |
| 16 | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда педработников, тыс. рублей, в том числе: | Х | 19935 | 35700 | 53620 | 72760 | 92700 | 115700 |
| 17 | за счет средств от реорганизации неэффективных организаций, тыс. рублей – всего, включая | Х | -15 6,7 | 1078,7 | 3077,7 | 2497,9 | 2719,8 | 2855,8 |
| 18 | экономия от оптимизации структуры учреждений, улучшения использования основных средств и материальных ресурсов, тыс. рублей | Х | 808,3 | 1178,7 | 1557,7 | 1637,9 | 1719,8 | 1805,8 |
| 19 | экономия от оптимизации численности работников педработники категории, тыс. рублей | Х | -965 | -100 | 1520 | 860 | 1000 | 1050 |
| 20 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | за счет средств федерального бюджета (строка 23 = строка 17 – строка 18 - строка 21 - строка 22), тыс. рублей | Х | 20091,7 | 34621,3 | 50542,3 | 70262,1 | 89980,2 | 112844,2 |
| 22 | Соотношение объема средств от реорганизации неэффективных организаций к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда , % | Х | 14,8 | 23 | 30,6 | 37,5 | 43,3 | 48,9 |

| Приложение 1. Показатели повышения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Наименование показателей |  |  |  |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2013г.-2015г. |  | 2013г.-2018г. |  |  |  |
| 1 |  | Приведенная среднемесячная заработная плата педработников, тыс. рублей |  |  |  |  | 15,5 |  | 18,2 |  | 20,3 | 22,6 |  | 25,1 |  | 27,7 |  | 30,7 | Х |  | Х |  |  |  |
| 2 |  | Темп роста к предыдущему году, % |  |  |  |  |  |  | 117,4 |  | 111,5 | 111,3 |  | 111,1 |  | 110,4 |  | 110,8 | Х |  | Х |  |  |  |
| 3 |  | Среднемесячная заработная плата педработников, тыс. рублей |  |  |  |  | 9 |  | 11,6 |  | 14 | 16,9 |  | 20,1 |  | 22,2 |  | 24,5 | Х |  | Х |  |  |  |
| 4 |  | Темп роста к предыдущему году, % |  |  |  |  |  |  | 128,9 |  | 120,7 | 120,7 |  | 118,9 |  | 110,4 |  | 110,4 | Х |  | Х |  |  |  |
| 5 |  | Средневзвешенное соотношение среднемесячной заработной платы педработников и среднемесячной заработной платы в субъектах Российской Федерации, % |  |  |  |  | 58,1 |  | 63,7 |  | 69 | 74,8 |  | 80,1 |  | 80,1 |  | 79,8 | Х |  | Х |  |  |  |
| 6 |  | Размер начислений на фонд оплаты труда, % |  |  |  |  | 30,2 |  | 30,2 |  | 30,2 | 30,2 |  | 30,2 |  | 30,2 |  | 30,2 | Х |  | Х |  |  |  |
| 7 |  | Численность получателей услуг, тыс. человек (объем выполняемых работ, тыс. рублей) определяется исходя из показателей численности соответствующих категорий населения, доступности услуг для получателей и динамики объемов работ, предусмотренных «дорожными картами» |  |  |  |  | 1,225 |  | 1,209 |  | 1,210 | 1,210 |  | 1,210 |  | 1,210 |  | 1,210 | Х |  | Х |  |  |  |
| 8 |  | Соотношение численности педработников и численности получателей услуг (объемов выполняемых работ) |  |  |  |  | 0,095 |  | 0,097 |  | 0,097 | 0,097 |  | 0,097 |  | 0,097 |  | 0,097 | Х |  | Х |  |  |  |
| 9 |  | Среднесписочная численность педработников, тыс. человек |  |  |  |  | 0,116 |  | 0,115 |  | 0,115 | 0,115 |  | 0,115 |  | 0,115 |  | 0,115 | Х |  | Х |  |  |  |
| 10 |  | Фонд оплаты труда с начислениями, рассчитанный на численность педработников по условиям базового года, тыс. рублей |  |  |  |  | 16300 |  | 20800 |  | 25200 | 30400 |  | 36100 |  | 40000 |  | 44000 | Х |  | Х |  |  |  |
| 11 |  | Прирост фонда оплаты труда педработников с начислениями по условиям базового года, тыс. рублей |  |  |  |  | Х |  | 4500 |  | 8900 | 14100 |  | 19800 |  | 237 00 |  | 277 00 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Среднесписочная численность педработников, тыс. человек |  |  |  |  | 0,117 |  | 0,117 |  | 0,117 | 0,117 |  | 0,117 |  | 0,117 |  | 0,117 | Х |  | Х |  |  |  |
| 13 |  | Фонд оплаты труда педработников с начислениями, рассчитанный на численность работников, тыс. рублей |  |  |  |  | 16500 |  | 21200 |  | 25600 | 30900 |  | 36700 |  | 40600 |  | 44800 | Х |  | Х |  |  |  |
| 14 |  | Прирост фонда оплаты труда педработников, тыс. рублей |  |  |  |  | Х |  | 4700 |  | 9100 | 14400 |  | 20200 |  | 24100 |  | 28300 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда педработников, тыс. рублей |  |  |  |  | Х |  | 4500 |  | 8900 | 14100 |  | 19800 |  | 237 00 |  | 27700 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | экономия от оптимизации численности работников педработники категории, тыс. рублей (строка 12 - строка 16) |  |  |  |  | Х |  | -200 |  | -200 | -300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей |  |  |  |  | Х |  | 4500 |  | 8900 | 14100 |  | 19800 |  | 237 00 |  | 27700 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Соотношение объема средств от реорганизации неэффективных организаций к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда,% |  |  |  |  | Х |  | 22,2 |  | 35,5 | 46,6 |  | 55 |  | 59,4 |  | 63,2 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3. Показатель повышения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.

| № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведенная среднемесячная заработная плата педагогических работников (категории), тыс. рублей | 15,5 | 18,2 | 20,3 | 22,6 | 25,1 | 27,7 | 30,7 |
| 2 | Темп роста к предыдущему году, % | - | 117 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 |
| 3 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников (категории), тыс. рублей | 9,0 | 13,6 | 16,2 | 19,2 | 22,6 | 26,4 | 30,7 |
| 4 | Темп роста к предыдущему году, % | - | 151 | 119 | 118 | 117 | 116 | 116 |
| 5 | Средневзвешенное соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников и среднемесячной заработной платы в субъектах Российской Федерации, % | 58 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 6 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
| 7 | Численность получателей услуг, тыс. человек (объем выполняемых работ, тыс. рублей) определяется исходя из показателей численности соответствующих категорий населения, доступности услуг для получателей и динамики объемов работ, предусмотренных «дорожными картами» | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 8 | Соотношение численности педагогических работников и численности получателей услуг (объемов выполняемых работ) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Среднесписочная численность педагогических работников, тыс. человек | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 10 | Фонд оплаты труда с начислениями, рассчитанный на численность педагогических работников по условиям базового года, тыс. рублей | 7875 | 11899 | 14174 | 16799 | 19774 | 23099 | 26861 |
| 11 | Прирост фонда оплаты труда педагогических работников с начислениями по условиям базового года, тыс. рублей | Х | 4024 | 6299 | 8924 | 11899 | 15224 | 18986 |
| 12 | Среднесписочная численность педагогических работников, i-го года, тыс. человек | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| 13 | Фонд оплаты труда педагогических работников с начислениями, рассчитанный на численность работников по условиям i-го года, тыс. рублей | 7875 | 11899 | 14174 | 16799 | 19774 | 23099 | 26861 |
| 14 | Прирост фонда оплаты труда педагогических работников с начислениями по условиям i-го года, тыс. | Х | 4024 | 6299 | 8924 | 11899 | 15224 | 18986 |
| 15 | за счет средств от реорганизации неэффективных организаций, тыс. рублей – всего , включая | Х | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| 16 | экономия от оптимизации структуры учреждений, улучшения использования основных средств и материальных ресурсов, тыс. рублей | Х | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 | 153,0 |
| 17 | экономия от оптимизации численности педагогических работников, тыс. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей | Х | 30,0 | 34,5 | 35,0 | 35,4 | 35,9 | 36,5 |
| 19 | за счет средств федерального бюджета, тыс. рублей | Х | 3841 | 6111,5 | 8736 | 11710,6 | 15035,1 | 18796,5 |