Сводный годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»

за 2020 год

Во исполнение постановления администрации Унечского района от 08.05.2015 г. № 117 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечское городское поселение» проведен  анализ  результативности  муниципальных программ: «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области», «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы», «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы», «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020 -2023 годы» ответственными исполнителями и соисполнителями.

«Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»

Программа утверждена постановлением администрации  Унечского   района от 30.12.2019 № 390 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации района от 21.02.2020 №49, от 26.03.2020 № 92, от 29.05.2020 № 145, от 07.09.2020 № 229, от 10.11.2020 № 401,от 23.12.2020.№ 467, от 29.12.2020 №480) (далее - программа).

Программа состоит из 3 подпрограмм:

Содействие реализации полномочий в сфере безопасности, защита населения и территории Унечского городского поселения от чрезвычайных ситуаций

Развитие топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории городского поселения

Социальная политика на территории городского поселения.

Цели программы:

Эффективное управление и распоряжение имуществом (в том числе земельными участками);

Создание условий для участия граждан в культурной жизни;

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере автомобильных дорог общего пользования и дорожной деятельности, транспорта

Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан;

Увековечение памяти погибшим при защите Отечества;

Обеспечение реализации программ (проектов) инициативного бюджетирования.

Задачи программы:

Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом городского поселения (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения;

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни городского поселения;

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

Обеспечение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации;

Обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при эксплуатации дорожной сети;

Создание условий для обеспечения потребности населения городского поселения в транспортных услугах;

Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений;

Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;

Создание условий для обеспечения качественной работы жилищно-коммунального хозяйства;

Осуществление строительства централизованного водоснабжения г.Унеча Брянской области;

Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий;

Создание условий успешной эффективной самореализации молодежи;

Социальная защита населения, имеющего льготный статус, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста;

Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений;

Реализация программ (проектов) инициативного бюджетирования.

В отчетном периоде расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утвержденными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за 2020 год представлена  в  таблице 5.

Анализ результативности программы «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» за 2020 год

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти- ческое значе- ние |  | откло- нение (-/+, %) |
| 1 | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020 г. | Индикатор 1 | % | 3 | 6,3 | +110 | 30461 | 24840,5 | -18,4 |  |
| 2 | Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 2020 г. | Индикатор 2 | чел. | 2 | 2 | 0 | 82 | 81,8 | -0,2 |  |
| 3 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | 2020 г. | Индикатор 3 | Ед. | 5 | 5 | 0 | 994 | 994 | 0 |  |
| 4 | Доля населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования | 2020 г. | Индикатор 4 | % | 84,67 | 84,67 | 0 | 21730 | 19919,5 | -8,3 |  |
| 5 | Доля городского населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования | 2020 г. | Индикатор 5 | % | 86,06 | 86,06 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Реализация запланированных мероприятий | 2020 г. | Индикатор 6 | % | 100 | 83,5 | -16,5 | 69,8 | 58,3 | -16,5 |  |
| 7 | Реализация запланированных мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2020 г. | Индикатор 7 | % | 100 | 72,7 | -27,3 | 1368 | 994,7 | -27,3 |  |
| 8 | Реализация запланированных мероприятий на обеспечение прав граждан на доступ к услугам культуры, библиотечного обслуживания и массового отдыха жителей | 2020 г. | Индикатор 8 | % | 100 | 96,1 | -3,9 | 12438 | 11946,7 | - 3,9 |  |
| 9 | Реализация запланированных мероприятий по созданию доступной среды для граждан- инвалидов | 2020 г. | Индикатор 9 | % | 100 | 0 | -100 | 150 | 0 | -100 |  |
| 10 | Реализация запланированных мероприятий по гражданской обороне, пожарной безопасности, водохозяйственной и водоохраной и защита населения от чрезвычайных ситуаций | 2020 г. | Индикатор 10 | % | 100 | 76,6 | - 23,4 | 397 | 304,3 | -23,4 |  |
| 11 | Реализация запланированных мероприятий по обеспечению потребности населения в транспортных услугах | 2020 г. | Индикатор 11 | % | 100 | 82,5 | -17,5 | 4000 | 3300 | -17,5 |  |
| 12 | Реализация запланированных мероприятий по эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | 2020 г. | Индикатор 12 | % | 100 | 55,7 | -44,3 | 150 | 83,5 | - 44,3 |  |
| 13 | Реализация запланированных мероприятий для создания благоприятных условий проживания граждан | 2020 г. | Индикатор 13 | % | 100 | 96,8 | -3,2 | 457 | 442,3 | -3,2 |  |
| 14 | Реализация запланированных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Индикатор 14 | % | 100 | 72,2 | -27,8 | 31669,9 | 22881,5 | -27,8 |  |
| 15 | Количество восстановленных воинских захоронений | 2020 г. | Индикатор 15 | ед. | 1 | 1 | 0 | 126,1 | 122,8 | -2,6 |  |
| 16 | Доля реализованных до конца текущего года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями | 2020 г. | Индикатор 16 | % | 100 | 100 | 0 | 2422 | 2362,8 | -2,4 |  |
| 17 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 2020 г. | Индикатор 17 | км | 2,753 | 2,76 | +0,3 | 33926,3 | 33926,3 | 0 |  |
| 18 | Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 2020 г. | Индикатор 18 | кв. м | 19453,28 | 19838,63 | +2 |  |  |  |  |

Общий объем расходов по муниципальной программе «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области за 2020 год составил 122 259 тыс.руб. при плане 140 441,1 тыс.руб исполнение 87,1%.

Мероприятие по показателю 9, которое планировалось отделом ЖКХ и дорожного хозяйства Унечского района (Реализация запланированных мероприятий по созданию доступной среды для граждан – инвалидов) не реализовывалось в 2020 году, в связи с отсутствием заявок.

Реализация запланированных  мероприятий осуществлялась согласно заключенным контрактам и договорам. Все заключенные контракты и договора исполнены в полном объеме.

Оценка индикаторов результативности

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» за 2020 год

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1.Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2.Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4.Доля населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 5.Доля городского населения муниципального образования, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения муниципального образования | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 6.Реализация запланированных мероприятий | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 7.Реализация запланированных мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 8.Реализация запланированных мероприятий на обеспечение прав граждан на доступ к услугам культуры, библиотечного обслуживания и массового отдыха жителей | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 9. Реализация запланированных мероприятий по созданию доступной среды для граждан - инвалидов | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 10.Реализация запланированных мероприятий по гражданской обороне, пожарной безопасности, водохозяйственной и водоохраной и защита населения от чрезвычайных ситуаций | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 11.Реализация запланированных мероприятий по обеспечению потребности населения в транспортных услугах | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 12.Реализация запланированных мероприятий по эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 13.Реализация запланированных мероприятий для создания благоприятных условий проживания граждан | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 14.Реализация запланированных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 15.Количество восстановленных воинских захоронений | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 16.Доля реализованных до конца текущего года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 17.Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  | 2 |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 18.Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  | 2 |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния целевых индикаторов осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактическое значение индикаторов 2, 4, 5, 15, 16 имеют сохранение значения показателя (индикатора) при снижении уровня расходов, значение индикатора 3  имеет сохранение значения показателя (индикатора) при сохранении уровня расходов. Финансирование остальных индикаторов производилось под фактическую потребность.

По Таблице 6 оценивается состояние  целевых индикаторов  в баллах,  полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» за 2020 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) (N) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах (R) |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 3 |
| Индикатор результативности 2 | 2 |
| Индикатор результативности 3 | 1 |
| Индикатор результативности 4 | 2 |
| Индикатор результативности 5 | 2 |
| Индикатор результативности 6 | 1 |
| Индикатор результативности 7 | 1 |
| Индикатор результативности 8 | 1 |
| Индикатор результативности 9 | 1 |
| Индикатор результативности 10 | 1 |
| Индикатор результативности 11 | 1 |
| Индикатор результативности 12 | 1 |
| Индикатор результативности 13 | 1 |
| Индикатор результативности 14 | 1 |
| Индикатор результативности15 | 2 |
| Индикатор результативности 16 | 2 |
| Индикатор результативности 17 | 2 |
| Индикатор результативности 18 | 2 |
| Итоговая оценка состояния: (R) | 27 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» за 2020 год

Результат: R=27, N=18, сумма баллов превышает количество индикаторов в 1.5 раза. В соответствии с критериями эффективности  R > N, достигнута эффективность выше плановой, реализация программы признается целесообразной, ее финансирование следует продолжать.

«Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы»

за 2020 год

Программа утверждена постановлением администрации Унечского района  от 29.11.2017г. № 391  (с изменением, внесенным постановлением администрации Унечского  района  от 30.03.2018 № 81, от 18.06.2018 №143, от 05.09.2018 №227, от 12.09.2018 №235,от 04.10.2018  №245, от 05.12.2018 №306, от 29.12.2018 №335, от 11.01.2019 №3, от 28.03.2019 №90, от 17.05.2019 №143, от 28.11.2019 №335, от 18.02.2020 №48, от 30.03.2020 №100, от 01.10.2020 №350, от 03.12.2020 №440 ) (далее – программа).

Целями программы являются:

Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования «Унечское городское поселение», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Задачи программы:

1. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования населения на территории муниципального образования «Унечское городское поселение».

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий на территории муниципального образования «Унечское городское поселение».

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий  муниципального образования «Унечское городское поселение».

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течении отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за год 2020 год представлена  в  таблице.

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти- ческое значе- ние |  | откло- нение (-/+, %) |
| 1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | 2020 г. | Индикатор 5 | ед. | 1 | 1 | 0 | 11644,718 | 11644,718 | 0 |  |
| 2 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2020 г. | Индикатор 6 | ед. | 4 | 4 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2020 г. | Индикатор 7 | % | 12 | 12 | 0 |  |  |  |  |

В ходе проведения мониторинга программы за 2020 год выявлено:

Целевые индикаторы программы выполнены в полном объеме при финансовом обеспечении 100 %. Общий объем расходов по муниципальной программе муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024» за 2020 год составил 11 44,7 тыс.руб. при плане 11 644,74 тыс. руб. исполнение 100%.

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния показателей (индикаторов) в баллах определяется с учетом результатов в Таблице 5  по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2020 год

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 5.Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 6.Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 7.Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактическое значение целевых индикаторов имеет сохраненное значение, при сохранении уровня расходов.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы»

за 2020 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) (N) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах (R) |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 5 | 1 |
| Индикатор результативности 6 | 1 |
| Индикатор результативности 7 | 1 |
| Итоговая оценка состояния: (R) | 3 |

Результат: R=3, N=3. В соответствии с критериями эффективности,  R = N, следовательно, достигнута плановая эффективность. Запланированные мероприятия программы выполнены полностью, целесообразно продолжать финансирование программы.

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Унечского района  от 24.02.2020 № 53  (с изменением, внесенным постановлением администрации Унечского  района  от 03.12.2020 №443, от 30.12.2020 №492) (далее – программа).

Целями программы являются:

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества;

Гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильным дорогам Унечского района;

Обеспечение экологической безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

1. Создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения

2. Обеспечение вовлечения в профилактическую работу общественных организаций, поддержка детских и молодежных организаций и объединений, реализующих социальные проекты в сфере воспитания;

3. Устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок (парковок) транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и пр.) и автоматизированных систем управления движением, строительство искусственных дорожных неровностей, текущий и капитальный ремонт дорог, нанесение дорожной разметки, улучшение транспортной инфраструктуры.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течении отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за год 2020 год представлена  в  таблице.

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти- ческое значе- ние |  | откло- нение (-/+, %) |
| 1 | Уменьшение количества лиц, погибших в результате ДТП | 2020 г. | Индикатор 1 | чел. | 1 | 0 | -100 | 1391 | 1355,8 | -2,6 |  |
| 2 | Уменьшение социального риска | 2020 г. | Индикатор 2 | чел. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Уменьшение транспортного риска | 2020 г. | Индикатор 3 | ДТП | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |

В ходе проведения мониторинга программы за 2020 год выявлено:

Целевые индикаторы программы 2 и 3 выполнены в полном объеме. Целевой индикатор 1 не исполнен (уменьшение количества лиц, погибших в результате ДТП остался на уровне 2019 года). Общий объем расходов по муниципальной программе муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы» за 2020 год составил 1355,8 тыс.руб. при плане 1391 тыс. руб. исполнение 97,5%.

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния показателей (индикаторов) в баллах определяется с учетом результатов в Таблице 5  по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы» за 2020 год

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) |  | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов |  | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1.Уменьшение количества лиц, погибших в результате ДТП | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  | 1 |
| 2. Уменьшение социального риска | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| 3.Уменьшение транспортного риска | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактическое значение 2 и 3 целевого индикатора имеет сохраненное значение, при снижении уровня расходов. Индикатор 1 имеет отрицательную динамику.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы»

за 2020 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) (N) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах (R) |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 1 |
| Индикатор результативности 2 | 2 |
| Индикатор результативности 3 | 2 |
| Итоговая оценка состояния: (R) | 5 |

Результат: R=5, N=3, сумма баллов превышает количество индикаторов в 1.7 раза. В соответствии с критериями эффективности  R > N, достигнута эффективность выше плановой, реализация программы признается целесообразной, ее финансирование следует продолжать.

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2023 годы» за 2020 год

Программа утверждена постановлением администрации Унечского района  от 18.02.2020 № 47  (с изменением, внесенным постановлением администрации Унечского  района  от 30.12.2020 № 491) (далее – программа).

Целями программы являются:

1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

2. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Муниципальном образовании.

Задачи программы:

1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения;

2. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры поведения;

3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными программными мероприятиями.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за год 2020 год представлена  в  таблице.

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти- ческое значе- ние |  | откло- нение (-/+, %) |
| 1 | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | 2020 г. | Индикатор 1 | % | 100 | 100 | 0 | 50 | 38 | -24 |  |

В ходе проведения мониторинга программы за 2020 год выявлено:

Целевой индикатор  программы выполнен в полном объеме. В связи со сложившейся эпидемиологической  ситуацией  в стране в 2020 году мероприятия начали реализовываться только во 2 полугодии. Расходование средств формировались под фактическую потребность. Общий объем расходов по муниципальной программе муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2023 годы» за 2020 год составил 38 тыс.руб. при плане 50 тыс. руб. исполнение 76%.

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния показателей (индикаторов) в баллах определяется с учетом результатов в Таблице 5  по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2023 годы» за 2020 год

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактическое значение целевого индикатора имеет сохраненное значение, при снижении уровня расходов.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2023 годы» за 2020 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) (N) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах (R) |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 2 |
| Итоговая оценка состояния: (R) | 2 |

Результат: R=2, N=1, сумма баллов превышает количество индикаторов в 2 раза. В соответствии с критериями эффективности  R > N, достигнута эффективность выше плановой, реализация программы признается целесообразной, ее финансирование следует продолжать.

Вывод.

В ходе проведения анализа результативности муниципальных программ Унечского городского поселения: «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области», «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы», «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020 -2023 годы» выявлено следующее: в соответствии с критериями эффективности, по всем программам достигнута эффективность выше плановой.

По программе «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2024 годы» достигнута плановая эффективность.

Это подтверждает высокую эффективность планирования данных программ, реализация которых позволила главным распорядителям средств бюджета Унечского городского поселения (администрации Унечского района, финансовому управлению администрации Унечского района) достичь определенных положительных результатов, сэкономить бюджетные ресурсы за счет целенаправленного и планомерного их расходования.