## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Семешково | ул Садовая | 2014-09-01 10:00 | 2014-09-01 15:00 | Кап.ремонт КТП, диагностика оборудования | Унечский РЭС
Семешково | ул Садовая | 2014-09-02 10:00 | 2014-09-02 15:00 | Кап.ремонт РЛНД-10/400, диагностика оборудования | Унечский РЭС
Рассуха | пер Садовый , ул Вишневая , ул Коммунальная , ул Лесная , ул Линейная , ул Садовая , ул Центральная , ул Школьная | 2014-09-05 10:00 | 2014-09-05 15:00 | Кап.ремонт диагностика оборудования | Унечский РЭС
Рассуха | пер Садовый , ул Вишневая , ул Коммунальная , ул Лесная , ул Линейная , ул Садовая , ул Центральная , ул Школьная | 2014-09-04 10:00 | 2014-09-04 15:00 | Кап.ремонт диагностика оборудования | Унечский РЭС
Коржовка | пер 1-й Октябрьский , пер 2-й Октябрьский , ул Коммунистическая , ул Ольховая | 2014-09-08 10:00 | 2014-09-08 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Коржовка | пер 1-й Октябрьский , пер 2-й Октябрьский , ул Коммунистическая , ул Ольховая | 2014-09-09 10:00 | 2014-09-09 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Семешково | ул Садовая | 2014-09-10 10:00 | 2014-09-10 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Семешково | ул Садовая | 2014-09-11 10:00 | 2014-09-11 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Борозднино | ул Солнечная | 2014-09-10 10:00 | 2014-09-10 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Борозднино | ул Солнечная | 2014-09-11 10:00 | 2014-09-11 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Семешково | ул Садовая | 2014-09-15 10:00 | 2014-09-15 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Семешково | ул Садовая | 2014-09-16 10:00 | 2014-09-16 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Семешково | ул Садовая | 2014-09-17 10:00 | 2014-09-17 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Семешково | с Семешково | 2014-09-18 10:00 | 2014-09-18 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Семешково | ул Садовая | 2014-09-22 10:00 | 2014-09-22 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Семешково | ул Садовая | 2014-09-23 10:00 | 2014-09-23 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Волкустичи | с Волкустичи | 2014-09-24 10:00 | 2014-09-24 15:00 | Кап.ремонт КТП, диагностика оборудования | Унечский РЭС
Волкустичи | с Волкустичи | 2014-09-25 10:00 | 2014-09-25 15:00 | Кап.ремонт РЛНД-10/400, диагностика оборудования | Унечский РЭС
Слобода-Селецкая | д Слобода-Селецкая | 2014-09-26 10:00 | 2014-09-26 15:00 | Диагностика оборудования КТП | Унечский РЭС
Нежданово | ул Советская , ул Стародубская , ул Школьная | 2014-09-29 10:00 | 2014-09-29 15:00 | Диагностика оборудования КТП | Унечский РЭС
Брянкустичи | ул Заречная , ул Пролетарская , ул Тихона Белякова , ул Щорса | 2014-09-30 10:00 | 2014-09-30 15:00 | Тех.обслуживание ВЛ | Унечский РЭС
Брянкустичи | ул Гагарина , ул Первомайская , ул Пролетарская , ул Тихона Белякова , ул Унечская , ул Щорса | 2014-09-29 10:00 | 2014-09-29 15:00 | Тех.обслуживание ВЛ | Унечский РЭС
Березина | д Березина | 2014-09-29 10:00 | 2014-09-29 15:00 | Тех.обслуживание ВЛ | Унечский РЭС