# Российская Федерация

# АДМИНИСТРАЦИЯ УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## От 30.12. 2013 год № 224

г. Унеча  Брянской обл.

Об утверждении программы «Устойчивое развитие сельских территорий Унечского муниципального района Брянской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года »

В целях комплексного  и   устойчивого   развития   сельской  экономики, повышения качества жизни  сельского  населения, создания благоприятных социально-экономических условий на  территории   района, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации района от 22.11.2013 года №191 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую  программу  « Устойчивое   развитие   сельских   территорий    Унечского муниципального  района  Брянской области  на   2014  - 2017   годы   и   на   период  до 2020 года».

2.Финансовому управлению администрации района (Т.Д.Шлыгиной) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

3.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Унечского района в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района С.П.Резниченко.

Глава администрации района                                                           А.П.Теплый

Приложение к  постановлению

администрации района № 224

от 30.12.2013г.

ПРОГРАММА

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ  Унечского  муниципального района

Брянской области НА 2014-2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД

ДО 2020 ГОДА».

Унеча 2013 год.

Программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий

Унечского района Брянской области 
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»

| Наименование Программы | - программа «Устойчивое развитие сельских территорий Унечского района Брянской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2036-р и от 8 ноября 2012 г. № 2071-р, постановление Правительства Российской Федерации от15.07. 2013г., № 598 «Об утверждении федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Постановление администрации Унечского района постановлением администрации района от 22.11.2013 года №191 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район» |
| Муниципальный заказчик-координатор Программы | - администрация Унечского муниципального района, Брянской области |
| Разработчик Программы | - администрация Унечского муниципального района Брянской области |
| Цели и задачи Программы | Основные цели Программы: - улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Унечского муниципального района; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях Унечского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях Унечского муниципального района; - активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях _Унечского муниципального района, в решении вопросов местного значения; - формирование в Брянской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Унечского муниципального района. Основными задачами Программы являются: - удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Унечского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов; - повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Унечского муниципального района; - реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Унечского муниципального района с помощью грантовой поддержки; - проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии Унечского муниципального р-на |
| Важнейшие целевые индикаторы Программы | а) ввод (приобретение) 1068,0 кв. м жилья для сельских граждан, проживающих в Унечском районе, в том числе 534,0кв.м для молодых семей и молодых специалистов; - сокращение числа сельских семей Унечского района, нуждающихся в улучшении жилищных условий – на 95 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов – на 100 %; б) ввод в действие объектов социальной сферы: - _1 фельдшерско-акушерских пунктов или 1 офисов врача общей практики; - увеличение численности сельского населения Унечского района, обеспеченного ФАПами или офисами врача общей практики на 330 человек (или сокращение числа ФАПов или офисов врача общей практики, находящихся на сельских территориях Унечского района в аварийном состоянии, на 0%); - 3 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 1155 кв.м; - увеличение численности сельского населения Унечского района, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 330 человек; - 1 учреждение культурно-досугового типа на 4060 мест; - увеличение численности сельского населения Унечского района, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа на 330 человек (или сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, находящихся на сельских территориях в) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: - 16,2 км распределительных газовых сетей; - увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом с 57,53 % до 74 %; - 21,65 км водопроводных сетей; - увеличение уровня обеспеченности населения питьевой водой с 41,4 % до 80 %; г) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях Унечского района ; д) 66 (количество) рабочих мест, созданных на сельских территориях Унечского района в результате реализации Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы I этап – 2014-2017 годы; II этап – 2018-2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 73,3 млн. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 24,544 млн.рублей; - средства бюджета области (края, республики) – 37,414 млн. рублей; - средства бюджета Унечского района – 1,73 млн. рублей; - средства бюджетов сельских поселений Унечского района - 0 млн. рублей; - средства внебюджетных источников – 9,612 млн. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | а) Улучшение жилищных условий 62 сельских семей, в том числе 14 молодых семей и молодых специалистов и 59 детей-сирот; б) Удовлетворение потребностей организаций АПК Унечского района в молодых специалистах на 100 % и социальной сферы - на 100 %; в) Увеличение коэффициента рождаемости сельского населения Унечского района на 9,7 % и ожидаемой продолжительности жизни – на 4,3 %; г) Достижение совокупного экономического эффекта за счет: - увеличения темпа роста объема сельскохозяйственного производства на 113%; - реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения – 48,2 млн. рублей; - привлечения внебюджетных средств - 9,612млн. рублей. |

### Характеристика проблемы

  - Общие сведения о социально-экономическом развитии сельских территорий муниципального района

На сельской территории Унечского  района (далее - Муниципальный район) располагается 8 сельских поселений.

Общая площадь сельской территории Муниципального района составляет 297,91 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 66037 га.

Характеристика землепользования на сельских территориях Муниципального района приведена в таблице 1.

Таблица 1

##### Характеристика землепользования на территории

Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь территории Муниципального района | кв.км | 1147,5 |  |
| 1.1 | - леса | кв.км | 399,36 |  |
| 1.2 | - водоемы | кв.км | 4,09 |  |
| 1.3 | - площади земель, отведенные под застройку населенных пунктов | га | 3595,75 |  |
| 1.4 | - площади земель, отведенные под застройку сооружений производственного назначения и инженерных коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооружения связи и т.п.) | га | 2024,66 |  |
| 1.5 | - площади земель сельскохозяйственного назначения - всего | га | 66037 |  |
|  | - в том числе используемые под посевы сельскохозяйственных культур | га | 24570 |  |
|  |  | % | 37,2 |  |
| 2 | Количество сельскохозяйственных предприятий | ед. | 6 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 14528 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 234 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 7,00 |  |
| 3 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 15 |  |
|  | - имеют в наличие земель сельхоз. назначения | га | 7177 |  |
|  | - в них среднегодовая численность работающих | чел. | 88 |  |
|  | - получаемый среднегодовой удельный доход | руб./га | 3,00 |  |
| 4 | Количество личных подсобных хозяйств (семей) | ед. | 5574 |  |
|  | Площадь земель, используемых для личного подсобного хозяйства | га | 2865 |  |
|  | Получаемый среднегодовой доход с личного подсобного хозяйства | руб./га | 4,00 |  |

1.2.  Сельское население Муниципального района

Численность сельского населения Муниципального района по состоянию на 01.01.2013 года составила 12741 человек, в том числе трудоспособного населения 7313 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

- сельскохозяйственное производство – 366 человек ( 5,3 %);

- организации бюджетной сферы -648 человек ( 9,5 %);

- организации несельскохозяйственной сферы -189 человек ( 2,8 %);

- личное подсобное хозяйство – 2470 человек ( 36,1 %);

- работает за пределами сельской территории Муниципального района -1496 человек ( 21,8 %);

- не обеспечено работой – 1676 человек ( 24,5  %).

Дефицит кадров в сфере АПК Муниципального района составляет 14 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы -  15  человек.

Размер среднемесячного душевого дохода населения в 2012 году составил 5120 рублей на человека.

Таблица 2

##### Характеристика численности, занятости и среднедушевой доход населения

##### Унечского  муниципального  района по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельских поселений в составе Муниципального района | Численность сельского населения Муниципального района (чел.) |  |  |  |  |  | Наличие и занятость трудоспособного сельского населения Муниципального района(чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по возрастным группам |  |  |  |  | Наличие трудоспособного сельского населения - всего | Занято на территории Муниципального района |  |  |  |  |  | Работает за пределами территории Муниииципального района | Не обеспечено работой | Уровень безработицы (%) | Среднемесячный душевой доход сельского населения (руб./чел.) |
|  |  |  | До 7 лет | 7-18 лет | 18-35 лет | 35-60 лет | Свыше 60 лет |  | Всего | В том числе |  |  |  | Уровень занятости сельского населения Муниципального района (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В сельскохозяйственном производстве | В организациях бюджетной сферы | В прочих организациях | В личном подсобном хозяйстве |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Березинское | 1620 | 115 | 254 | 298 | 573 | 380 | 878 | 624 | 79 | 68 | 6 | 471 | 71 | 78 | 176 | 20 | 3700 |
| 2 | Высокское | 1858 | 88 | 184 | 408 | 643 | 535 | 1107 | 1005 | 87 | 97 | 57 | 764 | 90,8 | 97 | 5 | 0,5 | 4357 |
| 3 | Ивайтенское | 992 | 51 | 100 | 211 | 350 | 280 | 401 | 105 | 10 | 89 | 6 | - | 26,2 | 109 | 187 | 46,6 | 3843 |
| 4 | Красновичское | 1647 | 101 | 212 | 363 | 697 | 274 | 993 | 274 | 29 | 108 | 7 | 130 | 27,6 | 570 | 149 | 15 | 10000 |
| 5 | Найтоповичское | 1889 | 76 | 213 | 234 | 935 | 431 | 957 | 269 | 93 | 84 | 119 | - | 28,1 | 427 | 261 | 27,3 | 7138 |
| 6 | Павловское | 1887 | 65 | 206 | 278 | 789 | 549 | 967 | 554 | 48 | 80 | 7 | 419 | 57 | 108 | 305 | 31,5 | 5619 |
| 7 | Старогутнянское | 1731 | 93 | 115 | 571 | 602 | 350 | 1003 | 717 | - | 57 | 7 | 653 | 71 | 35 | 251 | 75 | 4300 |
| 8 | Старосельское | 1117 | 57 | 113 | 215 | 429 | 303 | 539 | 125 | 20 | 65 | 7 | 33 | 23,2 | 72 | 342 | 63,5 | 2003 |
|  | Итого | 12741 | 646 | 1397 | 2578 | 5018 | 3102 | 6845 | 3673 | 366 | 648 | 189 | 2470 | 53,7 | 1496 | 1676 | 24,5 | 5120 |

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Муниципального района

Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Муниципального района  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Муниципального района осуществляют производственную деятельность_6 сельскохозяйственных организаций, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств и 5574  личных подсобных хозяйств.

Показатели хозяйственной деятельности субъектов АПК представлены в таблице 3.

Таблица 3

Показатели состояния и развития агропромышленного комплекса Унечского муниципального района

| № п/п | Наименование сельского поселения, на территории которого планируется осуществлять реализацию программных мероприятий | Характеристика хозяйствующего субъекта АПК |  |  |  | Планируемые на период 2014-2020 годов инвестиционные мероприятия (проекты) по созданию новых, расширению и модернизации существующих производств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организацион-но-правовая форма и наименование | Основные направления хозяйственной деятельности | Среднегодовой объем производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование инвестиционного мероприятия (проекта) | Объем инвестиций на реализацию инвестиционного мероприятия (проекта) (млн. руб.) | В том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы |  |
|  |  |  |  | физ. ед. | млн. руб |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование подпрограммы и мероприятия Госпрограммы, в рамках которого реализуется данное мероприятие (проект) | Сумма инвестиций в рамках Госпрограммы (млн. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Березинское | ООО «Березина» | Растениеводство и животноводство | Зерно 916, молоко 770, мясо 50 | 20,1 | Реконструкция и модернизация животноводческих помещений, увеличение поголовья коров | 15,0 | Программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области (2015-2020 годы) Мероприятия: субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, в т.ч. проектно-изыскательские работы. | 14,0 |
|  |  | ИП ГКФХ Стельмух Г.В. | Растениеводство и животноводство | Зерно 950, молоко 403, мясо 17 | 15,1 | Приобретение холодильного оборудования для комплектации животноводческих ферм и коров | 2,0 | Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для молочно-товарных ферм | 1,9 |
| 2 | Высокское | ТнВ «Дружба» | Растениеводство и животноводство | Зерно 2092, молоко 1204, мясо 142 | 42,9 | Строительство коровника на 200 голов, приобретение коров | 20 | Программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области (2015-2020 годы) Мероприятия: субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, в т.ч. проектно-изыскательские работы. | 15,0 |
|  |  | ИП ГКФХ Яровцев М.Д. | Растениеводство и животноводство |  |  | Реконструкция коровника на 80 гол., приобретение с/х техники, молочного оборудования и коров | 1,0 0,7 1,0 1,5 | Грант на развитие семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х в Брянской области | 2,8 |
| 3 | Ивайтенское | ИП ГКФХ «Смолко Р.Н.» | Растениеводство и животноводство | Зерно 356, молоко 120, мясо 11 | 4,9 | Реконструкция и модернизация животноводческих помещений для содержания КРС, приобретение коров | 15,0 | Программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области (2015-2020 годы) Мероприятия: субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 14,2 |
| 4 | Красновичское | ООО «Красновичи» | Растениеводство и животноводство | Зерно 9, молоко 258, мясо 36 | 10,1 |  |  |  |  |
|  |  | ООО «Брянская мясная клмпания» | Растениеводство и животноводство |  |  | Строительство административного и производственных зданий и сооружений для размещения тракторного парка | 20,0 |  | 19,0 |
| 5 | Найтоповичское | ТнВ «Успех» | Растениеводство и животноводство | Зерно 2680, молоко 2205, мясо 139 | 59,5 | Реконструкция сарая, приобретение коров | 30,0 | Программа «Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области (2015-2020 годы) Мероприятия: субсидии на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, в т.ч. проектно-изыскательские работы | 28,5 |
| 6 | Павловское | ООО УФ «Агроинвест» | Растениеводство и животноводство | Зерно 1750, молоко 368, мясо 15, картофель 13470 | 88,0 |  |  |  |  |
|  | ООО ССХП «Женьшень» | Производство женьшеня и лекарственных растений |  |  | 13,9 | Строительство женьшенария, Строительство сушилки. Приобретение сушильного оборудования и его монтаж. Покупка сеялки точного высева семян лекарственных растений. Приобретение оборудования для завершения строительства цеха по производству фиточа. | 8,4 1,7 5,3 0,3 4,5 | Программа «Развитие производства женьшеня и других лекарственных растений в Брянской области (2015-2020 годы). Мероприятия: Субсидии на возмещение затрат на строительство женьшенария, сушилки, оборудования и с/х техники для выращивания лекарственных растений. | 8,0 1,6 5,0 0,2 4,3 |

1.4  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной сферы,  уровень обеспеченности их коммунальными услугами на сельских территориях Муниципального района

.

Общая площадь жилищного фонда сельских поселений, находящихся на территории Муниципального района на 01.01.2013 года составляет  385548 кв. метров, в том числе:

- многоквартирные жилые дома - 56066 кв.м ( 14,5 %);

- индивидуальные жилые дома.  - 328451 кв.м ( 85,5 %).

Обеспеченность жильем в 2012 году  составила 24,4 кв. м  в расчете на одного сельского жителя.

На 01.01.2013 года признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 62 человека, в том числе поставлены на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма – 59 человек (дети –сироты), в том числе одна  сельская  молодая  семьи и  две семьи молодых специалистов.

Признанного в установленном порядке  аварийного и ветхого жилья на территории Унечского района нет.

Таблица 4

Характеристика  жилищного фонда сельских поселений  Муниципального района  на 01. 01. 2013 года

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общие данные |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир | Общ. площадь (кв.м) |  |  | Кол-во жителей (чел.) | Уровень Обеспеченности жильем (кв.м/чел.) | Центральный водопровод |  | Сетевой газ |  |
|  |  |  |  | Всего | В том числе ветхий и аварийный жилфонд |  |  |  | домов (квартир) | человек | Домов (квартир) | человек |
|  |  |  |  |  | Площадь | % к общему наличию |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Березинское | 7 | 102 | 4061,3 | 0 | 0 | 237 | 17,14 | 7(102) | 237 | 7(102) | 237 |
| 1.2 | Высокское | 16 | 272 | 13221,3 | 0 | 0 | 557 | 23,7 | 16(272) | 557 | 16(272) | 557 |
| 1.3 | Ивайтенское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Красновичское | 3 | 54 | 2765,6 | 0 | 0 | 118 | 23,44 | 3(54) | 118 | 3(54) | 118 |
| 1.5 | Найтоповичское | 9 | 154 | 7626,0 | 0 | 0 | 332 | 22,97 | 9(154) | 332 | 9(154) | 332 |
| 1.6 | Павловское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Старогутнянское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Старосельское | 1 | 16 | 732 | 0 | 0 | 26 | 28,15 | 1(16) | 26 | 1(16) | 26 |
| 2 | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Березинское | 857 | 857 | 39227,7 | 0 | 0 | 1383 | 28,36 | 327 |  | 434 | 434 |
| 2.2 | Высокское | 744 | 744 | 32989,7 | 0 | 0 | 1301 | 25,36 | 391 |  | 251 | 251 |
| 2.3 | Ивайтенское | 684 | 684 | 32148,0 | 0 | 0 | 992 | 32,4 | 605 |  | 216 | 216 |
| 2.4 | Красновичское | 1121 | 1121 | 47888,4 | 0 | 0 | 1529 | 31,32 | 220 |  | 324 | 324 |
| 2.5 | Найтоповичское | 954 | 954 | 40853,0 | 0 | 0 | 1557 | 26,24 | 593 |  | 474 | 474 |
| 2.6 | Павловское | 1166 | 1166 | 51420,0 | 0 | 0 | 1887 | 27,25 | 215 |  | 416 | 416 |
| 2.7 | Старогутнянское | 987 | 987 | 44634,0 | 0 | 0 | 1731 | 25,79 | 321 |  | 482 | 482 |
| 2.8 | Старосельское | 801 | 801 | 47287,0 | 0 | 0 | 1091 | 43,34 |  |  | 251 | 251 |
|  | Итого по Муниципальному району | 7350 | 7912 | 364854 | 0 | 0 | 12741 | 28,64 | 571 |  | 3446 |  |

Таблица 5

##### Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

##### в сельских поселениях Муниципального района  по состоянию на 01.01.2013 г

| № п/п | Наименование сельского поселения | Общеобразовательные школы |  |  |  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  | ФАПы и офисы врача общей практики |  |  | Культурно-досуговые учреждения |  |  |  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие (ед.) | Мощность – ученических мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Мощность – детских мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности | Наличие (ед.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Наличие (ед.) | Мощность – посадочных мест | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) | Наличие (ед.) | Площадь – кв.м | Тех. состояние здания (удовл., ветхое, авар.) | Уровень обеспеченности (на 100 жителей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Березинское | 2 | 440 | уд. | 0,12 |  |  |  |  | 1/2 | 0,19 | уд/вет | 4/1 | 450/ 50 | уд/ вет | 0,31 | 7 | 6065 | уд. | 0,43 |
| 2 | Высокское | 3 | 552 | уд. | 0,16 | 1 | 63 | уд. | 0,05 | 3 | 0,16 | уд. | 6 | 590 | уд | 0,32 | 4 | 3465 | уд. | 0,22 |
| 3 | Ивайтенское | 2 | 512 | уд. | 0,20 |  |  |  |  | 2 | 0,20 | вет. | 4 | 600 | уд | 0,40 | 3 | 2600 | уд. | 0,30 |
| 4 | Красновичское | 2 | 640 | уд. | 0,12 | 1 | 16 | уд. | 0,06 | 3 | 0,18 | веет. | 6 | 300 | уд | 0,36 | 2 | 1733 | уд. | 0,12 |
| 5 | Найтоповичское | 3 | 565 | уд. | 0,16 | 1 | 55 | уд | 0,05 | 3 | 0,16 | уд. | 3/3 | 290/260 | уд/ вет | 0,32 | 4 | 3470 | уд. | 0,21 |
| 6 | Павловское | 3 | 656 | уд. | 0,16 |  |  |  |  | 2/2 | 0,21 | уд/вет | 9/2 | 440/310 | уд/ вет | 0,58 | 7 | 6085 | уд. | 0,37 |
| 7 | Старогутнянское | 2 | 420 | уд. | 0,12 |  |  |  |  | 1/2 | 0,17 | уд/вет | 4/2 | 160/120 | уд/ вет | 0,35 | 5 | 4312 | уд. | 0,29 |
| 8 | Старосельское | 2 | 472 | уд. | 0,18 | 1 | 15 | уд. | 0,09 | 2 | 0,18 | уд | 3/1 | 282/162 | уд/ вет | 0,36 | 2 | 1730 | уд. | 0,18 |
|  | Итого по Муниципальному району | 19 | 4257 | уд. | 0,14 | 4 | 149 | уд | 0,03 | 12/11 | 0,17 | удов/ вет. | 39/9 | 3112/908 | уд/ вет | 0,36 | 34 | 29460 | уд. | 0,25 |

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 33,73%, сетевым газоснабжением – _57,53 _%.

По состоянию на 01.01.2013 г. в сельских поселениях Муниципального района функционируют:

- 19 общеобразовательных  школ на 4257  ученических мест;

- 4  детских сада на 149 мест;

- 23 фельдшерско-акушерские пункты. Офисы врача общей практики отсутствуют;

- 48 учреждений культурно-досугового типа на 4 020 мест;

- 34 плоскостных спортивных сооружений общей площадью 29460 кв.м.

Уровень обеспеченности сельского населения Муниципального района объектами социальной сферы приведен в таблице 5. Уровень благоустройства объектов социальной сферы приведен в таблице 6.

Таблица 6

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами объектов

социальной сферы в Унечском муниципальном районе на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Наименование объекта в сельском поселении | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление |  | водопровод |  | Сетевой газ | Канализация |
|  |  | От центральной котельной | От собственного источника (газ) | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Березинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Аленовский ФАП | - | да | - | - | - | - |
| 1.2. | Березинский ФАП | - | да | - | - | - | - |
| 1.3. | Рюховский ФАП | да | - | - | - | - | - |
| 1.4. | МОУ СОШ д. Березина | да | - | да | - | - | да |
| 1.5. | МОУ ООШ с. Рюхов | - | да | - | - | - | - |
| 2. | Высокское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Высокский ФАП | да | - | да | - | - | да |
| 2.2. | Рохмановский ФАП | - | да | - | - | - | - |
| 2.3. | Рассухский ФАП | да | - | да | - | - | да |
| 2.4. | МОУ СОШ с. Высокое | да | - | да | - | - | да |
| 2.5. | МОУ ООШ с. Рассуха | - | да | да | - | - | да |
| 2.6. | МОУ ООШ д. Рохманово | да | - | да | - | - | да |
| 2.7. | Д/с «Кузнечик» | да | - | да | - | - | да |
| 3. | Ивайтенское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ивайтенский ФАП | да | - | да | - | - | да |
| 3.2. | Жуковский ФАП | - | да | - | - | - | - |
| 3.3. | М ОУ СОШ д. Новые Ивайтенки | да | - | да | - | - | да |
| 3.4. | МОУ ООШ д. Новое Задубенье | - | да | да | - | - | да |
| 4. | Красновичское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Красновичский ФАП | - | да | - | - | - | - |
| 4.2. | Добрикский ФАП | - | уголь | - | - | - | - |
| 4.3. | Писаревский ФАП | да | - | да | - | - | да |
| 4.4. | МОУ СОШ с. Красновичи | да | - | да | - | - | да |
| 4.5. | МОУ СОШ с. Писаревка | да | - | да | - | - | да |
| 4.6. | Д/с «Колобок» | да | - | да | - | - | да |
| 5. | Найтоповичское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Найтоповичский ФАП | да | - | да | - | - | да |
| 5.2. | Брянкустичский ФАП | да | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Лыщичский ФАП | да | - | да | - | - | - |
| 5.4. | МОУ СОШ с. Найтоповичи | да | - | да | - | - | да |
| 5.5. | МОУ ООШ с. Брянкустичи | - | да | да | - | - | да |
| 5.6. | Д/с «Белочка» | да | - | да | - | - | да |
| 6. | Павловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Павловский ФАП | да | - | да | - | - | - |
| 6.2. | Коробоничский ФАП | - | - | - | - | да | - |
| 6.3. | Белогорщский ФАП | - | да | - | - | - | - |
| 6.4. | Ст. Рассуха ФАП | - | да | - | - | - | - |
| 6.5. | МОУ СОШ с. Павловка | - | да | да | - | - | да |
| 6.6. | МОУ СОШ с. Шулаковка | - | (уголь) | - | - | - | да |
| 7. | Старогутнянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Старогутнянский ФАП | - | да | - | - | - | - |
| 7.2. | Робчикский ФАП | - | да | - | - | - | - |
| 7.3. | Песчанский ФАП | - | уголь | - | - | - | - |
| 7.4. | МОУ СОШ с. Старая Гута | - | да | да | - | - | да |
| 7.5. | МОУ ООШ д. Робчик | - | да | да | - | - | да |
| 8 | Старосельское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Старосельский ФАП | да | - | да | - | - | - |
| 8.2. | Лизогубовский ФАП | - | да | да | - | - | - |
| 8.3. | МОУ СОШ с. Староселье | - | да | да | - | - | да |
| 8.4. | МОУ ООШ с. Лизогубовка | - | да | да | - | - | да |
| 8.5. | Д/с «Березка» | - | да | да | - | - | да |
|  | Итого | 20 | 20/3 | 28 | - | 1 | 25 |

1.5. Газоснабжение

На 01.01.2013 года в сельских поселениях Муниципального района к системе сетевого газоснабжения подключены 42 из 110 сельских  населенных пунктов, в том числе 4  сельских населенных пунктов Унечского городского поселения.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 57,53 % жилищного фонда сельских поселений Муниципального района.

В период 2014-2020 годов планируется осуществить подключение к сетевому газоснабжению населенные пункты в  следующих сельских поселениях Муниципального района: Березинском, Высокском, Красновичском, Найтоповичском, Павловском, Ивайтенском, Старосельском и Старогутнянском .

1.6. Водоснабжение

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения сельских поселений Муниципального района включает в себя 49 артезианских скважин, 47 водопроводных башен, 90,9 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельских поселений Муниципального района не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет в сельских поселениях Муниципального района около  98-100 %.

На текущий момент более 90 % объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 7,7 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Муниципального района подключены к водопроводным сетям. Еще 33,7% сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 58% сельского населения Муниципального района получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить строительство локальных водопроводов протяженностью около 21,65 км в сельских поселениях: Павловском и  Березинском и др.

1.7. Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в отдельных сельских поселениях Муниципального района. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 60-70 %.

Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы в сельских поселениях: Высокском, Березинском, Красновичском, Найтоповичском и Старосельском .

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован с утилизацией на специализированный полигон ТБО.

Специальный  полигон для сбора и утилизации бытовых и отходов на территории муниципального образования имеется, а производственные отходы утилизируются   в специализированных предприятиях г. Брянска.

Таблица 7

### Характеристика действующей системы газоснабжения

### в сельских поселениях Муниципального района по состоянию на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Межпоселковые газопроводы (км) |  |  | Распределительные газопроводы (км) |  |  | Кол-во домов (квартир), подключенных к сетевому газоснабжению |  | Кол-во объектов социальной сферы, подключенных к сетевому газоснабжению |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Кол-во (ед) | % к общему наличию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Березинское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | 536 |  |  |  |
| 1.1 | н.п.Березино | - | - | - | 4,85 | - | - | 138 |  | 0 |  |
| 1.2 | н.п.Рюхов | - | - | - | 7,56 | - | - | 239 |  | 5 |  |
| 1.3 | н.п.Яблонка | - | - | - | 1,49 |  |  | 27 |  |  |  |
| 1.4 | н.п.Рябовка | - | - | - | 6,68 | - | - | 50 |  | 1 |  |
| 1.5 | н.п.Первомайский | - | - | - | 4,38 | - | - | 8 |  |  |  |
| 1.6 | н.п.Аленовка | - | - | - | 2,98 |  |  | 74 |  | 1 |  |
| 2. | Высокское сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 523 |  |  |  |
| 2.1 | н.п.Долматово | - | - | - | 3,95 | - | - | 44 |  |  |  |
| 2.2. | н.п.Высокое | - | - | - | 15,64 |  |  | 355 |  |  |  |
| 2.3 | н.п.Рохманово |  |  |  | 4,14 | - | - | 55 |  | 2 |  |
| 2.4 | н.п.Анушино | - | - | - | 1,47 | - | - | 14 |  |  |  |
| 2.5 | н.п.Лужки | - | - | - | 1,64 |  |  | 14 |  |  |  |
| 2.6 | н.п.Рассуха |  |  |  | 9,50 | - | - | 41 |  | 4 |  |
| 3 | Ивайтенское сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 216 |  |  |  |
| 3.1 | н.п.Задубенье | - | - | - | 14,28 |  |  | 76 |  | 4 |  |
| 3.2 | н.п.Вяльки | - | - | - | 5,98 | - | - | 22 |  |  |  |
| 3.3 | н.п.Горяны |  |  |  | 6,58 | - | - | 26 |  | 0 |  |
| 3.4 | н.п.Н.Ивайтенки | - | - | - | 9,06 |  |  | 87 |  | 2 |  |
| 3.5 | н.п.Жуково | - | - | - | 1,11 | - | - | 5 |  |  |  |
| 4 | Красновичское сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 378 |  |  |  |
| 4.1 | н.п.Красновичи | - | - | - | 21,69 |  |  | 144 |  | 4 |  |
| 4.2 | н.п.Добрик | - | - | - | 1,74 | - | - | 22 |  | 2 |  |
| 4.3 | н.п.Буда-Вовницкая |  |  |  | 1,95 | - | - | 22 |  |  |  |
| 4.4 | н.п.Писаревка | - | - | - | 29,33 |  |  | 190 |  |  |  |
| 5 | Найтоповичское сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 628 |  |  |  |
| 5.1 | н.п.Найтоповичи | - | - | - | 13,60 | - | - | 299 |  | 4 |  |
| 5.2 | н.п.Лыщичи | - | - | - | 15,76 |  |  | 129 |  | 2 |  |
| 5.3 | н.п.Брянкустичи |  |  |  | 9,13 | - | - | 200 |  | 5 |  |
| 6 | Павловское сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 416 |  |  |  |
| 6.1 | н.п.Белогорщ | - | - | - | 1,65 |  |  | 19 |  | 2 |  |
| 6.2 | ст.Коробоничи | - | - | - | 10,95 | - | - | 58 |  |  |  |
| 6.3 | н.п.Шулаковка |  |  |  | 4,83 | - | - | 73 |  | 1 |  |
| 6.4 | н.п.Коробоничи | - | - | - | 4,70 |  |  | 33 |  | 2 |  |
| 6.5 | н.п.Павловка | - | - | - | 25,20 | - | - | 129 |  | 1 |  |
| 6.6 | н.п.ст.Рассуха |  |  |  | 19,72 | - | - | 104 |  | 4 |  |
| 7 | Старогутнянское сельское поселение |  |  |  |  |  |  | 482 |  |  |  |
| 7.1 | н.п.Песчанка | - | - | - | 6,58 | - | - | 182 |  | 0 |  |
| 7.2 | н.п.Старая Гута | - | - | - | 26,29 | - | - | 218 |  | 6 |  |
| 7.3 | н.п.Робчик |  |  |  | 14,67 |  |  | 82 |  | 2 |  |
| 8 | Старосельское сельское поселение |  |  |  |  | - | - | 267 |  |  |  |
| 8.1 | н.п.Староселье | - | - | - | 17,88 | - | - | 142 |  | 2 |  |
| 8.2 | н.п.Лизогубока | - | - | - | 10,45 |  |  | 54 |  | 4 |  |
| 8.3 | н.п.Жудилово | - | - | - | 3,69 | - | - | 71 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | Итого по Муниципальному району | 180,18 | 1977-2012 | не установлен | 341,400 | 1977-2012 | не установлен | 3446 | 57,53 | 66 | не установлен |

Таблица 8

Характеристика действующей системы водоснабжения в сельских поселениях Муниципального района на 01.01.2013г.

| № п/п | Наименование сельских поселений Муниципального района | Насосные станции (ед.) |  |  | Артезианские скважины (ед.) |  |  | Напорный водовод (км) |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Количество | Год ввода | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Березинское | 1 | 1983 | 58 | 2 | 1972/ 1985 | 100 | - | - | - | 2 | 1972/ 1985 | 100 | 4,8 | 1972/ 1985 | 100 | 13 | 1972/ 1985 | 100 | 327 | 20,2 |
| 2 | Высокское | - | - | - | 18 | 1957/ 2004 | 100 | - | - | - | 16 | 1957/ 2004 | 100 | 28,3 | 1957/ 2007 | 98,8 | 30 | 1988/2007 | 80 | 1424 | 77 |
| 3 | Ивайтенское | - | - | - | 9 | 1969/ 1991 | 100 | - | - | - | 3 | 2001 | 100 | 9,6 | 2001 | 100 | 22 | 2001 | 100 | 593 | 60 |
| 4 | Красновичское | 2 | 1994 | 60 | 4 | 1968/ 1994 | 96,5 | - | - | - | 4 | 1968/ 1994 | 96,5 | 6,2 | 1968/ 1994 | 92,9 | 13 | 1968/ 1994 | 92,9 | 220 | 13,4 |
| 5 | Найтоповичское | - | - | - | 3 | 2001 | 100 | - | - | - | 3 | 2001 | 100 | 9,6 | 2001 | 100 | 22 | 2001 | 100 | 593 | 31,4 |
| 6 | Павловское | - | - | - | 2 | 1957/ 1975 | 100 | - | - | - | 2 | 1957/ 1975 | 100 | 5,5 | 1957/ 1975 | 100 | 11 | 1957/ 1975 | 100 | 215 | 11,4 |
| 7 | Старогутнянское | - | - | - | 2 | 1977 | 56,2 | - | - | - | 2 | 1977 | 56,2 | 6,6 | 1977 | 40,8 | 22 | 1977 | 40,8 | 321 | 18,5 |
| 8 | Старосельское | - | - | - | 9 | 1972 | 96,7 | - | - | - | 9 | 1972 | 96,7 | 14,6 | 1972/ 1992 | 74,9 | 34 | 1972/ 1992 | 74,9 | 571 | 51,1 |
|  | Итого по Муниципальному району | 3 | - | 59 | 49 | 1957/ 2007 | 100 |  |  |  | 47 | 1957/ 2004 | 100 | 90,9 | 1957/ 2007 | 98,8 | 208 | 1972/ 2001 |  | 4276 | 33,7 |

#### Основные цели и задачи Программы

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Муниципального района посредством достижения следующих целей:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских территориях за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на сельских территориях;

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях,  в решении вопросов местного значения;

- формирование в Брянской области позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Основными задачами Программы являются:

- удовлетворение потребностей проживающего на сельских территориях Муниципального района населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Муниципального района;

- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Муниципального района с помощью грантовой поддержки;

- проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района.

Достижение целей Программы предусматривается осуществлять с учетом:

а) размещения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с генеральными планами сельских поселений Муниципального района;

б) преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

в) использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Программы, включая средства населения и организаций.

Для оценки достижения поставленных целей предусмотрена система целевых индикаторов и показателей.

Значения целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведены в таблице 9.

Таблица 9

#### Целевые индикаторы и  показатели  Программы

| № п/п | Наименование | Един. измер. | 2013 (базовый) | Прогноз по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  | Отношение 2020 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Демографические показатели в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность сельского населения | тыс. чел. | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 99,8 |
| 1.2 | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | тыс. чел. | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 100,2 |
| 1.3 | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) |  | 10,3 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 109,7 |
| 1.4 | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) |  | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 95,7 |
| 2 | Создание комфортных условий жизнедеятельности в Муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Улучшение жилищных условий в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего | ед. | 62 | 55 | 52 | 48 | 43 | 38 | 33 | 25 |  |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 2.1.2 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях - всего | тыс.кв.м | 0,145 | 0,100 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,200 | 0,200 | 0,250 | 172 |
|  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов | тыс.кв.м | 0,145 | 0,050 | 0,050 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,150 | 0,150 | 103 |
| 2.1.3 | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия - всего | ед. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 250 |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов | ед. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 150 |
| 2.2 | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1085 | 1085 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1 |
| 2.2.2 | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях | чел. | 1085 | 1085 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1 |
| 2.2..3 | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений | мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Обеспеченность учреждениями первичной медико-санитарной помощи в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Наличие ФАПов в сельских поселениях | ед. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 100 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Наличие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.3 | Ввод в действие ФАПов в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.4 | Ввод в действие офисов врача общей практики в сельских поселениях | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.5 | Прирост сельского населения, обеспеченного ФАПами | чел. | 318 | 319 | 320 | 322 | 323 | 325 | 326 | 330 | 103,8 |
| 2.3.6 | Прирост сельского населения, обеспеченного офисами врача общей практики | чел. | 318 | 319 | 320 | 322 | 323 | 325 | 326 | 330 | 103,8 |
| 2.4 | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 108,8 |
|  |  | кв.м | 29460 | 30615 | 30615 | 30615 | 30615 | 30615 | 30615 | 30615 | 103,9 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях | ед. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 1155 | 1155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями | чел. | 318 | 319 | 320 | 322 | 323 | 325 | 326 | 330 | 103,8 |
| 2.5 | Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 102,1 |
|  |  | мест | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 100,9 |
|  | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | ед. | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
|  |  | мест | 908 | 508 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | - |
| 2.5.2 | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях | ед. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - |
| 2.5.3 | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа | чел. | 318 | 319 | 320 | 322 | 323 | 325 | 326 | 330 | 103,8 |
| 2.6 | Газоснабжение сельских поселений Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельских поселениях | км | 2,1 | 7,3 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 1,2 |  |
| 2.6.2 | Уровень износа объектов газоснабжения | % | не установлен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3 | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района | % | 57,53 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 74 | 111 |
| 2.7 | Водоснабжение в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Строительство локальных водопроводов в сельских поселениях Муниципального района | км | 2,7 | 2,2 | 6,6 | 8,5 | 10,5 | - | - | - | - |
| 2.7.2 | Уровень износа объектов водоснабжения | % | 98 | 95 | 90 | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 196 |
| 2.7.3 | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях | % | 41,4 | 43 | 50 | 55 | 60 | 61 | 62 | 63 | 153 |
| 3 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты комплексного обустройства | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Объем жилищной застройки | тыс. кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реализация проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество реализованных проектов местных инициатив | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Число жителей, принявших участие в реализации проектов местных инициатив | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских территорий Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание рабочих мест в сельских поселениях Муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Количество созданных рабочих мест | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Мероприятия Программы

В состав Программы  включены следующие мероприятия:

1. Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

2. Комплексное обустройство сельских поселений Муниципального района объектами социальной и инженерной инфраструктуры:

а) развитие сети общеобразовательных учреждений;

б) развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики;

в) развитие сети плоскостных спортивных сооружений;

г) развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

д) развитие газификации;

е) развитие водоснабжения;

ж) реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку.

3. Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Муниципального района.

4. Поощрение и популяризация достижений в сельском развитии Муниципального района.

В рамках указанного мероприятия предусматривается организация участия Муниципального района в аналогичных всероссийских мероприятиях, предусмотренных в ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Таблица 10

Прогноз потребности в молодых специалистах для организаций АПК и социальной сферы, функционирующих на территории сельских поселений Муниципального района в период реализации Программы

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Потребность в молодых специалистах сельскохозяйственного производства - всего, в том числе: | чел. | 59 | 14 | 18 | 15 | 11 | 7 | 4 | - |
| 1.1 | Наименование сельскохозяйственного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ТнВ «Успех» | чел. | 20 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| 1.3 | ТнВ «Дружба» | чел. | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| 1.4 | ООО «Березина» | чел. | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 1.5 | ООО ССХП «Женьшень» | чел. | 9 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
| 1.6 | ООО УФ «Агроинвест» | чел. | 7 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 2. | Потребность в молодых специалистах в сфере образования - всего, в том числе: | чел. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Наименование образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Потребность в молодых специалистах в сфере здравоохранения - всего, в том числе | чел. | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 3.1 | Наименование учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ФАП с.Н.Ивайтенки | чел. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 3.3 | ФАП с.Лыщичи | чел. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 4 | Потребность в молодых специалистах в сфере культуры – всего, в том числе |  | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 4.1 | Наименование учреждения культурно-досугового типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СДК с.Писаревка | чел. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Библиотека с.Павловка | чел. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | СДК д.Шулаковка | чел. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | СДК с.Старая Гута | чел. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | ДК Робчик | чел. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5. | Потребность в молодых специалистах в сфере физической культуры и спорта– всего, В том числе | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | наименование учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | чел. | 66 | 16 | 18 | 16 | 12 | 9 | 5 | - |

Таблица 11

Реализация мероприятий по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для жителей сельских поселений Муниципального района – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 14,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 534,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
|  |  | млн. руб. | 10,68 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 1.1 | Березинское, Высокское сельское поселение | домов | 8 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
|  |  | кв.м | 300,0 | 66,0 | - | 66,0 | - | 84,0 | - | 84,0 |
| 1.2 | Найтоповичское, Старогутнянское сельское поселение | домов | 6,0 | - | 2 |  | 2 | - | 2 | - |
|  |  | кв.м | 234,0 | -- | 66,0 |  | 84,0 | - | 84,0 | - |
| 2. | Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Муниципального района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | домов | 14,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв.м | 534,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
|  |  | млн. руб. | 10,68 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 2.1 | Найтоповичское, Старогутнянское сельское поселение | домов | 8 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
|  |  | кв.м | 300,0 | 66,0 | - | 66,0 | - | 84,0 | - | 84,0 |
| 2.2 | Высокское, Найтоповичское сельское поселение | домов | 6,0 | - | 2 |  | 2 | - | 2 | - |
|  |  | кв.м | 234,0 | -- | 66,0 |  | 84,0 | - | 84,0 | - |

Таблица 12

Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | уч. мест | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Высокское сельское поселение | единиц | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | пос. мест | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
| 3.1 | Березинское сельское поселение | единиц | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  | пос. мест | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
| 4 | Строительство плоскостных спортивных сооружений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | единиц | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 1155,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 0,290 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Высокское сельское поселение | единиц | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 493 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Павловское сельское поселение | единиц | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Старогутнянское сельское поселение | единиц | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | кв.м | 162 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13

Реализация мероприятий по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений Муниципального района

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство распределительных газопроводов - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | км | 16,2 | 7,3 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,7 | 1,2 |
|  |  | млн. руб. | 16,7 | 8,4 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 3,5 | 1,5 | 1,2 |
| 1.1 | Ивайтеноское сельское поселение н.п.Старые Ивайтенки | км | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 6,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Высокское сельское поселение н.п.Рассуха | км | 1,5 | - | - | - | -1,5 | - | - | - |
|  |  | млн. руб. | 1,1 | - | - | - | -1,1 | - | - | - |
| 1.3 | Красновичское сельское поселение н.п.Буда-Вовницкая, н.п.Писаревка, Дубиновка | км | 3,5 | - | 0,5 | 1,5 | - | 1,5 | - | - |
|  |  | млн. руб. | 4,5 | - | 0,5 | 0,5 | - | -3,5 | - | - |
| 1.4 | Павловское сельское поселение н.п.Белогорщь | км | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  |  | млн. руб. | 1,2 | - | - | - | - | - | - | 1,2 |
| 1.5 | Старосельское сельское поселение н.п.Жудилово, н.п.Подзоричи | км | 5,5 | 2,8 | - | - | - | - | 2,7 | - |
|  |  | млн. руб. | 3,9 | 2,4 | - | -- | - | - | 1,5 | - |
| 2 | Строительство локальных сетей водоснабжения -всего | млн. руб. | 31,5 | - | 3,55 | 5,0 | 6,9 | - | - | - |
|  | - строительство водозаборов (артезианских скважин) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водоводов | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство водонапорных установок (водонапорных башен) | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - строительство распределительного водопровода | км | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | В том числе в разрезе сельских поселений: | млн. руб. | 31,5 | 4,0 | 7,55 | 9,0 | 10,9 | - | - | - |
|  | - строительство артезианских скважин | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство водонапорных башен | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство распределительного водопровода Березинское сельское поселение(н.п.Березина) Павлосвкое сельское поселение (н.п.Шулаковка), | км | 1,55 |  | 1,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 3,55 |  | 3,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | км | 4,1 |  |  | 2,0 | 2,1 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 11,9 |  |  | 5,0 | 6,9 |  |  |  |
|  | Павлосвкое сельское поселение (н.п.Рассуха) | км | 6,7 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |  |  |
|  |  | млн.руб | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 40,0 |  |  |  |

### Объемы и источники финансирования Программы

Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджетов области (края, республики), района и сельских поселений, а также внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 73,3 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 24,544 млн. рублей;

за счет средств регионального бюджета – 37,414 млн. рублей;

за счет средств бюджета района  –   1,73 млн. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 0 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 9,612 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 17.

Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в  Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской Федерации.

Таблица 14

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы

в 2014-2020 годах

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Объемы и источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник финансирования | Объемы финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В т.ч. по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района,– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,68 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,272 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 6,408 | 0,792 | 0,792 | 0,792 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | 1,008 |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 10,68 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
|  |  | - федеральный бюджет | 4,272 | 0,528 | 0,528 | 0,528 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
|  |  | - региональный бюджет | 3,204 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 3,204 | 0,396 | 0,396 | 0,396 | 0,504 | 0,504 | 0,504 | 0,504 |
| 3 | Строительство общеобразовательных учреждений – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики– всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство учреждений культурно-досугового типа– всего в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 1,9 |  |  |  | 1,9 |  |  |  |
|  |  | - районный бюджет | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство плоскостных спортивных сооружений– всего в том числе по населенным пунктам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 0,290 | - | 0,290 | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 0,28 | - | 0,28 | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,01 | - | 0,01 | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Строительство распределительных сетей газопровода - всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 16,7 | 8,4 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 3,5 | 1,5 | 1,2 |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 15,86 | 7,98 | 0,47 | 0,47 | 1,05 | 3,32 | 1,43 | 1,14 |
|  |  | - районный бюджет | 0,84 | 0,42 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,18 | 0,07 | 0,06 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего, в том числе в разрезе сельских поселений строительство распределительного водопровода: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 31,45 | 4,0 | 7,55 | 9,0 | 10,9 | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | 14,67 | - | 3,37 | 4,75 | 6,55 | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | 0,78 |  | 0,18 | 0,25 | 0,35 | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Реализации проектов местных инициатив граждан, проживающих на территории сельских поселений Муниципального района- всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Реализации проектов (мероприятий) по поощрению и популяризации достижений в развитии сельских поселений Муниципального района, в том числе по проектам: | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - региональный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - районный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по всем мероприятиям Программы | Объем финансирования – всего, в том числе за счет средств: | 73,3 | 16,54 | 10,98 | 12,14 | 17,36 | 6,86 | 4,86 | 4,56 |
|  |  | - федеральный бюджет | 24,544 | 5,056 | 5,056 | 5,056 | 5,344 | 1,344 | 1,344 | 1,344 |
|  |  | - региональный бюджет | 37,414 | 9,876 | 4,516 | 5,616 | 10,004 | 3,824 | 1,934 | 1,644 |
|  |  | - районный бюджет | 1,73 | 0,42 | 0,22 | 0,28 | 0,5 | 0,18 | 0,07 | 0,06 |
|  |  | - бюджет МО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - внебюджетные источники | 9,612 | 1,188 | 1,188 | 1,188 | 1,512 | 1,512 | 1,512 | 1,512 |

- Механизм реализации Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является Администрация Муниципального района.

Администрация Муниципального района:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Программы;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Программы на очередной финансовый год;

- заключает соглашения с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Программы;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий  Программы;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

- организует размещение на официальном сайте муниципального заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.

- Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских поселениях Муниципального района будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищных условий сельского населения района.

В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими мерами содействия улучшению демографической ситуации способствуют  увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муниципальном образовании.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.