Приложение 1

к постановлению администрации

Унечского района

От 07.10.2022  № 282

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации  программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет

для повышения доступности организаций культуры "Пушкинская карта"  на территории Унечского муниципального района  в 2022-2023 годах

| № п\п | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информационная кампания по реализации на территории Унечского муниципального района культурно-просветительского проекта «Пушкинская карта» (далее – программа «Пушкинская карта» | Отдел культуры | Весь период |
| 2. | Организация деятельности по реализации программы «Пушкинская карта» на территории Унечского муниципального района | Отдел культуры | Весь период |
| 3. | Назначение ответственных лиц за организацию совместной работы по федеральной программе «Пушкинская карта» на территории Унечского муниципального района | Управление образования, Отдел культуры | Октябрь 2022г. |
| 4. | Проработка технических вопросов, связанных с реализацией программы «Пушкинская карта» (наличие необходимого оборудования, высокоскоростного интернета, системы онлайн-продажи билетов и пр.) | Отдел культуры, Учреждения культуры | Весь период |
| 5. | Создание на сайтах учреждений культуры, образовательных организаций отдельной вкладки на стартовой странице «Пушкинская карта» для размещения наименований мероприятий и возможности оплаты по Пушкинской карте. Размещение рекламы программы «Пушкинская карта» в помещениях учреждений культуры | Отдел культуры, Учреждения культуры, Образовательные организации | Весь период |
| 6. | Подготовить сводный перечень мероприятий, реализуемых в рамках программы «Пушкинская карта» учреждениями культуры. Довести информацию до образовательных организаций Унечского муниципального района | Отдел культуры, Учреждения культуры | Октябрь 2022г., Сентябрь 2023г. |
| 7. | Взаимодействие учреждений культуры и образовательных организаций в части формирования перечня мероприятий, соответствующих задачам образовательных программ | Образовательные организации, Учреждения культуры | Весь период |
| 8. | Организация работы по регистрации школьников и студентов средних специальных учебных заведений в возрасте от 14 до 22 лет через портал Госуслуг в программу «Пушкинская карта» | Управление образования, Отдел культуры | Октябрь 2022г., Сентябрь 2023г. |
| 9. | Информирование образовательных организаций о возможности регистрации через портал Госуслуг школьников и студентов на мероприятия в рамках программы «Пушкинская карта», заявленные для посещения | Отдел культуры, Учреждения культуры | Весь период |