Утвержден

Постановлением администрации Унечского района

от «14»06.2022 года

План первоочередных действий по обеспечению развития экономики Унечского муниципального района

в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения мероприятия, принятия нормативного акта | Ответственные исполнители | Объем финансирования, (оценка) | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Первоочередные меры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Брянской области | правовой акт Губернатора Брянской области | до 1 апреля 2022 года | Сектор экономического развития администрации Унечского района | финансирование не требуется | достижение положительных темпов роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе |
| 1.2 | Завершение контрольных (надзорных) мероприятий проверок, проведение которых не допускается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и не завершенные на день вступления в силу вышеуказанного постановления | акт контрольного (надзорного) органа | в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 | Сектор контроля администрации Унечского района | финансирование не требуется | снижении степени нагрузки на подконтрольные субъекты |
| 1.3 | Отмена плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год, дата начала которых наступает после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и проведение которых не допускается в соответствии с вышеуказанным постановлением | решение контрольного (надзорного) органа об отмене контрольных (надзорных) мероприятий | в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 | Сектор контроля администрации Унечского района | финансирование не требуется | снижении степени нагрузки на подконтрольные субъекты |
| 2.Обеспечение бюджетной стабильности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оценка ожидаемого исполнения местного бюджета с целью определения выпадающих доходов местного бюджет |  | до 1 апреля 2022 года, далее – по мере необходимости в течение 2022 года | Финансовое управление администрации Унечского района | финансирование не требуется | обеспечение сбалансированности местного бюджета |
| 2.2 | Приоритизация расходных обязательств с целью формирования дополнительных бюджетных резервов |  | до 1 апреля 2022 года, далее – по мере необходимости в течение 2022 года | Финансовое управление администрации Унечского района | финансирование не требуется | обеспечение сбалансированности местного бюджета |
| 3. Меры по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Содействие промышленным предприятиям и организациям в использовании инструмента Минпромторга России «Биржа импортозамещения» на базе Государственной информационной системы промышленности | информационное письмо | март 2022 года, далее-постоянно | Сектор экономического развития администрации Унечского района | финансирование не требуется | развитие кооперационных связей, поиск производителей и поставщиков импортозамещаемой продукции |
| 3.2 | Продвижение продукции местных производителей в торговых сетях, функционирующих на территории Унечского района | соглашение, приказ | в течение 2022 года | Сектор экономического развития администрации Унечского района | финансирование не требуется | обеспечение продовольственной безопасности, стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширение возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров |
| 3.3 | Ярмарочные мероприятия, как временные, так и постоянно действующие | приказ | в течение 2022 года | Сектор экономического развития администрации Унечского района | финансирование не требуется | обеспечение продовольственной безопасности, стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширение возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, снижение и поддержание цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости |
| 4. Поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | соглашение | в течение 2022 года | ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Унечского района» | в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2022 год | увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
| 4.2 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса для физических лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, и начинающих предпринимателей, в целях их становления и развития | соглашение | в течение 2022 года | ГБУ Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Унечского района» | в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2022 год | увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, а также количества индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, популяризация предпринимательства |
| 4.3 | Информирование СМП по созданию комплексной системы акселерации предпринимателей, включающей инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства посредством обеспечения льготного доступа к микрофинансированию, оказание комплексных услуг на единой площадке Центра «Мой бизнес» |  | в течение 2022 года | Сектор экономического развития администрации Унечского района, ГАУ Брянский областной Центр оказания услуг «Мой бизнес» | в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2022 год | сохранение численности занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства |
| 4.4 | Оказание информационной и консультационной поддержки по вопросам, возникающим в связи с введением санкций |  | в течение 2022 года | Сектор экономического развития администрации Унечского района, ГАУ Брянский областной Центр оказания услуг «Мой бизнес» | финансирование не требуется | сохранение стабильной деятельности предприятий |
| 4.5 | Продление срока действия паспортов нестационарных торговых объектов |  | до 1 сентября 2022 года | Сектор экономического развития администрации Унечского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом Унечского района | финансирование не требуется | снижение финансовой нагрузки для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4.6 | Продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли без проведения торгов |  | до 1 сентября 2022 года | Комитет по управлению муниципальным имуществом Унечского района | финансирование не требуется | снижение финансовой нагрузки для субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 5. Отраслевые меры поддержки |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» | соглашение | постоянно | ГКУ Брянской области «Унечское районное управление сельского хозяйства» | в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2022 год | увеличение производства продукции сельского хозяйства |
| 5.1.1 | Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации подпрограммы «Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы «Эффективное вовлечениев оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Брянской области» | соглашение | постоянно | ГКУ Брянской области «Унечское районное управление сельского хозяйства» | в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2022 год | увеличение производства продукции сельского хозяйства |
| 5.1.2 | Информирование о механизме льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей | протокол согласования реестра потенциальных заемщиков | постоянно | ГКУ Брянской области «Унечское районное управление сельского хозяйства» | в соответствии с установленным Минсельхозом России лимитом | обеспечение агропромышленного комплекса льготным кредитованием |
| 6. Промышленность, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Увеличение доли муниципальных закупок у субъектов МСП |  | в течение 2022 года | Сектор контрактной системы в сфере закупок администрации Унечского района | финансирование не требуется | обеспечение доли муниципальных закупок у субъектов МСПна уровне не менее 30% |
| 6.2 | Принятие решений о внесении изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы в связи с заменой строительных материалов и оборудования на российские аналоги |  | в течение 2022 года | Отдел строительства и архитектуры администрации Унечского района | финансирование не требуется | строительство и завершение строительства социально-значимых объектов |
| 6.3 | Принятие решений по подготовке, согласованию, утверждению, продлению сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию, размещения сведений в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования |  | в течение 2022 года | Отдел строительства и архитектуры администрации Унечского района, КУМИ Унечского района | финансирование не требуется | стимулирование строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения |
| 6.4 | Реализация постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты ПравительстваРоссийскойФедерации» |  | в течение 2022 года | Сектор контрактной системы в сфере закупок администрации Унечского района, Отдел строительства и архитектуры администрации Унечского района | в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2022 год | своевременный ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию |
| 7. Социальная поддержка, в том числе рынка труда |  |  |  |  |  |  |
| Сохранение стабильности на рынке труда |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мониторинг высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости |  | в течение 2022 года | ГКУ «Центр занятости населения Унечского района» | финансирование не требуется | снижение уровня напряженности на рынке труда, недопущение нарушения прав граждан |
| 7.2 | Предоставление комплекса услуг гражданам в рамках жизненных ситуаций и работодателям в рамках бизнес-ситуации |  | в течение 2022 года | ГКУ «Центр занятости населения Унечского района» | финансирование не требуется | предотвращение роста безработицы, восстановление занятости |
| 7.3 | Мониторинг задолженности по выплате заработной платы работодателями и снижения неформальной занятости работодателями |  | в течение 2022 года | Сектор экономического развития администрации Унечского района | финансирование не требуется | недопущение нарушения прав граждан, легализация занятости |
| 8. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и потребительском рынке |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Мониторинг финансово-экономического состояния деятельности системообразующих организаций, включенных в перечень системообразующих организаций Брянской области |  | еженедельно | Сектор экономического развития администрации Унечского района | финансирование не требуется | стабильное функционирование системообразующих организаций Брянской области в условиях санкционного давления |
| 8.2 | Мониторинг ценовой ситуации на рынке сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» |  | ежеквартально | Сектор экономического развития администрации Унечского района | финансирование не требуется | обеспечение сбалансированности товарных рынков и повышение оперативности принятия управленческих решений по стабилизации ситуации на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| 8.3 | Мониторинг ценовой ситуации и запасов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |  | еженедельно | ГКУ Брянской области «Унечское районное управление сельского хозяйства» | финансирование не требуется | обеспечение сбалансированности товарных рынков и повышение оперативности принятия управленческих решений по стабилизации ситуации на рынках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
| 8.4 | Мониторинг оперативной отраслевойинформациив сфере агропромышленного комплекса |  | еженедельно | ГКУ Брянской области «Унечское районное управление сельского хозяйства» | финансирование не требуется | повышение оперативности принятия управленческих решений по стабилизации ситуации в отрасли сельского хозяйства |
| 8.5 | Мониторинг ситуации на оптовом и потребительском рынках (АРМ мониторинг) |  | ежедневно | Сектор экономического развития администрации Унечского района | финансирование не требуется | стабилизация ситуации на рынке продовольственных товаров |
| 8.6 | Мониторинг ситуации на рынке лекарственных средств и медицинских изделий |  | еженедельно | администрацияУнечского района | финансирование не требуется | повышение оперативности принятия управленческих решений по стабилизации ситуации на рынке лекарственных средств и медицинских изделий |