Сводный годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программмуниципального образования «Унечскоегородское поселение»

за 2017 год

Во исполнение постановления администрации Унечского района от 08.05.2015 г. № 117 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Унечское  городское поселение»проведен анализ результативноститрех муниципальных программ:«Обеспечение реализации полномочий исполнительно- распорядительного органа муниципального образования «Унечскоегородское поселение» (2016-2018 годы), «Развитие культуры на территории городского поселения» (2016-2018 годы), «Профилактика правонарушений в Унечском районе на 2015-2017 годы»ответственными исполнителями и соисполнителями.

1. «Обеспечение реализации полномочий исполнительно- распорядительного органа муниципального образования «Унечское городское поселение» (2016-2019 годы)

Программа утверждена постановлением администрации  Унечского   района от 30.12.2016г. № 415 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации района от 14.02.2017г. №33, от 11.04.2017г. №109,от 19.04.2017 г № 116, от 18.05.2017 г. № 149, от 27.06.2017г. № 205,от 21.08.2017 г.№ 264, от 18.09.2017г №304, от 10.10.2017г №331, от 17.11.2017г № 368, от 27.12.2017 №430) (далее - программа).

Программасостоит из 3 подпрограммам:

- «Содействие реализации полномочий в сфере безопасности, защита населения и территории Унечского городского поселения от чрезвычайных ситуаций (2016- 2019 годы)»;

- «Развитие топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории городского поселения (2016-2019 годы)»;

- «Социальная политика на территории городского поселения (2016- 2019 годы)».

Цели программы:

-осуществление переданных исполнительно-распорядительному органу района отдельных государственных полномочий Брянской области;

- эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом (в том числе земельными участками);

-организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере автомобильных дорог общего пользования и дорожной деятельности, транспорта, мероприятий по землепользованию;

- обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан.

Задачи программы:

- обеспечение исполнения переданных  государственных полномочий Брянской области;

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом городского поселения (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения;

- обеспечение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, развитие систем информационного обеспечения;

- обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при эксплуатации дорожной сети;

-повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области;

-создание условий для обеспечения потребности населения городского поселения в транспортных услугах;

-содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;

-создание условий для обеспечения качественной работы жилищно-коммунального хозяйства;

-осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий;

-социальная защита населения, имеющего льготный статус, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста;

-создание условий успешной эффективной самореализации молодежи.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утвержденными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за 2017 год представлена  в  таблице 5.

Анализ результативности программы«Обеспечение реализации полномочий исполнительно- распорядительного органа муниципального образования «Унечское городское поселение» (2016-2019 годы) за 2017 год

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло-нение (-/+, %) |
| 1. | Обеспечение жильем молодых семей | 2017г | Индикатор 1 | семей | 4 | 4 | 0 | 829 | 829 | 0 |
| 2. | Прирост отремонтированных автомобильных дорог местного значения поселения | 2017г. | индикатор 2 | % | 3 | 3,54 | +18 | 57408 | 34988 | -39 |
| 3. | Численность получателей муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 2017г. | индикатор 3 | Чел. | 2 | 2 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 4. | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | 2017г | индикатор 4 | % | 100 | 77,6 | -22,4 | 119885 | 93047 | -22,4 |

Анализ результативности программы показал, что процесс реализации целевых индикаторов программы в отчетном периодеосуществлялся в плановом режиме, кроме индикатора 4.Не смотря на то, что проведен ремонт семи городских улиц (Горького, Первомайской, Калинина, Кирова, Крупской и др.), плановый показатель данного индикатора исполнен на 77,6 %.Неисполнение обусловлено  расторжением 2-х муниципальных контрактов в одностороннем порядке ввиду невыполнения договорных обязательств по ремонту автомобильных дорог по ул. Иванова и ул. Попова, кроме того, не приняты работы в связи с отрицательным заключением по результатам испытанийасфальто - бетона по ул. Куйбышева.По вышеизложенной причинефинансирование по ремонту автомобильных дорог произведено на 61 %, что и является основной причиной исполнения запланированных мероприятий программы на 77,6 %.

Общий объем расходов ( индикатор 4) составил 93047 тыс. руб.,при плане 119885тыс.руб. Исполнение 77,6 % .

Оценка индикаторов результативности

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровнерасходов бюджета заотчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Таблица 6

Состояние показателей (индикаторов) программы«Обеспечение реализации полномочий исполнительно- распорядительного органа муниципального образования «Унечское городское поселение» (2016-2019 годы) за 2017 год

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1. Обеспечение жильем молодых семей | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2.Прирост отремонтированных автомобильных дорог местного значения поселения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3.Численность получателей муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4.Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |

Оценка состояния целевых индикаторов осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактическое значение индикатора 1 и 3 имеет сохранение значения показателя (индикатора) при сохранении уровня расходов,фактическое значение индикатора 3имеет положительную динамику значения показателяпри снижении уровня расходов,фактическое значение индикатора 4 имеет отрицательную динамику значения показателя при снижении уровня расходов.По Таблице 6 оцениваетсясостояние  целевых индикаторов  в баллах,  полученные оценкизаносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Обеспечение реализации полномочий исполнительно- распорядительного органа муниципального образования «Унечское городское поселение» (2016-2019 годы)

за 2017 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) (N) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах(R) |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 1 |
| Индикатор результативности 2 | 3 |
| Индикатор результативности 3 | 1 |
| Индикатор результативности 4 | 1 |
| Итоговая оценка состояния:(R) | 6 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы«Обеспечение реализации полномочий исполнительно- распорядительного органа муниципального образования «Унечское городское поселение» (2016-2019 годы)

за 2017 год

Результат: R=6N=4. В соответствии с критериями эффективности,сумма баллов превышает число индикаторов на2 единицы,  R > N, достигнута эффективностьвыше плановой,реализация программы признается целесообразной, ее финансирование следует продолжать.

2. «Развитие культуры на территории городского поселения»

(2016-2019 годы) за 2017 год

Программа утверждена постановлением администрации Унечского муниципального района от 30.12.2016г. № 412 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Унечского района от 18.05.2017г.№ 150, от 27.06.2017г. № 206, 21.08.2017г. №265, от 17.11.2017г. № 369, от 26.12.2017г № 428) (далее -программа).

Цель программы:Сохранение и охрана культурного и исторического наследия городского поселения.

Задачи программы:

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни городского поселения;

- реализация мер государственной поддержки работников культуры;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Брянской области.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утвержденными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Общий объем расходов по муниципальной программе «Развитие культуры на территории городского поселения (2016-2019 годы)»за 2017 год составил11725,2 тыс. руб. при плане 12396,5тыс.руб. Исполнение 94,6 %.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за год 2017 год представлена  в  таблице 5.

Анализ результативности программы«Развитие культуры на территории городского поселения» (2016-2019 годы) за 2017 год

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти ческое значе ние | откло нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Библиотечное, библиографическое и информа-ционное обслуживание пользователей библиотеки | 2017г | индикатор 1 | посещ. | 64617 | 65427 | +1,3 | 3894 | 3753 | -3,6 |
| 2. | Показ кинофильмов | 2017г. | индикатор 2 | чел. | 10350 | 17612 | +70,2 | 2542 | 2511 | -1,2 |
| 3. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 2017г. | индикатор 3 | ед. | 12 | 12 | 0 | 4561 | 4165 | -8,7 |
| 4. | Численность специалистов учреждений культуры поселений, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Унечского района | 2017г. | индикатор 4 | чел. | 3 | 3 | 0 | 9,540 | 9,540 | 0 |

Анализ реализации целевых индикаторов программы в отчетном периоде показал, что из 4-х целевых индикаторов - два перевыполнены:(целевые индикаторы 1и 2)на1,3 % и 70,2 %, соответственно, при финансовом обеспечении96,4% и 98,8%, соответственно. Следующие два показателя(индикаторы 3 и 4) характеризуются 100 %исполнением при финансовом обеспечении на 91,3 % и 100%, соответственно.

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровнерасходов бюджета заотчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов)  программы «Развитие культуры на территории городского поселения» (2016-2019 годы) за 2017 год

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2. Показ кинофильмов | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4.Численность специалистов учреждений культуры поселений, получивших поддержку в виде денежной выплаты по оплате жилья и коммунальных услуг, работающих в сельской местности или поселках городского типа на территории Унечского района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактические значения индикаторов1 и 2 имеют положительную динамикузначений показателей при снижении уровня расходов, фактическое значение индикаторов 3 и 4 имеют сохранение значений показателей при снижении уровня расходов.В соответствии с Таблицей 6 оценивается состояние  показателей индикаторов  в баллах, полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Развитие культуры на территории городского поселения» (2016-2019 годы)

за 2017 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) (N) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах (R) |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 3 |
| Индикатор результативности 2 | 3 |
| Индикатор результативности 3 | 2 |
| Индикатор результативности 4 | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 10 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы«Развитие культуры на территории городского поселения» (2016-2019 годы) за 2017 год

В соответствии с критериями эффективности N=4,R=10, сумма баллов превышает число индикаторов на6единиц, R > N, достигнута эффективностьвыше плановой.Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Финансирование программы будет продолжено в рамках межбюджетных трансфертов.

3.«Профилактика правонарушений в Унечском районе на 2015 – 2017 годы»

за 2017 год

Программаутверждена постановлением администрации Унечского района  от 31.12.2015г. № 378(с изменением, внесенным постановлением администрации Унечского  района  от 27.06.2016г. № 179) (далее – программа).

Целями программы являются: совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение уровня общественной безопасности, укрепление общественного порядка.

Задачи программы: укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Общий объем расходов по муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Унечском районе на 2015 – 2017 годы»за 2017 год составил99,5 тыс. руб. при плане 100тыс.руб. Исполнение 99,5 %.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за год 2017 год представлена  в  таблице.

Таблица 5

Анализ реализации целевых индикаторов программы за 2017 год:

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Количество оборудованных мест с массовым пребыванием людей системой видеонаблюдения,шт | 2017г | индикатор 1 | шт. | 1 | 1 | 0 | 100 | 99,5 | -0,5 |

Анализ реализации целевого индикатора программы показал, что он выполнен в полном объеме при финансовом обеспечении 99,5%. В результате реализации программы в 2017 году произведеноприобретение оборудования системы видеонаблюдения ее и монтаж на территории сквера Комсомольскийг.Унеча.

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровнерасходов бюджета заотчетный период (финансовый год).

Оценка состояния показателей (индикаторов) в баллах определяется с учетом результатов в Таблице 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы «Профилактика

правонарушений в Унечском районе на 2015 – 2017 годы» за 2017 год

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1. Количество оборудованных мест с массовым пребыванием людей системой видеонаблюдения, (шт.) | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактическое значение целевого индикатора имеет сохраненное значение,при снижении уровня расходов.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Профилактика правонарушений в Унечском районе на 2015 – 2017 годы» за 2017 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) (N) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах (R) |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 2 |

Результат: R=2, N=1. В соответствии с критериями эффективности,  R > N, следовательно, достигнута эффективностьвыше плановой.Запланированноемероприятиепрограммы выполнено полностью, продолжать финансирование программы не требуется, т.к. она разработана на период с 2015 по 2017 год включительно.

Вывод.

В ходе проведения анализа результативности трех муниципальных программ Унечского городского поселения: «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования «Унечскоегородское поселение» (2016-2019 годы), «Развитие культуры на территории городского поселения» (2016-2019 годы), «Профилактика правонарушений в Унечском районе на 2015-2017 годы» выявлено следующее: в соответствии с критериями эффективности,по всем программам достигнута очень высокая эффективность (прослеживается тенденция превышения балловых оценок над количеством индикаторов от 100 % до 250% , т.е. в 2,5 раза). Это подтверждает эффективность планирования данных программ, реализация которыхпозволила главным распорядителям средств бюджета Унечского городского поселения (администрацииУнечского района, финансовомууправлению администрацииУнечского района, МКУ «Отдел культуры администрации Унечского района Брянской области»)достичь определенных положительных результатов, сэкономить бюджетные ресурсы за счет целенаправленного и планомерного их расходования.