Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.03.2014   № 49

г. Унеча, Брянской области

Об утверждении программы «Привлечение

и закрепление медицинских кадров на

территории Унечского района» (2014-2016 годы)

Руководствуясь п.12 ч. 1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п.22 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район, утвержденного   постановлением администрации Унечского района от 22.11.2013 г № 191, в соответствии с распоряжением администрации Унечского района от 14.03.2014 г № 217-р «О создании рабочей группы по подготовке проекта программы «Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Унечского района» (2014-2016 годы)»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить прилагаемую программу «Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Унечского района» (2014-2016 годы).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Унечского района в сети Интернет.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации района О.А. Урянскую.

Глава администрации района                                                                            А.П. Теплый

Приложение

к постановлению администрации района

от 20.03.2014  № 49

ПРОГРАММА

«Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Унечского района» (2014-2016 годы).

ПАСПОРТ

Программы «Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Унечского района» (2014-2016 годы)

| Наименование программы | Программа «Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Унечского района» (2014-2016 годы). |
| --- | --- |
| Исполнитель программы | Администрация Унечского района |
| Соисполнители программы | ГБУЗ «Унечская ЦРБ» (по согласованию), управление образования администрации Унечского района, ГКУ «Центр занятости населения Унечского района» (по согласованию), администрации Унечского городского и сельских поселений (по согласованию) |
| Цель программы | Развитие системы управления кадровым потенциалом в системе здравоохранения района, основанное на рациональном планировании подготовки и трудоустройства кадров, использовании современных образовательных технологий и эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить ГБУЗ «Унечская ЦРБ» персоналом, способным на высоком профессиональном уровне решать задачи повышения качества медицинской и лекарственной помощи населению района. |
| Основные задачи программы |  укомплектование лечебно-профилактических учреждений района врачебными кадрами;  сохранение имеющегося врачебного кадрового потенциала района - развитие медицинской помощи и повышение ее доступности. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2016 годы |
| Источники финансирования программы | Ресурсы муниципального образования «Унечский муниципальный район» и средства соисполнителей программы |
| Ожидаемые результаты | Сохранение и развитие трудового потенциала в системе здравоохранения района; Увеличение показателя обеспеченности населения врачами и стабилизация показателя обеспеченности населения средними медицинскими работниками; Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи жителям района; Снижение заболеваемости населения района; Снижение смертности населения района. |

Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Результативность и эффективность деятельности ГБУЗ «Унечская ЦРБ», обеспечение населения качественной и эффективной медицинской помощью и улучшение качественных показателей состояния его здоровья в значительной степени определяется кадровым потенциалом, уровнем профессиональной квалификации медицинских работников.

В настоящее время в Унечской ЦРБ работают 68 врачей из них 19 пенсионного возраста. Средний возраст специалистов – 48 лет.

В последние годы район испытывает потребность во врачебных кадрах. В 2013 году ушли по собственному желанию 5 человек и 1 человек по сокращению штата. Основными причинами явились низкая заработная плата и отсутствие жилья.

Молодые специалисты, окончившие медицинские вузы, не идут работать в ГБУЗ «Унечская ЦРБ». За два последних года принято на работу лишь 2 молодых специалиста: врач лаборант КДЛ и хирург стационара.

В настоящее время ГБУЗ «Унечская ЦРБ» испытывает нехватку таких специалистов как врач-отоларинголог,  два врача невролога, терапевт, врач -анестезиолог-реаниматолог, психиатр.

Количество обслуживаемых Унечской ЦРБ увеличилось за счет прикрепившихся из других ГБУЗ и НУЗ на 3025 человек. Количество обслуживаемых пенсионеров возросло на 1696 человек.

В 2013 году родилось 388 детей. Показатель рождаемости увеличился до 10,0 на 1000 населения, что на 3,8 % больше показателя 2012 года.

В 2013 году умерло 640 человек, что составляет 16,5 на 1000 жителей, по сравнению с 2012 годом коэффициент общей смертности уменьшился на 8,4 %.

В структуре общей смертности первое место сохраняется за болезнями сердечно-сосудистой системы – 50.6% . Отмечается снижение на 7,0% по сравнению с 2012 годом. На втором месте травмы и отравления – 13,4%. Третье место занимает онкопатология – 12,5%.

Анализ заболеваемости населения района позволяет сделать вывод о том, что если не будут приняты срочные меры, направленные на регулирование кадровой политики в сфере здравоохранения района и на привлечение и закрепление врачебных кадров в Унечском районе, прежде всего молодых, то в течение ближайшего времени дефицит врачебных кадров будет расти катастрофически.

2. Основные цели и задачи программы

Основной целью настоящей программы является повышение качества и доступности медицинской помощи жителям района. Мероприятия программы направлены прежде всего на улучшение кадрового обеспечения ГБУЗ «Унечская ЦРБ», снижение заболеваемости и смертности населения.

3. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в 2014-2016 годы. Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течение всего срока действия программы.

4. Мероприятия программы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Улучшение жилищных условий и создание условий для осуществления деятельности |  |  |  |
| 1. | Содействие в предоставлении жилых помещений из муниципального жилищного фонда врачам-молодым специалистам | 2014-2016 | Администрация Унечского района, администрации Унечского городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 2. | Содействие в предоставлении студентам на время прохождения практики жилых помещений из муниципального жилищного фонда для проживания | 2014-2016 | Администрация Унечского района, администрации Унечского городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 3. | Предоставление многодетным семьям района, в том числе семьям медицинских работников, бесплатных земельных участков в рамках действующего законодательства | 2014-2016 | Администрация Унечского района |
| 4. | Включение молодых семей, в том числе семей медицинских работников, в число участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Унечского района» (2011-2015 годы) в рамках действующего законодательства | 2014-2015 | Администрация Унечского района, администрации Унечского городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 5. | Предоставление в образовательных учреждениях помещений для работы медицинских работников | 2014-2016 | Управление образования администрации Унечского района |
| 2. Подготовка специалистов с медицинским образованием |  |  |  |
| 6. | Организация и проведение профориентационной работы с учащимися общеобразовательных учреждений района, изъявивших желание поступать в медицинские учебные заведения | 2014-2016 | Управление образования администрации Унечского района, ГКУ «Центр занятости населения Унечского района» (по согласованию), ГБУЗ «Унечская ЦРБ» (по согласованию) |
| 7. | Проведение разъяснительной работы по заключению договоров по целевому обучению студентов в высших медицинских учебных заведениях | 2014-2016 | ГБУЗ «Унечская ЦРБ» (по согласованию) |
| 3. Работы по повышению квалификации и переподготовке медицинских работников |  |  |  |
| 8. | Направление медицинских работников на повышение квалификации, переподготовку | 2014-2016 | ГБУЗ «Унечская ЦРБ» (по согласованию) |
| 9. | Аттестация специалистов со средним профессиональным образованием | 2014-2016 | ГБУЗ «Унечская ЦРБ» (по согласованию) |
| 10. | Подготовка документов, контроль прохождения аттестации специалистами с высшим профессиональным образованием | 2014-2016 | ГБУЗ «Унечская ЦРБ» (по согласованию) |

6. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется путем взаимодействия администрации Унечского района, ГБУЗ «Унечская ЦРБ» и заинтересованных служб

7. Ожидаемые результаты от реализации программы

и оценка эффективности социально-экономических показателей

от реализации программы

В результате выполнения основных мероприятий программы в ГБУЗ «Унечская ЦРБ» будут привлечены квалифицированные специалисты

| Врач-отоларинголог | 1 |
| --- | --- |
| Врач-невролог | 2 |
| Врач-терапевт | 1 |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | 1 |
| Врач-психиатр | 1 |

| Снижение заболеваемости по годам, % |  |  | Снижение смертности по годам, % |  |  | Улучшение кадрового потенциала по годам, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,9 | 4,4 |