Утверждаю

Постановление администрации

Унечского района

от 07.10.2022    № 279

План мероприятий

по реализации Федерального закона от 30 апреля 2021г. №127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и в «Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

в Унечском муниципальном районе Брянской области

| № | Наименование этапа | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - Разработка нормативных правовых актов Унечского муниципального района Брянской области |  |  |  |
| 1 | Приведение нормативных правовых актов Унечского муниципального района в соответствие с уточненными Федеральным законом, полномочиями органов местного самоуправления | До 01.01.2023 | Администрация района, Отдел культуры администрации района |
| 2 | Обеспечение оказания содействия МБУ СШ «Электрон» по приведению наименования и устава в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона) | В течение переходного периода | Администрация района, Отдел культуры администрации района |
| II. Мероприятия переходного периода для организаций, осуществляющих спортивную подготовку |  |  |  |
| 1 | Приведение локальных актов и устава МБУ СШ «Электрон» в соответствие с требованиями Федерального закона | С 01.01.2023 по 01.05.2023 | МБУ СШ «Электрон» |
| 2 | Приведение образовательной деятельности МБУ СШ «Электрон» в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона) | С 01.01.2023 по 01.05.2023 | МБУ СШ «Электрон» |
| 3 | Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности | Не ранее чем с момента выдачи временной лицензии на осуществление образовательной деятельности по 01.09.2023 | МБУ СШ «Электрон» |
| 3.1 | Получение временной лицензии на осуществление образовательной деятельности в течение переходного периода до получения постоянной лицензии | С 01.01.2023 по 01.09.2023 | МБУ СШ «Электрон» |
| 4 | Осуществление перевода лиц, работающих на должности «тренер», с их письменного согласия на должности «тренер-преподаватель», «Старший тренер-преподаватель», предусмотренные номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, при условии отсутствия у них ограничений на занятие педагогической деятельностью, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации | С 01.01.2023 по 01.09.2023 | МБУ СШ «Электрон» |
| - Финансирование |  |  |  |
| 1 | Обеспечение финансирования организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки | Ежегодно, начиная с 2023 года при формировании соответствующих бюджетов бюджетной системы | Финансовое управление администрации района |