# Российская Федерация

# АДМИНИСТРАЦИЯ УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от « 05 »   июня   2013г.  № 119

г.Унеча, Брянской обл.

Об организации подготовки жилищного фонда,

объектов социальной   сферы   и   инженерной

инфраструктуры,  предприятий и организаций

жилищно-коммунального    комплекса   района

к работе в осенне-зимний период   2013-2014 гг.

В целях обеспечения  своевременной  надлежащей  подготовки   объектов инженерной  и социальной инфраструктуры  Унечского района  к работе  в осенне-зимний период 2013-2014 годов,  координации действий  причастных сторон и организации контроля за ходом подготовительных работ, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013г №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных предприятий и учреждений к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг. (приложение №1).

2. Унечскому МУП ЖКО (Протченко О.А.), МУП «Благоустройство» (Никандров А.Н.),  управлению образования  (Таранов Ф.Н.), отделу культуры (Рухлядко И.Н.) в срок до 01 октября  2013 года обеспечить выполнение  комплекса подготовительных работ в полном объеме, включая подготовку кадров, проведение необходимых измерений и испытаний.

3. Финансовому управлению администрации Унечского района    обеспечить своевременное  финансирование и целевое расходование  средств местного бюджета  на подготовку  объектов  социальной и инженерной инфраструктуры к работе  в  отопительном периоде 2013-2014 годов.

4. Рекомендовать Унечскому СП ГУП «Брянсккоммунэнерго», ОАО «Унечский водоканал», Унечскому ДРСУч ОАО «Брянскавтодор»,  ПУ «Унечарайгаз» ОАО «Брянскооблгаз»,  Брянскому территориальному участку Московской Дирекции по тепловодоснабжению по г. Унеча, Унечским РЭС филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго", Брянскому филиалу ОАО «Ростелеком» МЦТЭТ г. Унеча,  ГБУЗ «Унечская ЦРБ», ООО «Брянскоблэлектро» Унечскому СП,  МКП ЖКХ «Высокое», Унечской городской, Березинской, Высокской, Ивайтенской, Красновичской, Найтоповичской, Павловской, Старогутнянской и Старосельской сельским администрациям:

- принять меры по обеспечению  своевременной  подготовки подведомственных и  социально-значимых объектов к работе в зимних условиях;

- в срок до 01 октября 2013 года завершить выполнение и финансирование комплекса подготовительных работ в полном объеме, включая подготовку кадров, проведение необходимых измерений и испытаний.

5. Рекомендовать Унечской городской, Березинской, Высокской, Ивайтенской, Красновичской, Найтоповичской, Павловской, Старогутнянской и Старосельской сельским администрациям:

- организовать подготовку жилищного фонда, включая контроль, за выполнением договорных обязательств управляющими и обслуживающими организациями по своевременному выполнению  работ по текущему ремонту,

- создать комиссию по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

Паспорта и акты готовности муниципальных образований, входящих в состав Унечского муниципального района, предприятий, учреждений, организаций представить  в администрацию района не позднее 01 октября 2013 года. (Приложение 3, 4).

6. Для оценки  готовности Унечского района к  работе в осенне-зимний период  2013-2014 годов создать комиссию  по оценке готовности Унечского района к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг в составе согласно приложению 2.

7. Отделу по строительству,  архитектуре и  коммунальному хозяйству в срок до 05.10.2013 г. оформить паспорт готовности Унечского района  к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

8. Общую координацию действий и системный контроль хода подготовки  жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сферы  к работе в осенне-зимний период возложить на комиссию по оценке готовности Унечского района к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов, на отдел  по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству администрации района.

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Унечского района.

10. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

#### И.о. главы администрации района                                                  С.П. Резниченко

Приложение № 1 к постановлению

администрации Унечского района

от  « 05 »  06   2013г. № 119

План мероприятий

по подготовке к работе в осенне-зимний период 2013-2014гг.

| № п/п | Наименование видов работ (с указанием объема работ) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Управление образования администрации Унечского района |  |  |
| 1. | Замена теплотрассы МОУ ООШ с. Лизогубовка | июнь |
| 2 | Ремонт системы отопления и канализации МОУ ООШ п. Рассуха | июнь |
| 3 | Ремонт системы отопления МДОУ «Звездочка» | июнь |
| 4 | Ремонт канализации МДОУ «Звездочка» | апрель |
| 5 | Ремонт системы горячего водоснабжения МОУ СОШ № 3 | май |
| 6 | Замена оконных блоков МОУ СОШ с. Павловка, с. Ст. Гута, №5, с. Н.Ивайтенки, с. Брянкустичи | июнь-июль |
| 7 | Замена Эл. счетчиков МОУ СОШ с. Красновичи, с. Писаревка | апрель |
| 8 | Замена насосов МОУ ООШ с. Лизогубовка, с. Н. Задубенье, с. Брянкустичи, с. Ст. Гута, с. Староселье | июль |
| 9 | Ремонт и замена запорной арматуры МОУ СОШ с. Ст. Гута, с. Лизогубовка, с. Брянкустичи, с. Рюхов, с. Н. Задубенье, п. Рассуха, с. Рассуха | июнь |
| 10 | Ремонт котлов с заменой секций |  |
| 11 | Проверка сигнализаторов 24 шт. | июнь |
| 12 | Проверка приборов учета тепла, горячего и холодного водоснабжения |  |
| 13 | Проверка контрольно-измерительных приборов | июль |
| 14 | Аттестация ответственных и операторов г/к | сентябрь |
| 15 | Завоз угля | июнь |
| 16 | Оформление актов готовности | август-сентябрь |
|  | Унечское МУПЖКО (участок ТСУ) |  |
| 1 | Котельная 4 микрорайона |  |
|  | Прочистка (промывка) котлов: |  |
|  | ТГЗ-95 – 3 шт.; | июль |
|  | Десна-1 – 2 шт.; | июль |
|  | Гидравлическое испытание котлов – 5 шт.; | июль |
|  | Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования | май |
|  | Очистка дымоходов | июль |
|  | Техническое обслуживание и ревизия КИПиА | июль |
|  | Ревизия электрощитовой | июль |
|  | Прочистка (промывка фильтров) | июль |
|  | Косметический ремонт котельной | июль |
|  | Окраска трубопроводов – 60 м.п. | июль |
|  | Восстановление плотности обмуровки газоходов и котлов | июль |
|  | Очистка поверхности нагрева котлов и водонагревателей | июль |
|  | Техническое обслуживание электрооборудования котельной | июль |
|  | Технический осмотр оборудования котельных | июль |
|  | Непредвиденный ремонт | сентябрь |
| 2 | Котельная 42 квартала |  |
|  | Прочистка (промывка) котлов: | август |
|  | «Братск-1Г» - 4 шт.; |  |
|  | «Десна-1» - 4 шт.; |  |
|  | Гидравлическое испытание котлов – 8 шт.; | август |
|  | Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования | май |
|  | Очистка дымоходов | август |
|  | Техническое обслуживание и ревизия КИПиА | июль |
|  | Ревизия в электрощитовой | май |
|  | Прочистка (промывка фильтров) | август |
|  | Косметический ремонт котельной | август |
|  | Окраска трубопроводов – 50 м.п. | август |
|  | Восстановление плотности обмуровки газоходов и котлов | август |
|  | Очистка поверхности нагрева котлов и водонагревателей | август |
|  | Техническое обслуживание электрооборудования котельной | июль |
|  | Технический осмотр оборудования котельной | август |
|  | Непредвиденный ремонт | август |
| 3 | Ремонт теплотрасс от котельных 42 квартала и 4 микрорайона |  |
|  | Замена участка к ж.д. Октябрьская 8-10 отопления д. 159 мм – 100 м.п. | июль |
|  | Замена участка к ж.д. Пролетарская д. 1-3 ГВС д. 89 мм – 20 м.п. | август |
|  | Замена участка к ж.д. Иванова д. 11-13 отопления д. 89 мм – 50 м.п. | июль |
|  | Замена участка к ж.д. Иванова д.13-15 г/в д. 40 мм – 20 м.п. | август |
|  | Замена участка к ж.д. Луначарского 25 отопления – 60 м.п. | июль |
|  | Прокладка новой теплотрассы от ж.д. Луначарского 24 к ж.д. Коммунистическая, 4 отп. д. 76 мм, г/в д. 57 мм. | август -сентябрь |
|  | Изоляция трубопроводов г/водоснабжения и отопления – 340 м.п. | июль - август |
|  | Окраска трубопроводов теплотрасс – 340 м.п. | июль - август |
| 4 | Подготовка к ОЗП 2013-2014гг МУПЖКО участка ВКХ |  |
|  | Замена глубинных насосов на арт.скважинах – 5шт. | 1-4 кв. 2013г |
|  | Замена водоразборных колонок – 5 шт. | 1-2 кв. 2013г. |
|  | Замена ветхих водопроводных сетей с устройством водопроводных колодцев с запорной арматурой – 400 м.п. | 2-3 кв. 2013г. |
|  | Замена приборов учета расхода воды на арт. скважинах – 2 шт. | 1, 4 кв. 2013г. |
|  | Замена щитов автоматики и защиты насосов на арт. скважинах – 2 шт. | 1, 4 кв. 2013г. |
|  | Замена водоподъемных колонн на арт. скважинах – 2 шт. | 1, 4 кв. 2013г. |
|  | Замена запорной арматуры и обратных клапанов на арт. скважинах и водопроводных сетях – 6 шт. | 1-2 кв.2013г. |
|  | Замена запорной арматуры и обратных клапанов на арт. скважинах и водопроводных сетях – 6 шт. | 1-2 кв.2013г. |
|  | Покраска водоразборных колонок – 250 шт. | 2 кв. 2013г. |
|  | Ремонт запорной арматуры на арт. скважинах и и водопроводных сетях – 13 шт. | 3-4 кв. 2013г. |
|  | Очистка и ремонт смотровых водопроводных колодцев – 4 шт. | 1 кв. 2013г. |
|  | Ремонт водозаборных колонок – 6 шт. | 1-2 кв. 2013г. |
|  | Промывка с дезинфекцией водопроводных сетей – 92 км. | 2 кв. 2013г. |
|  | Замена плит перекрытия колодцев с люками – 4 шт. | 1 – 4 кв. 2013г |
|  | Замена щита автоматики и защиты насоса на КНС – 1 шт. | 1 кв. 2013г. |
|  | Замена запорной арматуры и обратных клапанов на канализационных сетях – 4 шт. | 1 кв. 2013г. |
|  | Очистка и ремонт канализационных колодцев – 7 шт. | 1-2 кв. 2013г. |
|  | Ремонт запорной арматуры – 11шт. | 2-3 кв. 2013г. |
|  | Ремонт насосного агрегата на КНС – 2 шт. | 1 кв. 2013г. |
| Учреждения культуры |  |  |
| 1 | МОУ ДОД «Унечская детская школа искусств» - утепление и проклейка окон – 50 шт. | 15.10.2013г. |
| 2 | МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - замена оконных блоков 7 шт.; - утепление окон; - ревизия запорной арматуры. При необходимости ее замена. | июнь-июль октябрь август (при выделении средств из бюджета) |
| 3 | МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение (клуб им. 1 Мая)» - заключение договора со специализированной организацией на выполнение работ по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии - замена для утепления здания оконных блоков на стеклопакеты - покраска металлокунструкций в теплопункте - устранение течи батареи в спортивном зале | январь 3 квартал август июнь |
| 4 | МОУ ДОД «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова» - покраска теплового узла; - покраска радиаторов, труб; - промывка системы отопления | июль июль-август (средства не выделены) |
| 5 | МУК «Унечская картинная галерея» |  |
|  | - проверка отопления и тепловых сетей | сентябрь |
|  | - замена оконных блоков | сентябрь |
|  | - утепление окон | октябрь |
|  | - приобретение снегоуборочного инвентаря | октябрь |
| 6 | МОУ ДОД ДЮСШ «Электрон» |  |
|  | - ревизия задвижек, вентелей, кранов в тепловых камерах | до 15.06.2013г. |
|  | - покраска всех металлоконструкций в тепловых камерах | до 30.06.2013г. |
|  | - чистка тепловых камер от мусора | до 15.06.2013г. |
|  | - ревизия флянцевых соединений с заменой дефектных прокладок | до 20.06.2013г. |
|  | - ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов) | до 20.06.2013г. |
|  | - чистка и покраска труб | до 30.06.2013г. |
|  | - поверка приборов учета | до 01.08.2013г. |
|  | - произвести гидравлическое испытание теплового узла давлением 1,25 от рабочего | до 01.08.2013г. |
|  | - ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления и водоснабжения | до 15.07.2013г. |
|  | - испытание на прочность и плотность водяных систем | до 01.08.2013г. |
|  | - подготовка акта готовности системы отопления и тепловых систем к эксплуатации 2013-2014г. | до 10.08.2013г. |

### Приложение №2 к постановлению

### администрации Унечского района

от  «05»  06  2013г.  № 119

Комиссия

по оценке готовности Унечского района к работе в осенне-зимний  период

2013-2014 годов.

Резниченко С.П.  –  заместитель главы администрации Унечского района,

председатель комиссии;

Певзнер В.И.       -  заместитель главы Унечской городской администрации,

заместитель  председателя  комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:

##### Протченко О.А. – директор Унечского МУ ПЖКО;

Никандров А.Н. – директор МУП «Благоустройство»;

Зайцев А.С.  -  генеральный директор ОАО «Унечский водоканал» (по

согласованию);

Таранов Ф.Н. -  начальник управления образования администрации района;

Лукашова Н.Н. – начальник отдела по строительству, архитектуре и

коммунальному хозяйству администрации района;

Черный А.В.  -  главный специалист по делам ГО и ЧС администрации района;

Владимиров А.М.-  главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» (по согласованию);

Володиков Н.В.- начальник Унечского СП ГУП «Брянсккоммунэнерго»

(по согласованию);

Лялеко Н.М. – начальник Брянского филиала ОАО «Ростелеком» МЦТЭТ г. Унеча

(по согласованию);

Отцевич А.В. -  директор ПУ «Унечарайгаз» (по согласованию);

Кулешов В.Н.  -  начальник ДРСУч ОАО  «Брянскавтодор» (по согласованию);

Горохов В.М. – начальник Унечских РЭС филиала ОАО "МРСК Центра"-

"Брянскэнерго"» (по согласованию);

Садовский В.С. -  мастер Брянского территориального участка Московской

Дирекции по тепловодоснабжению по г. Унеча  (по согласованию);

Хомякова Т.М. -глава Березинской сельской администрации (по согласованию);

Борзыкин А.А.-  глава Ивайтенской сельской администрации (по согласованию);

Галабурда П.В. -глава Высокской сельской администрации (по согласованию);

Понедько В.И.  -глава Красновичской сельской администрации (по согласованию)

Ларченко С.В. -  глава Павловской сельской администрации (по согласованию);

Лукашов А.В. -   глава Старосельской сельской администрации (по согласованию);

Родная  В.Ф. -     глава Старогутнянской сельской администрации  (по согласованию);

Сасова Л.И. -      глава Найтоповичской сельской администрации  (по согласованию);

Представитель федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору и жилищной инспекции (по согласованию)

При необходимости к работе комиссии привлекать других заинтересованных лиц (по согласованию).

### Приложение №3 к постановлению

### администрации Унечского района

от  «05»  06  2013г.  № 119

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

### Приложение №4 к постановлению

### администрации Унечского района

от  «05»  06  2013г.  № 119

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.