## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Подзоричи | пер Лесной , ул 21 Сентября , ул Лесная | 2014-06-02 10:00 | 2014-06-02 15:00 | Кап.ремонт КТП, диагностика | Унечский РЭС
Подзоричи | пер Лесной , ул 21 Сентября , ул Лесная | 2014-06-03 10:00 | 2014-06-03 15:00 | Кап.ремонт РЛНД-10/400, диагностика оборудования | Унечский РЭС
Рассуха | ул Вишневая , ул Лесная , ул Школьная | 2014-06-05 10:00 | 2014-06-05 15:00 | Кап.ремонт КТП, диагностика | Унечский РЭС
Рассуха | ул Вишневая , ул Лесная , ул Школьная | 2014-06-06 10:00 | 2014-06-06 15:00 | Кап.ремонт РЛНД-10/200, диагностика оборудования | Унечский РЭС
Коржовка | пер 1-й Октябрьский , пер 2-й Октябрьский , ул Коммунистическая , ул Ольховая , Жилой дом со встроенным кафе д.Коржовка | 2014-06-09 10:00 | 2014-06-09 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Коржовка | пер 1-й Октябрьский , пер 2-й Октябрьский , ул Коммунистическая , ул Ольховая , Жилой дом со встроенным кафе д.Коржовка | 2014-06-10 10:00 | 2014-06-10 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Семешково | ул Садовая | 2014-06-11 10:00 | 2014-06-11 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Борозднино | ул Солнечная | 2014-06-12 10:00 | 2014-06-12 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Подзоричи | пер Лесной , ул 21 Сентября , ул Лесная | 2014-06-16 10:00 | 2014-06-16 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Подзоричи | пер Лесной , ул 21 Сентября , ул Лесная | 2014-06-17 10:00 | 2014-06-17 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Подзоричи | пер Лесной , ул 21 Сентября , ул Лесная | 2014-06-18 10:00 | 2014-06-18 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Подзоричи | ул 21 Сентября | 2014-06-19 10:00 | 2014-06-19 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Подзоричи | д Подзоричи | 2014-06-23 10:00 | 2014-06-23 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Подзоричи | д Подзоричи | 2014-06-24 10:00 | 2014-06-24 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Рохманово | с Рохманово | 2014-06-20 10:00 | 2014-06-20 15:00 | Кап.ремонт КТП, диагностика | Унечский РЭС
Рохманово | с Рохманово | 2014-06-25 10:00 | 2014-06-25 15:00 | Кап.ремонт РЛНД-10/400, диагностика оборудования | Унечский РЭС
Песчанка | д Песчанка | 2014-06-25 10:00 | 2014-06-25 15:00 | Диагностика оборудования КТП | Унечский РЭС
Воробьевка | пер 1-й Сосновый , пер 2-й Сосновый , ул Овражная , ул Песчаная , ул Сосновая , ул Транспортная | 2014-06-26 10:00 | 2014-06-26 15:00 | Тех.обслуживание КТП | Унечский РЭС
Воробьевка | пер 1-й Сосновый , пер 2-й Сосновый , ул Песчаная , ул Сосновая , ул Транспортная | 2014-06-27 10:00 | 2014-06-27 15:00 | Тех.обслуживание ВЛ | Унечский РЭС
Красицкий | п Красицкий | 2014-06-30 10:00 | 2014-06-30 15:00 | Тех.обслуживание КТП | Унечский РЭС