┌─────────┐

Код формы по ОКУД           │ 0503166   │

└─────────┘

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

Дополнительные сведения о мероприятиях _______________________

| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | Не исполнено, руб | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа «Формирование современной городской среды Брянской области» региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 02 1 И4 00000 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Брянская область)» (благоустройство дворовой территории по ул. Октябрьская д.2.4, ул. Луначарского д.31); благоустройство общественной территории, прилегающей к МУК МКДУ (клуб им.1 мая); благоустройство детской –игровой площадки по адресу: ул. Октябрьская, д.Слобода-Селецкая, установка ограждения площадки) | 8 738 071,55 в т.ч. *8512629,17 фед.бюд. *85986,02 обл.бюд. *86 854,70 мест.бюд. *52 601,66 средства заинтересованных лиц | 8 738 071,55 в т.ч. *8512629,17 фед.бюд. *85986,02 обл.бюд. *86 854,70 мест.бюд. *52 601,66 средства заинтересованных лиц | - | - |
| Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" | 14 4 07 00000 | Обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним при эксплуатации дорожной сети (*капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иванова (от магазина "Русь" до ул. Ленина) в г. Унеча Унечского района Брянской области; * капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Иванова (от ул. Социалистическая до пересечения с ул. Клинцовская), ул. Клинцовская (от ул. Иванова до ул. Куйбышева) в г. Унеча Унечского района Брянской области; *капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гомельская, ул. Залинейная (от ж.д. переезда до з-да ЖБИ), ул. Красноармейская (от путепровода до ул. Кирова) в г. Унеча Унечского района Брянской; * капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского (устройство тротуара), ул. Кирова (от ул. Володарского до ул. Красноармейская), ул. Красноармейская (от ул. Кирова до пересечения с ул. Куйбышева) в г. Унеча Унечского района Брянской области; * ремонт автомобильной дороги по ул. Володарского (от ул. Кирова до школы №1),в г. Унеча Унечского района Брянской области; * ремонт автомобильной дороги по ул. Островского (от ул. Стародубская до ул. Социалистическая) в г. Унеча Унечского района Брянской области; * ремонт автомобильной дороги по ул. Некрасова (от ул. Партизанская до ул. Есенина), ул. Есенина (от ул. Пушкина до ул. Некрасова) в г. Унеча Унечского района Брянской области) | 95 358 513,31 в т.ч. *94404928,18 обл.бюд. *953585,13 мест.бюд. | 94 679 695,04, в т.ч. *93732898,09 обл.бюд. *946796,95 мест.бюд. | 678 818,27 | под фактическую потребность |
| Государственная программа «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области" Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область) | 14 1 И8 0000 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (капитальный ремонт путепровода через ж.д. пути в г. Унеча на автомобильной дороге «Брянск-Новозыбков» -Унеча км 8+225) | 483 610 967,45 (в т.ч . *468072224,24 фед.бюд. *10700995,97 обл.бюд *4836093,13 мест.бюд. *1654,11 вне соглашения за счет средств местного бюджета) | 483 610 967,45 (в т.ч . *468072224,24 фед.бюд. *10700995,97 обл.бюд *4836093,13 мест.бюд. *1654,11 вне соглашения за счет средств местного бюджета) |  |  |
| Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)» | 14 1 И3 00000 | Строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения (на модернизацию коммунальной инфраструктуры, на капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Юбилейная, по пер. 1-му, пер. 2-му, пер. 3-му Юбилейному в г. Унеча) | 2 688 172,61 в т.ч. *1 772421,98 фед.бюд. *888 868,90 обл.бюд. *26881,73 мест.бюд. | 2 688 172,61 в т.ч. *1 772421,98 фед.бюд. *888 868,90 обл.бюд. *26881,73 мест.бюд. |  |  |
| Государственная программа «Региональная политика Брянской области» | 14 2 13 0000 | Реализация инициативных проектов (Установка памятника жертвам аварии на Чернобыльской АЭС в г. Унеча»; Установка памятного знака «Бессмертный полк в г. Унеча») | 5 000 000,00 в т.ч. *4653000 обл.бюд. *47000 мест.бюд. *300000 сред.жителей | 1 499 867,82 в т.ч. *1395776,99 обл.бюд. *14098, 76 мест.бюд. *89992,07 сред.жителей | 3 500 132,18 | Выполнены работы только по одному объекту (установка памятника жертвам аварии на Чернобыльской АЭС в г.Унеча), а по объекту Установка памятного знака «Бессмертный полк» в г.Унеча контракт не заключался и работы не выполнялись |