Приложение № 1 к постановлению

администрации Унечского района

от  «14» 06.2023 г.  №115

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПОДГОТОВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УНЕЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ К ОЧЕРЕДНОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2023-2024гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объемные показатели | Обоснование необходимости | Сумма (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Бесхозяйные сети - 0,106 км в двухтрубном исчислении (поставлены на кадастровый учет 22.10.2020г. и 23.11.2020г. как бесхозяйные): - тепловая сеть, расположенная между стеной здания по адресу г.Унеча, ул.Луначарского, д.35 и тепловой камерой ГУП «Брянсккоммунэнерго» по ул. Луначарского – 0,003 км, - тепловая сеть, расположенная между стеной здания по адресу г.Унеча, ул.Первомайская, д.23 и тепловой камерой ГУП «Брянсккоммунэнерго» - 0,103 км. |  |  |  |  |  |  |  |
| Клинцовское СП ГУП «Брянсккоммунэнерго»- начальник Гвановский Р.Г.: - котельные – 15 шт.; - протяженность т/сетей в двухтрубном исчислении км – 44,99 км; - протяженность ветхих т/с в двухтрубном исчислении км – 4,978 км; - план замены ветхих т/с в двухтрубном исчислении км – 1,659 км. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка котельных | шт | 15 | подготовка котельных | собственные | май-сентябрь | ГУП «Брянсккоммунэнерго»-начальник Унечского участка-Лукашов Д.В |
| 2. | Подготовка котлов | шт | 45 | подготовка котлов | собственные | май-сентябрь | ГУП «Брянсккоммунэнерго»-начальник Унечского участка-Лукашов Д.В. |
| 3. | Гидравлические испытания тепловых сетей в 2-х тр.исч. | км | 44,989 | Гидравлические испытания тепловых сетей в 2-х тр.исч | собственные | май-сентябрь | ГУП «Брянсккоммунэнерго»-начальник Унечского участка-Лукашов Д.В. |
| 4. | Ремонт оборудования ХВО | шт | 1 | Ремонт оборудования ХВО | собственные | май-сентябрь | ГУП «Брянсккоммунэнерго»-начальник Унечского участка-Лукашов Д.В. |
| 5. | Ремонт и замена насосов | шт | 19 | Ремонт и замена насосов | собственные | май-сентябрь | ГУП «Брянсккоммунэнерго»-начальник Унечского участка-Лукашов Д.В. |
| 6. | Ремонт и замена трубопроводной арматуры | шт | 120 | Ремонт и замена трубопроводной арматуры | собственные | май-сентябрь | ГУП «Брянсккоммунэнерго»-начальник Унечского участка-Лукашов Д.В. |
| 7. | Замена тепловых сетей в 2-х тр.исч. | км | 2,737 | Замена тепловых сетей в 2-х тр.исч. | собственные | май-сентябрь. | ГУП «Брянсккоммунэнерго»-начальник Унечского участка-Лукашов Д.В. |
| 8. | Ремонт и замена котлов | шт. | 8 | Ремонт и замена котлов | собственные | май-сентябрь | ГУП «Брянсккоммунэнерго»-начальник Унечского участка-Лукашов Д.В. |
| 9. | Ремонт и замена электродвигателей | шт | 71 | Ремонт и замена электродвигателей | собственные | май-сентябрь | ГУП «Брянсккоммунэнерго»-начальник Унечского участка-Лукашов Д.В. |
| 10. | Ремонт аккумуляторных баков | шт | 4 | Ремонт аккумуляторных баков | собственные | май-сентябрь | ГУП «Брянсккоммунэнерго»-начальник Унечского участка-Лукашов Д.В. |
| 11. | Ремонт кровли | м2 | 60 | Ремонт кровли | собственные | май-сентябрь | ГУП «Брянсккоммунэнерго»-начальник Унечского участка-Лукашов Д.В. |
| 12. | Ремонт и установка водоподогревателей | шт | 1 | Ремонт и установка водоподогревателей | собственные | май-сентябрь | ГУП «Брянсккоммунэнерго»-начальник Унечского участка-Лукашов Д.В. |
| Унечское МУПЖКО- директор Протченко О.А.: - котельные – 3* шт. (1 кот. ГВС – ДОЛ «Ручеек); - протяженность т/сетей в двухтрубном исчислении км – 8 км; - протяженность ветхих т/с в двухтрубном исчислении км – 1,73 км; - план замены ветхих т/с в двухтрубном исчислении км – 0,7 км. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ревизия котлов Десна 0,25 (кот. ДОЛ «Ручеек») | шт. | 2 | Своевременное предотвращение аварий | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв.. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 14. | Ревизия запорной арматуры (кот. ДОЛ «Ручеек») | шт. | 2 | Своевременное предотвращение аварий | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 15. | Ревизия насосов (кот. ДОЛ «Ручеек») | шт. | 4 | Своевременное предотвращение аварий | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 16. | Поверка счетчика потребления газа (кот. ДОЛ «Ручеек») | шт. | 1 | Своевременное предотвращение аварий | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 17. | Прочистка промывка котлов «ТГ-3/95» «Десна-1Г (кот. 4 м-на) | шт. шт. | 3 2 | Безаварийная работа в ОЗП | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв.. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 18. | Гидравлическое испытание котлов «ТГ-3/95» «Десна-1Г (кот. 4 м-на) | шт. | 5 | Безаварийная работа в ОЗП | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 19. | Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования (кот. 4 м-на) |  |  | Безаварийная работа в ОЗП | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 20. | Замена задвижек (кот. 4 м-на) | шт. | 5 | Безаварийная работа в ОЗП | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 21. | Очистка дымоходов (кот. 4 м-на) |  |  | Безаварийная работа в ОЗП | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 22. | Техническое обслуживание и ревизия КИПиА (кот. 4 м-на). |  |  | Безаварийная работа в ОЗП | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 23. | Очистка поверхности нагрева котлов и водонагревателей (кот. 4 м-на, кот.) | шт. | 5 | Безаварийная работа в ОЗП | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 24. | Техническое обслуживание электрооборудования котельной (кот. 4 м-на) |  |  | Ежегодно | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 25. | Поверка счетчика потребления газа | шт | 1 | Износ | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв. 2023 | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 26. | Ремонт и замена участка теплотрассы: по ул. Иванова от ТК-11 до ТК-12( кот. 4 м-на) ГВС Ø 108 Ø 50 отопление Ø 125 | м м м | 60 60 120 | Износ | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 27. | Ремонт и замена участка теплотрассы по ул. Иванова от ТК-19 до ТК-24 (кот 4 м-на) отопление Ø 76 Ø 50 | м м. | 68 68 | Износ | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 28. | Прочистка «Братск-1Г» (кот. 42 квартала- г. Унеча ул. Коммунистическая) «Братск-1Г» «Десна-1» | шт. шт. | 4 4 |  | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 3 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 29. | Гидравлическое испытание котлов «Братск-1Г» «Десна-1» (кот. 42 квартала- г. Унеча ул. Коммунистическая) | шт. | -8 |  | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 3 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 30. | Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования ( кот. 42 квартала-г. Унеча ул. Коммунистическая) |  |  |  | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 3 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 31. | Очистка дымоходов ( кот. 42 квартала-г. Унеча ул. Коммунистическая) |  |  |  | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 3 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 32. | Техническое обслуживание и ревизия КИПиА ( кот. 42 квартала-г. Унеча ул. Коммунистическая) |  |  |  | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 3 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 33. | Очистка поверхности нагрева котлови водонагревателей ( кот. 42 квартала-г. Унеча ул. Коммунистическая) | шт. | 8 |  | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 3 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 34. | Замена задвижек ( кот. 42 квартала-г. Унеча ул. Коммунистическая) | шт. | 5 |  | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 3 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 35. | Замена электродвигателя газогорелочного блока «Десна-1» ( кот. 42 квартала-г. Унеча ул. Коммунистическая) | шт. | 2 |  | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 36. | Техническое обслуживание электрооборудования котельной( кот. 42 квартала-г. Унеча ул. Коммунистическая) |  |  |  | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 3 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 37. | Технический осмотр оборудования котельной ( кот. 42 квартала-г. Унеча ул. Коммунистическая) |  |  |  | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 3 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 38. | Поверка счетчика потребления газа ( кот. 42 квартала-г. Унеча ул. Коммунистическая) | шт. | 1 |  | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 2 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 39. | Ремонт и замена участка теплотрассы: от котельной 42 квартала до дома №12 ул. Советская ( ТК17) (кот. 42 квартала) ГВС Ø 108 отопление Ø 200 Ø 189 Ø 50 | м м м м | 160 30 130 20 |  | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 3 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 40. | Ремонт и замена участка теплотрассы: к домам №8,№10 ул. Горького (кот. 42 квартала) отопление Ø 89 Ø 76 Ø 57 | м м м | 100 62 62 |  | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 3 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 41. | Ремонт и замена участка теплотрассы: от ТК 20 к дому №7 по ул. Коммунистическая (кот. 42 квартала) отопление Ø 76 ГВС Ø 76 Ø 532 | м м м | 60 30 30 |  | Утвержденный тариф на тепловую энергию | 3 кв. | Украинцев К.Г. Рубанов С.В. |
| 2. Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Унечская РЭС филиала АО «Газпром Газораспределение Брянск» Западный- начальник Солодкий С.В. Протяженность газопроводов – 769 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Замена отключающих устройств | шт | 6 | В соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; |  | май-сентябрь 2023 г. | Начальник Унечской РЭС Солодкий С. В. |
| 43. | Капитальный ремонт станции катодной защиты | шт | 2 | В соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; |  | Август 2023 г. | Начальник Унечской РЭС Солодкий С. В. |
| 44. | Текущий ремонт установок защиты | шт | 23 | В соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; |  | Июль-Август 2023 | Начальник Унечской РЭС Солодкий С. В. |
| 45. | Техническое обслуживание запорной арматуры распре- делительных газопроводов | шт | 79 | В соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; |  | Май-Август 2023 г. | Начальник Унечской РЭС Солодкий С. В. |
| 46. | Текущий ремонт ГРП | шт | 5 | В соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; |  | Август 2023 г. | Начальник Унечской РЭС Солодкий С. В. |
| 47. | Текущий ремонт ШРП | шт | 53 | В соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; |  | Май-Сентябрь 2023 г. | Начальник Унечской РЭС Солодкий С. В. |
| 48. | Текущий ремонт зданий ГРП | шт | 2 | В соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; |  | Сентябрь 2023 г. | Начальник Унечской РЭС Солодкий С. В. |
| 49. | Текущий ремонт оборудования ШРП | шт | 4 | В соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; |  | Июнь 2023 | Начальник Унечской РЭС Солодкий С. В. |
| 50. | Ремонт коверов | шт | 4 | В соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; |  | Июнь 2023 | Начальник Унечской РЭС Солодкий С. В. |
| 51. | Восстановление и замена опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон | шт | 450 | В соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; |  | Май — сентябрь 2023 | Начальник Унечской РЭС Солодкий С. В. |
| 52. | Покраска газопроводов | км | 0,25 | В соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002; |  | Июль 2023 г. | Начальник Унечской РЭС Солодкий С. В. |
| 3. Объекты электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| филиал ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск Унечское СП – начальник Дюба Ю.А. ТП- 79 шт.; ВЛ – 194,73 км. |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Текущий ремонт ВЛ-6/0,4 кВ | км | 1,66 | Программа ТОиР 2023 г. | 1596,5 тыс.руб.. | 08.2023 г. | Шкред В.Н. |
| 54. | Текущий ремонт ТП | шт | 12 | Программа ТОиР 2023 г. |  | 09.2022 г. | Шкред В.Н. |
| 55. | Капитальный ремонт КЛ-6/0,4 кВ | км | 7,6 | Программа ТОиР 2023г. |  | 09.2022 г. | Шкред В.Н. |
| 56. | Техническое обслуживание ВЛ-6/0,4 кВ | км | 44,3 | Программа ТОиР 2022 г. |  | 09.2022 г. | Шкред В.Н. |
| 57. | Техническое обслуживание ТП | шт | 81 | Программа ТОиР 2022 г. |  | 09.2022 г. | Шкред В.Н. |
| 58. | Осмотр ВЛ-6/0,4 кВ | км | 177,2 | Программа ТОиР 2022 г. |  | 09.2022 г. | Шкред В.Н. |
| 59. | Осмотр КЛ-6/0,4 кВ | км | 68,2 | Программа ТОиР 2022 г. |  | 09.2022 г. | Шкред В.Н. |
| Филиал ПАО «Россети Центр» в г.Унеча- и.о. заместителя генерального директора Капшуков Ф.А. ТП – 457 ед.; ЛЭП 6(10) кВ – 455 км; ЛЭП 0,4 кВ – 406 км |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Расчистка просек ЛЭП 6/10кВ от древесно-кустарниковой растительности, выполняемая ручным способом | Га | 8,644 |  | 274,37 тыс.руб | 30.09.2023 | Унечский РЭС |
| 61. | Расчистка просек ЛЭП 0,4кВ от древесно-кустарниковой растительности, выполняемая ручным способом | Га | 4,6 |  | 261,323 тыс.руб. | 30.09.2023 | Унечский РЭС |
| 62. | Расчистка просек ЛЭП 6/10кВ от древесно-кустарниковой растительности, выполняемая механизированным способом | Га | 21,769 |  | 269,451 тыс.руб | 30.09.2023 | Унечский РЭС |
| 63. | Замена изоляторов на ЛЭП 6/10кВ | шт. | 60 |  | 21,04 | 30.09.2023 | Унечский РЭС |
| 64. | Замена изоляторов на ЛЭП 0,4кВ | шт. | 38 |  | 2,01 | 30.09.2023 | Унечский РЭС |
| 65. | Замена неизолированного провода ЛЭП 0,4кВ на СИП(самонесущий изолированный провод) | км | 2,1 |  | 364,82 | 30.09.2023 | Унечский РЭС |
| 66. | Замена опор ЛЭП 6/10кВ | шт. | 10 |  | 229,92 | 30.09.2023 | Унечский РЭС |
| 67. | Замена опор ЛЭП 0,4кВ | шт. | 10 |  | 270,29 | 30.09.2023 | Унечский РЭС |
| 68. | Ремонт оборудования трансформаторных подстанций | ед. | 14 |  | 758,24 | 30.09.2023 | Унечский РЭС |
| 4. Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| АО «Унечский водоканал» - генеральный директор Зайцев А.С. Артскважины – 73 шт.; Водонапорные башни – 57 шт.; Протяженность водопроводных сетей – 248,579 км; Протяженность канализационных сетей – 69,2 км; КНС – 14 шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Замена насосов на артскважинах : №2 №9 №4 №5 | шт | 4 | Истек срок эксплуатации |  | 1-15.06.23 1-15.07.23 1-15.08.23 1-15.09.23 | АО «Унечский водоканал» Ульянов В.Ю. Навойцев Ю.А. |
| 70. | Замена водоподъемных колонн на артскважинах №1 №8 | шт. | 2 | Износ |  | 15-30.06.23 1-15.08.23 | АО «Унечский водоканал» Ульянов В.Ю. Навойцев Ю.А. |
| 71. | Ремонт пожарных гидрантов: ул.Стародубская ул.Ленина ул.Иванова | шт | 3 | Износ |  | 15-31.05.23 1-15.06.23 15-31.07.23 выполнено | АО «Унечский водоканал» Ульянов В.Ю. Навойцев Ю.А. |
| 72. | Замена плит перекрытия на в/колодцах: ул.Октябрьская ул. Транспортная ул.Луначарского ул.23 Сентября ул.Первомайская ул.Калинина ул.Пушкина ул.Заречная | шт | 8 | Износ |  | 1-31.05.23 1-15.06.23 15-30.06.23 1-15.07.23 15-30.07.23 1-15.08.23 15-31.08.23 15-31.08.23 выполнено | АО «Унечский водоканал» Ульянов В.Ю. Навойцев Ю.А. |
| 73. | Замена люков на в/колодцах ул.Стародубская ул.Горького-2шт ул.Мичурина 21 ул.Мичурина 40 ул.Коммунистическая-2шт ул.Совхозная ул.Нахимова ул.Октябрьская | шт | 10 | Износ |  | 1-15.05.23 15-31.05.23 1-15.06.23 1-30.06.23 1-31.07.23 1-15.08.23 15-31.08.23 15-31.08.23 выполнено | АО «Унечский водоканал» Ульянов В.Ю. Навойцев Ю.А. |
| 74. | Ремонт водопроводных колодцев ул.Мичурина ул.Горького ул Совхозная ул.Дачная ул.Ленина | шт | 5 | Износ |  | 1-15.05.23 15-31.05.23 1-15.06.23 1-30.06.23 1-31.07.23 выполнено | АО «Унечский водоканал» Ульянов В.Ю. Навойцев Ю.А. |
| 75. | Замена запорной арматуры на в/сетях ул.Советская ул.Пролетарская ул.Транспортная ул.23 Сентября ул.Первомайская ул.Коммунистическая | шт | 6 | Износ |  | 1-15.05.23 15-31.05.23 1-15.06.23 15-30.06.23 1-15.07.23 15-31.07.23 | АО «Унечский водоканал» Ульянов В.Ю. Навойцев Ю.А. |
| 76. | Покраска павильонов и запорной арматуры артскважин 0,46 м2 артскважины №1-8 артскважины №9-15 | шт. | 2 | Несоответствующий вид |  | 1-15.05.23 15-31.05.23 | АО «Унечский водоканал» Ульянов В.Ю. Навойцев Ю.А. |
| 77. | Промывка сетей водоснабжения по городу | км | 70 | Правила эксплуатации |  | 15.05.23- 15.09.23 выполнено-9,2 км | АО «Унечский водоканал» Ульянов В.Ю. Навойцев Ю.А |
| 78. | Ремонт запорной арматуры на сетях водоснабжения ул.Калинина ул.Ленина ул.Пролетарская ул.Иванова | шт | 4 | Износ |  | 1-15.05.23 15-31.05.23 1-15.06.23 15-30.06.23 | АО «Унечский водоканал» Ульянов В.Ю. Навойцев Ю.А |
| 79. | Замена запорной арматуры КНС «Квартальная» «Хирургия» | шт | 2 | Износ |  | 1-15.05.23 1-15.06.23 выполнено | АО «Унечский водоканал» Жителева Т.А. |
| 80. | Смена плит перекрытия на к/колодцах : ул.Калинина-2шт ул.Горького ул.Пролетарская ул.Нахимова ул.Совхозная ул.Транспорная-2шт ул.Первомайская ул.Крупской смена люков на к/колодцах: ул.Транспортная ул.Ленина ул.Первомайская ул.Иванова ул.Совхозная ул.Звездная ул.Волкова ул.Луначарского ул.Горького ул.Ленина ул.Советская ул.Коммунистическая-2шт ул.Крупской -2шт ул.Калинина ул.23Сентября-3шт | шт | 10 20 | Износ |  | 1-15.05.23 1-15.06.23 15-30.06.23 1-15.07.23 15-31.07.23 1-15.08.23 1-15.08.23 15-31.08.23 выполнено 1-15.05.23 1-15.05.23 15-31.05.23 1-15.06.23 15-30.06.23 1-15.07.23 15-31.07.23 1-15.08.23 15-31.08.23 1-15.09.23 15-31.05.23 1-15.06.23 15-30.06.23 1-15.07.23 15-31.07.23 выполнено | АО «Унечский водоканал» Жителева Т.А. |
| 81. | Замена насосов на КНС КНС « Школа интернат» КНС « Квартальная» КНС «Омега» | шт | 3 | Истек срок эксплуатации |  | 1-15.07.23 1-15.08.23 1-15.09.23 | АО «Унечский водоканал» Жителева Т.А. |
| 82. | Ремонт к/колодцев | шт. | 7 |  |  | 15.05.23-30.09.23 выполнено | АО «Унечский водоканал» Жителева Т.А. |
| 83. | Промывка к/линий по городу | км | 20,1 | Правила эксплуатации |  | 15.05.23-30.09.23 выполнено 1,6 км | АО «Унечский водоканал» Жителева Т.А. |
| 84. | Ремонт разводящих лотков и колодцев ОС | м3 | 6,42 | Износ |  | 1-15.04.23- 1-15.05.23 | АО «Унечский водоканал» Жителева Т.А. |
| 85. | Покраска запорной арматуры КНС | м2 | 0,98 | Отшелушивание краски |  | 1-15.04.23 15-31.05.23 | АО «Унечский водоканал» Жителева Т.А. |
| 86. | Проведена опрессовка и промывка системы отопления административного здания ул.Луначарского 35, производственнойбазы ул.Первомайская 23. | ед. | 2 |  |  | 15.05-01.09.23 | АО «Унечский водоканал» Жителева Т.А. |
| 87. | Замена ветхого водопровода н.п.Найтоповичи ул.Пролетарская 125 м | шт. | 2 |  |  | 1-15.05.23 15-31.06.23 | АО «Унечский водоканал» Кондрашов Ю.В. |
| 88. | Смена плит перекрытия и люков на в/колодцах в с.Высокое ул.Свободы н.п. Лыщичи ул.Центральная н.п.Рассуха ул.Школьная н.п.Горяны ул.Пролетарская с.Рюхов ул.Молодежная | шт | 5 | Износ |  | 1-31.05.23 1-30.06.23 1-31.07.23 1-15.08.23 15-31.08.23 | АО «Унечский водоканал» Кондрашов Ю.В. Однобурцев Н.В. |
| 89. | Замена насосов на артскважинах н.п.Высокое н.п.Долматово н.п.Писаревка н.п.Лизогубовка | шт | 4 | Истек срок эксплуатации |  | 1-31.05.23 15-30.06.23 15-31.07.23 15-31.08.23 | АО «Унечский водоканал» Кондрашов Ю.В. Однобурцев Н.В. |
| 90. | Замена автоматики на артскважтинах н.п.Добрик н.п. Лужки | шт | 2 | Истек срок эксплуатации |  | 1-15.05.23 1-15.07.23 выполнено | АО «Унечский водоканал» Кондрашов Ю.В. Однобурцев Н.В. |
| 91. | Промывка сетей водоснабжения по району | км | 51 | Правила эксплуатации |  | 15.05.23-30.09.23 | АО «Унечский водоканал» Кондрашов Ю.В. Однобурцев Н.В |
| 92. | Замена запорной арматуры КНС с.Высокое | шт | 1 | Износ |  | 1-15.06.23 | АО «Унечский водоканал» Кондрашов Ю.В. |
| 93. | Замена насоса КНС№ 2 с.Высокое | шт | 1 | Истек срок эксплуатации |  | 1-15.07.23 | АО «Унечский водоканал» Однобурцев Н.В |
| 94. | Замена плит перекрытия на к/колодцах в с.Рюхов ул.Молодежная -2шт Найтоповичи Ул.Пролетарская -3шт | шт | 5 | Износ |  | 1-15.05.23 1-15.06.23 выполнено | АО «Унечский водоканал» Кондрашов Ю.В. |
| 95. | Промывка к/линий | км | 11 | Правила эксплуатации |  | 15.05.23-30.09.23 выполнено 1,5 км | АО «Унечский водоканал» Кондрашов Ю.В. Однобурцев Н.В |
| 96. | Проведена опрессовка и промывка системы отопления здания по ремонту в с.Высокое | ед. | 1 |  |  | 15.05-01.09.23 | АО «Унечский водоканал» Однобурцев Н.В |
| 5. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «НД УНЕЧА» - директор Ревкова Т.Е. в управлении 98 домов, в т.ч. 73 дома с центральным отоплением, 25 домов с автономным отоплением |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Промывка и опрессовка системы отопления (все дома с ц/от.) | шт | 73 | Ежегодно | 1480,5 | 15.05-31.08.2023г. | Силаева Е.В. |
| 98. | Изоляция трубопроводов (жилфонд) ул. Мира, д.10А ул. Совхозная, д.6 ул. Попова, д.2 | м м м | 10 10 20 | Износ | 5,0 5,0 10 | 15.05-31.08.2023г. | Силаева Е.В. |
| 99. | Смена запорно-регулировочной арматуры пер. Мира 10А ул. Ломоносова 10 | шт. шт. | 4 3 | Износ | 1,8 1,0 | 15.05-31.08.2023г. | Силаева Е.В. |
| 100. | Ремонт и остекление оконных проемов ул. Первомайская д.14, ул. Горького | м2 м2 | 2,5 2,0 | Стекла разбиты | 2,5 2,0 | 15.05-31.08.2023г. | Силаева Е.В. |
| 101. | Ремонт подвальных и входных дверей ул.Горького д.4А, пер.Мира д.10А ул. Луначарского д.21 ул. Крупской д. 34Б | шт. шт шт. шт. | 1,0 1,0 2,0 2,0 | Износ | 0,5 0,5 1,0 1,0 | 15.05-31.08.2023г. | Силаева Е.В. |
| 102. | Заделка (утепление) слуховых и подвальных окон ул. Комсомольская д.11 ул. Горького д.9 ул. Транспортная д.12 ул. Первомайская д.14 ул. Первомайская д.16 | м2 м2 м2 м2 м2 | 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 | Сохранение ТЭ | 1,6 2,4 1,6 1,6 1,6 | 15.05.- 31.08.2023г. | Силаева Е.В. |
| 103. | Ремонт и навеска водосточных труб пер. Мира д.1 ул.Октябрьская д.10 | м м | 4,0 6,0 | Износ | 2,5 5,0 | 15.05-31.08.2023г. | Силаева Е.В. |
| 104. | Ремонт крылец, входов ул. Первомайская д.14 ул. Луначарского д.7 ул. Луначарского д.21 | м2 м2 м2 | 3,0 6,0 6,0 | Разрушение | 3,0 6,0 6,0 | 15.05.- 01.07.2023г. | Силаева Е.В. |
| 105. | Ремонт отмостки, цоколя ул. Октябрьская д.10 ул. Коммунистическая д.4 | м2 м2 | 12,0 10,0 | Разрушение | 22,0 25,7 | 15.05 - 01.08.2023г. | Силаева Е.В. |
| 106 | Проверка вентиляционных каналов и дымоходов | домов | 98 | Согласно | 22,0 | 15.05-31.08.2023г | Силаева Е.В. |
| 107. | Ремонт мягкой кровли ул. Совхозная д.2 ул. Танкистов д.29 ул. Танкистов д.27 ул.пер. Мира д.10А пер. Мира д.1 ул. Горького д.9 ул. Луначарского д.7 ул. Комсомольская д.11 ул. Комсомольская д.2 | м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 м2 | 80,0 40,0 60,0 90,0 30,0 80,0 60,0 60,0 70,0 | Износ Течь кровли | 53,6 26,8 40,2 57,7 20,1 53,6 40,2 40,2 46,9 | 15.05-01.08.2023 | Силаева Е.В. |
| 108. | Ремонт и устройство козырьков над входами ул. Совхозная д.2 ул. Комсомольская д.11 | шт. шт. | 1,0 1,0 | Износ | 15,0 5,0 | 15.05-31.08.2023 г | Силаева Е.В. |
| 109. | Ремонт трубопровода ц/отопления ул. Совхозная д.6 ул. Попова д.2 ул. Попова д.4 | м м м | 3,0 10,0 3,0 | Износ | 2,5 8,3 2,5 | 15.05-31.08.2023 | Силаева Е.В. |
| 110. | Ремонт трубопровода хол/водоснабжения ул. 23 Сентября д.6 ул. Попова д.2 ул. Танкистов д.27 | м м м | 7,0 15,0 2,0 | Износ | 25,0 53,6 7,0 | 15.05-01.08.2023 | Силаева Е.В. |
| 111. | Ремонт трубопровода канализации ул. Горького д.9 ул. Транспортная д.12 | м м | 15,0 5,0 | Износ | 30,0 10,0 | 15.05-01.08.2023 | Силаева Е.В. |
| ООО УК «Сервис»- директор Михайлова Н.М. - в управлении 18 домов, в т.ч. 18 с центральным отоплением. |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Необходимо подготовить домов к зиме всего: -с центральным отоплением -с местным отоплением -с печным отоплением | дом м2 дом м2 дом м2 | 18 21244,8 18 21244,8 |  | 454,6 |  | Костерев Б.И. |
| 113. | Ремонт чердачного помещения: -изоляция трубопроводов: с. Найтоповичи ул.Пролетарская д.12,14,16,20,24 -утепление слуховых окон: с.Найтоповичи ул. Пролетарская д.14,16,18 | м/п шт. | 20 6 |  | 2,9 1,2 | 10 сентября 02 сентября | Костерев Б.И. |
| 114. | Ремонт входных дверей, лазов на чердак (с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.14). | шт. | 4 | Износ | 1,6 | 05 сентябрь | Костерев Б.И. |
| 115. | Ремонт и остекление оконных проемов (с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.12,14,16,18) | шт. | 8 | Износ | 141,2 | 25 июня 05 сентября | Костерев Б.И. |
| 116. | Ремонт и утепление дверных проемов (с.Найтоповичи, ул.Совхозная д.12А, ул. Пролетарская д.24) | шт. | 3 | Износ | 5,7 | 10 сентября | Костерев Б.И. |
| 117. | Установка пружин (ул. Совхозная д.12а, ул.23Сентября д.14, с.Найтоповичи, ул.Пролетарская д.12,16,18,22 | шт. | 10 | Износ | 1,5 | 08 сентября | Костерев Б.И. |
| 118. | изоляция трубопроводов (с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.,22,24) | м/п | 20 | Износ | 4,0 | 25 июля | Костерев Б.И. |
| 119. | ремонт входных дверей (ул.Совхозная д.12А, с.Найтоповичи, ул.Пролетарская д.22, 24 | шт. | 3 | Износ | 8,9 | 12 августа | Костерев Б.И. |
| 120. | Ремонт отмосток, цоколя (г.Унеч,а ул.Горького, д.8а, с.Найтоповичи д.24). | м2 | 250 | Износ | 24,8 | 10-14 августа | Костерев Б.И. |
| 121. | Ремонт приямков (г.Унеча, ул.Совхозная, д.12а, ул.Горького, д.8а) | шт. | 4 | Износ | 10,2 | 20-25 августа | Костерев Б.И. |
| 122. | смена трубопроводов центрального отопления Д=40мм (с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.22) | м/п | 20,0 | Износ | 7,9 | 15-19 августа | Костерев Б.И. |
| 123. | смена трубопроводов центрального отопления Д=25мм (с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.22) | м/п | 25,0 | Износ | 8,7 | 20 июля | Костерев Б.И. |
| 124. | смена запорно-регулировочной арматуры центрального отопления: -задвижек Д-50мм (с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.22) | шт. | 4 | Износ | 16,1 | 15-19 августа | Костерев Б.И. |
| 125. | смена запорно-регулировочной арматуры центрального отопления: -вентилей Д-25мм (г.Унеча, ул.Совхозная, д.12а, ул.Горького, д.8а) | шт. | 15 | Износ | 5,2 | 25 июля 26-27 июля | Костерев Б.И. |
| 126. | Ремонт запорно-регулировочной арматуры центрального отопления: - задвижек – Д-80мм (г.Унеча, ул.Ленина, д.5, пер.Крупской, д.8) | шт. | 4 | Износ | 24,9 | 10 июня 20 июня | Костерев Б.И. |
| 127. | Ремонт запорно-регулировочной арматуры центрального отопления: - задвижек Д-50мм (с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.12,16,18,20, г.Унеча, ул.Совхозная, д.12а, ул.Горького, д.8а.) | шт. | 34 | Износ | 13,1 | 01-10 август | Костерев Б.И. |
| 128. | - подготовка узлов управления и тех.подполья центрального отопления (г.Унеча, ул.Совхозная, д.12а, ул.23 Сентября, д.14, ул.Ленина, д.5, пер.Крупской, д.8, ул.Крупская, д.34а, ул.Горького, д.8а, с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, с.Березина, ул.Молодежная, д.24, 26, 28, с.Высокое, ул..Дружбы, д.14, с.Рохманово, ул.Центральная, д.14) | шт. | 18,0 | Износ | 9,6 | август | Костерев Б.И. |
| 129. | - окраска трубопроводов центрального отопления (с.Найтоповичи, ул.Пролетарская д.22) | м/п | 5 | Износ | 3,1 | 10 июня | Костерев Б.И. |
| 130. | Смена трубопроводов ГВС (г.Унеча, ул.Совхозная, д.12а, ул.Горького, д.8а) | м/п | 10 | Износ | 7,2 | 08 июль 01 августа | Костерев Б.И. |
| 131. | смена запорно-регулировочной арматуры ГВС: задвижек (с.Высокое, ул.Дружбы, д.14, г.Унеча, ул.Горького, д.8а,) | шт. | 4 | Износ | 13,1 | 20 августа 01 августа | Костерев Б.И. |
| 132. | смена запорно-регулировочной арматуры ГВС: кранов (г.Унеча, ул.Горького, д.8а,ул.Совхозная, д.12а) | шт. | 10 | Износ | 3,9 | 02-03 августа 08 июля | Костерев Б.И. |
| 133. | смена запорно-регулировочной арматуры ГВС: вентилей (г.Унеча, ул.Ленина, д.5) | шт. | 3 | Износ | 3,3 | 10 августа | Костерев Б.И. |
| 134. | ремонт запорно-регулировочной арматуры ГВС: -задвижек Д-50мм (г. Унеча, ул.Совхозная, д.12а, ул.Ленина, д.5) | шт. | 4 | Износ | 0,4 | 09 июля 05 августа | Костерев Б.И. |
| 135. | ремонт запорно-регулировочной арматуры ГВС: кранов Д-20мм (г.Унеча, ул.Крупской, д.34, ул.Совхозная, д.12а, ул.Ленина, д.5) | шт. | 10 | Износ | 5,5 | 04 августа 07 июля 04 августа | Костерев Б.И. |
| 136. | смена трубопроводов ХВС Д-57мм (с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.12, ул.Пролетарская, д.20). | м/п | 11 | Износ | 19,2 | 05 сентября 07 сентября | Костерев Б.И. |
| 137. | смена запорно-регулировочной арматуры ХВС: - задвижек Д-80мм (ул.Ленина д.5). | шт. | 1 | Износ | 6,8 | 12-14 августа | Костерев Б.И. |
| 138. | смена запорно-регулировочной арматуры ХВС: - кранов Д-20мм (ул.Горького д.8А). | шт. | 4 | Износ | 1,8 | 10 июня | Костерев Б.И. |
| 139. | ремонт запорно-регулировочной арматуры ХВС: -задвижек Д-80мм (г.Унеча, ул.Совхозная, д.12а, ул.Горького, д.8а) | шт. | 2 | Износ | 0,4 | 10 мая 11 мая | Костерев Б.И. |
| 140. | ремонт запорно-регулировочной арматуры ХВС: задвижек Д-50мм (г.Унеча, ул.Горького д.8а, ул.Крупской, д.34а) | шт. | 2 | Износ | 3,3 | 12 мая 14 мая 15 мая 16 мая | Костерев Б.И. |
| 141. | ремонт запорно-регулировочной арматуры ХВС: кранов Д-20мм (г.Унеча, ул.Совхозная, д.12а, ул.23 Сентября, д.14, ул.Ленина, д.5, пер.Крупской, д.8, ул.Крупская, д.34а, ул.Горького, д.8а, с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.22, 24) | шт. | 10 | Износ | 2,5 | 13-15 июля | Костерев Б.И. |
| 142. | ремонт запорно-регулировочной арматуры ХВС: вентилей Д-20мм (с.Бенезина, ул.Молодежная, д.24, 26, 28, с.Высокое, ул.Дружбы, д.14, с.Рохманово, ул.Центральная, д.14) | шт. | 22 | Износ | 3,5 | 16-17 июля | Костерев Б.И. |
| 143. | смена трубопроводов канализации Д-100мм (г.Унеча, ул.Горького д.8а д.Березина, ул.Молодёжная д.26) | м/п | 25 | Износ | 11,3 | 24 мая | Костерев Б.И. |
| 144. | ремонт дымовентиляционных каналов (с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.12, 14) | шт. | 2 | Износ | 4,1 | 22-23 июля | Костерев Б.И. |
| 145. | подготовка электрощитовых ВРУ (с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.22, 16) | шт. | 2 | Износ | 29,0 | 27 июля-10 августа | Костерев Б.И. |
| 146. | ремонт электропроводки (замена) (с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.18,16) | м/п | 130 | Износ | 25,2 | 27 июля-10 августа | Костерев Б.И. |
| 147. | замена патронов (с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.22, 24) | шт. | 21 | Износ | 9,6 | 27 июля-10 августа | Костерев Б.И. |
| 148. | замена выключателей (с.Найтоповичи, ул.Пролетарская, д.22, 24) | шт. | 15 | Износ | 4,2 | 27 июля-10 августа | Костерев Б.И. |
| 149. | Проведение проверки знаний техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок | шт | 2 | Ежегодно | 6,2 | июль | Михайлова Н.М. |
| ООО «Квартал 32» - директор Знаенок А.Н. в управлении 58 домов, в т.ч. 53 с центральным отоплением. |  |  |  |  |  |  |  |
| 150. | Промывка и опрессовка системы отопления МКД (ул.Крупской, д.7, ул.Крупской, д.9, ул.Ленина, д.85, ул.Ленина, д.87, ул.Ленина, д.89, ул.Ленина, д.27, ул.Ленина, д.21, ул.Ленина, д.23, ул.Ленина, д.15, ул.Ленина, д.3, ул.Октябрьская, д.68, ул.Октябрьская, д.2, ул.Октябрьская, д.4, ул.Октябрьская, д.6, ул.Транспортная, д.2, ул.Транспортная, д.4, ул.Транспортная, д.6, ул.Транспортная, д.32, ул.Первомайская, д.2, ул.Первомайская, д.4, ул.Первомайская, д.6, ул.Первомайская, д.9А, ул.Совхозная, д.1, ул.Совхозная, д.4, ул.Совхозная, д.14, ул.Пролетарская, д.9, ул.Пролетарская, д.18, ул.Луначарского, д.9, ул.Луначарского, д.24, ул.Луначарского, д.31, ул.Горького, д.7, ул.Горького, д.12, ул.23 Сентября, д.2, ул.23 Сентября, д.4, ул.Попова, д.1, ул.Пионерская, д.1. ул.Совхозная, д.93, ул.Совхозная, д.95, ул.Ленина, д.19, ул.Пролетарская, д.1, ул.Первомайская, д.7А, ул.Транспортная, д.31, ул.Первомайская, д.2/1, ул.Комсомольская, д.18, ул.Комсомольская, д.19, ул.Комсомольская, д.19А, ул.Комсомольская, д.21, ул.Ленина, д.4, ул.Советская, д.12, ул.Советская, д.15, ул.Горького, д.2, ул.Горького, д.6, ул.Луначарского, д.5) | шт. | 69 | Необходимо для дальнейшей эксплуатации | 649400 | до 30.08.2023г. | Директор ООО «Квартал» |
| 151. | Подготовка к зиме МКД с индивидуальным отоплением (с.Рюхов, ул.Новоселов, д.2, с.Рюхов, ул.Новоселов, д.4, г.Унеча, ул.Калинина, д.6, г.Унеча, ул.Первомайская, д.11А, г.Унеча, ул.Луначарского, д.19.) | шт. | 5 | Необходимо для дальнейшей эксплуатации | 135400 | до 30.08.2023г. | Директор ООО «Квартал» |
| 152. | Прочистка вентканалов и дымоходов (ул.Ленина, д.4, ул.Школьная, д.12, ул.Ленина, д.7, улПролетарская, д.6, ул.Пролетарская, д.5А, ул.Ленина,д.17, ул.Горького,д.8) | шт. | 700 | Заключение специалиста | 45000 | до 30.08.2023г. | Директор ООО «Квартал» |
| 153. | Смена запорной арматуры (ул.Крупской, д.7, ул.Ленина, д.17, ул.Ленина, д.7, ул.Горького, д.4, ул.Горького, д.10, ул. Пролетарская, д.6, ул.Пролетарская, 5А, ул. Советская, д.10, ул. Школьная, д.12, ул.Транспортная, д.6, ул. Транспортная, д.32, ул. Горького, д.6, ул. Совхозная, д.1, ул. Ленина, д.87 | шт. | 26 | Необходимо для дальнейшей эксплуатации | 331400 | до 30.08.2023г. | Директор ООО «Квартал» |
| 154. | Ремонт мягкой кровли (ул. Ленина, д.7, ул. Совхозная, д.4, ул. Совхозная, д.93, ул. Совхозная, д.95, ул. Школьная. д.12,ул. Пролетарская, д.5А, ул. Луначарского, д.5, ул. Комсомольская, д.19А, ул. Октябрьская, д.68, ул. Транспортная, д. 31 | м2 | 1000 | Протекание кровли | 240000 | до 30.09.2023г. | Директор ООО «Квартал» |
| 155. | Восстановление герметизации канализационных стыков (ул. Школьная, д.12, ул. Совхозная, д.1, ул. Пролетарская, д.6, ул. Транспортная, д.6, ул. Ленина, д.17, ул. Ленина , д.19, ул. Первомайская , д.9А, ул. Крупской, д.7) | ед. | 100 | Нарушена герметизация стыков | 23500 | до 30.08.2023г. | Директор ООО «Квартал» |
| 156. | Ремонт и замена электропроводки | м.п. | 200 | Пришла в негодность | 62000 | до 30.09.2023г. | Директор ООО «Квартал» |
| 157. | Окраска газовых труб | м.п. | 400 | Появились следы ржавчины | 55000 | до 30.09.2023г. | Директор ООО «Квартал» |
| 158. | Ремонт цоколя | м2 | 200 | Обрушение штукатурного слоя | 176000 | до 30.09.2023г. | Директор ООО «Квартал» |
| 159. | Ремонт швов в панельных стенах | м.п. | 150 | Частичное разрушение шва | 60000 | до 30.08.2023г. | Директор ООО «Квартал» |
| 160. | Ремонт отмостки | м2 | 50 | Разрушение частей отмостки | 18000 | до 30.08.2023г. | Директор ООО «Квартал» |
| 161. | Замена запорной арматуры на стояках ХВС и ГВС (ул. Первомайская, д. 9А, ул. Транспортная, д.6, ул. Крупской, д.7, ул. Крупской, д.9, ул. Школьная, д.12) | шт. | 50 | Пришли в негодность | 40500 | до 30.08.2023г. | Директор ООО «Квартал» |
| 162. | Замена трубопровода ГВС (ул. Транспортная, д.6, ул. Школьная, д.12) | м.п. | 230 | Необходимо для предоставлений качественной услуги ГВС | 165500 | до 30.08.2023г.. | Директор ООО «Квартал» |
| 163 | Обучение по нормам и правилам работы в тепловых энергоустановках | чел. | 3 | Требуется согласно действующему законодательству | 12000 | до 30.08.2023г. | Директор ООО «Квартал» |
| 6. Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление образования администрации Унечского муниципального района- начальник Козырева Г.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 164. | Промывка и опрессовка систем отопления | объекты | 36 | Устранение возможной вероятности возникновения протечек, очистка систем для беспрепятственной подачи теплоносителя | 324000р | 11августа 2023 | Руководители учреждений |
| 165. | Обучение операторов газовых котельных и ответственных за газовое оборудование | чел. | 24 | В соответствии с Правилами безопасности эксплуатации газовых установок | 75000р | 29 июля 2023 | Руководители учреждений |
| 166. | Обучение ответственных по работе тепловых узлов учета | чел. | 25 | В соответствии с Правилами безопасности эксплуатации газовых установок | 80000р | 22 сентября 2023 | Руководители учреждений |
| 167. | Поверка измерительных приборов газовых котельных | Единиц | 8 | В соответствии с правилами эксплуатации приборов учета, во избежание погрешностей в работе приборов, корректном учете потребления ресурсов (ежегодная поверка) | 35000р | 7 июля 2023 | Руководители учреждений |
| 168. | Поверка приборов учета тепловой энергии и горячей воды | Единиц | 28 | В соответствии с правилами эксплуатации приборов учета, во избежание погрешностей в работе приборов, корректном учете потребления ресурсов (ежегодная поверка) | 168000р | 14 июля 2023 | Руководители учреждений |
| 169. | Приобретение и замена запорной арматуры и комплектующих систем отопления по ОО | Единиц | 18 | Замена вышедшего из строя, не подлежащего ремонту оборудования во избежание возникновения аварийных ситуаций | 300000р | 7июля 2023 | Руководители учреждений |
| 170. | Заготовка дров для нужд ООШ с. Рюхов | м3 | 6 | Отапливание мастерской школы | 10000р | 11 августа 2023 года | Руководители учреждений |
| 171. | Заготовка угля для нужд ООШ с. Рюхов | т | 5 | Отапливание мастерской школы | 30000р | 11 августа 2023 года | Руководители учреждений |
| 172. | Закупка секций котлов для нужд котельных образовательных организаций | учреждение | 3 | Замена вышедшего из строя, не подлежащего ремонту оборудования во избежание возникновения аварийных ситуаций | 320000р | 18 августа 2023 | Руководители учреждений |
| 173. | Капитальный ремонт МОУ СОШ №2 г. Унеча | учреждение | 1 | Износ здания более 50% | 57514263,43 р. | 25 августа 2023 г. | Руководители учреждений |
| ГБОУ «Унечская школа-интернат»- директор Бондаренко В.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 174. | Заключить договор по разработке проектной документации по установке узлов учета отпускаемой тепловой энергии и ГВС. |  |  | Подготовка к отопительному сезону. | - | февраль 2023 | Заместитель директора по АХР Солопаев С.В. |
| 175. | Согласовать проект по установке узлов учета отпускаемой тепловой энергии и ГВС с «Брянсккоммунэнерго» |  |  | Подготовка к отопительному сезону. | - | март 2023 . | Заместитель директора по АХР Солопаев С.В. |
| 176. | Заключить договор по проведению ремонтных работ в соответствии проектной документации по установке узлов учета отпускаемой тепловой энергии и ГВС |  |  | Подготовка к отопительному сезону. | - | май 2023 | Заместитель директора по АХР Солопаев С.В. |
| 177. | Провести ремонтные работы в соответствии проектной документации по установке узлов учета отпускаемой тепловой энергии и ГВС |  |  | Подготовка к отопительному сезону. | - | май-июль 2023г. | Заместитель директора по АХР Солопаев С.В. |
| 178. | Произвести обучение ответственного лица за ИС и БЭ ТЭУ |  |  | Подготовка к отопительному сезону. | - | май 2023г. | Заместитель директора по АХР Солопаев С.В. |
| 179. | Произвести проверку всех имеющихся на объекте отопительных приборов, задвижек, муфт и соединений. Произвести ремонт и обслуживание | шт. | 275 | Подготовка к отопительному сезону. | - | май-июнь 2023г. | Заместитель директора по АХР Солопаев С.В. |
| 180. | Опресовка, гидравлическое испытание системы отопления. | шт. | 5 | Подготовка к отопительному сезону. | - | июнь 2023г. | Заместитель директора по АХР Солопаев С.В. |
| 181. | Подготовка и подписание актов готовности системы отопления здания школы, хозяйственного блока, лечебно-санитарного здания с Брянсккоммунэнерго . | шт. | 5 | Подготовка к отопительному сезону | - | август 2023 г. | Заместитель директора по АХР Солопаев С.В. |
| 182. | Проверить и при необходимости отремонтировать утепление чердачных помещений | шт. | 2 | Подготовка к отопительному сезону |  | июнь 2023г. | Заместитель директора по АХР Солопаев С.В. |
| 183. | Проверить и при необходимости утеплить вводы в здание | шт. | 3 | Подготовка к отопительному сезону |  | июнь 2023 | Заместитель директора по АХР Солопаев С.В. |
| 184. | Проверить текущий ремонт теплоузла | шт. | 1 | Подготовка к отопительному сезону |  | июль 2023г. | Заместитель директора по АХР Солопаев С.В. |
| 185. | Произвести промывку фильтров | шт. | 2 | Подготовка к отопительному сезону |  | май 2023г. | Заместитель директора по АХР Солопаев С.В |
| 186. | Произвести промывку, системы отопления | шт. | 5 | Подготовка к отопительному сезону |  | июнь-июль 2023г. | Заместитель директора по АХР Солопаев С.В |
| ГАПОУ «Унечский техникум отраслевых технологий и транспорта имени Героя России А.В. Рассказа»- директор Боровков В.М. |  |  |  |  |  |  |  |
| 187. | Провести ревизию задвижек, вентилей и кранов в тепловых камерах | шт. | 12 | Письмо теплопоставщика | - | до 15.06.2022 | Зам. директора по АРХ |
| 188. | Ревизия флянцевых секций с заменой дефектных | шт. | 6 | Письмо теплопоставщика | - | до 26.06.2023 | Зам. директора по АРХ |
| 189. | Чистка и покраска труб на вводе зданий, ремонт теплоизоляции | м | 14 | Физический износ | - | до 24.07.2023 | Зам. директора по АРХ |
| 190. | Проверка термометров, манометров и замена неисправных | шт | 6 | Технические условия | - | до 05.07.2023 | Зам. директора по АРХ |
| 191. | Проверка приборов учета тепловой энергии (столовой, уч. Корпус № 1) | шт | 2 | Учет тепловой энергии в соответствии с 261 ф3 об энергосбережении 23.11.2009г. | - | до 28.07.2023 | Зам. директора по АРХ |
| 192. | Изоляция трубопроводов | пог.м2 | 20 | Технические условия | - | до 21.07.2023 | Зам. директора по АРХ |
| 193. | Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов проходящих через указанные помещения. | кол. | 4 | Технические условия | - | до 20.07.2023 | Зам. директора по АРХ |
| 194. | Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления исходной воды. | Кол. | 12 | Технические условия | - - - | до 28.07.2023 | Зам. директора по АРХ |
| 195. | Проведение гидравлического испытания теплового узла | шт. | 5 | Технические условия |  | до 28.07.2023 | Зам. директора по АРХ |
| 196. | Испытание на прочность и плотность водных систем пробным давлением. | кол. | 12 | Технические условия |  | до 30.07.2023 | Зам. директора по АРХ |
| МБУ СШ «Электрон» - директор Поволяко С.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 197. | Ревизия задвижек, вентелей, кранов в тепловых камерах | шт | 8 | ежегодно |  | до 15.06.2023 | Сбоева Татьяна Владимировна заместитель директора по АХЧ МБУ ДО «СШ «Электорон» |
| 198. | Чистка тепловых камер от мусора и грязи | шт | 1 | ежегодно |  | до 15.06.2023 | Сбоева Татьяна Владимировна заместитель директора по АХЧ МБУ ДО «СШ «Электорон» |
| 199. | Ревизия флянцевых соединений с заменой дефектных прокладок | шт | 4 | ежегодно |  | до 20.06.2023 | Сбоева Татьяна Владимировна заместитель директора по АХЧ МБУ ДО «СШ «Электорон» |
| 200. | Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов) | шт | 2 | ежегодно |  | до 20.06.2023 | Сбоева Татьяна Владимировна заместитель директора по АХЧ МБУ ДО «СШ «Электорон» |
| 201. | Обучение ответственного по тепловым энергоустановкам | чел. | 1 | ежегодно | 3000-00 | октябрь 2023г. | Сбоева Татьяна Владимировна заместитель директора по АХЧ МБУ ДО «СШ «Электорон» |
| 202. | Покраска всех металлоконструкций в тепловых камерах | м | 5 | ежегодно |  | до 30.06.2023 | Сбоева Татьяна Владимировна заместитель директора по АХЧ МБУ ДО «СШ «Электорон» |
| 203. | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления и водоснабжения | шт | 3 | ежегодно |  | до 15.07.2023 | Сбоева Татьяна Владимировна заместитель директора по АХЧ МБУ ДО «СШ «Электорон» |
| 204. | Частичный ремонт системы отопления | шт | 1 | май | 12000 | до 01.06 2023 | Сбоева Татьяна Владимировна заместитель директора по АХЧ МБУ ДО «СШ «Электорон» |
| 205. | Гидравлическое испытание теплового узла давлением 1,25 от рабочего |  |  | ежегодно | 18000-00 | до 01.06.2023 | Сбоева Татьяна Владимировна заместитель директора по АХЧ МБУ ДО «СШ «Электорон» |
| 206. | Промывка внутренней системы водопроводной воды |  |  | ежегодно |  | до 01.06 2023 | Сбоева Татьяна Владимировна заместитель директора по АХЧ МБУ ДО «СШ «Электорон» |
| 207. | Заключение договора на обслуживание узла учета тепла | шт | 1 | ежегодно |  | До 01 01. 24г. | Сбоева Татьяна Владимировна заместитель директора по АХЧ МБУ ДО «СШ «Электорон» |
| 208. | Оформление паспорта готовности к началу отопительного сезона |  |  | ежегодно |  | До 01.09.23г. | Сбоева Татьяна Владимировна заместитель директора по АХЧ МБУ ДО «СШ «Электорон» |
| 209. | Подача декларации о потреблении энергоресурсов за 2022г. |  |  | ежегодно |  | До 01.04.2024г.. | Сбоева Татьяна Владимировна заместитель директора по АХЧ МБУ ДО «СШ «Электорон» |
| 7. Объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУСО Брянской области «Социальный приют для детей и подростков Унечского района»- директор Пивченко Т.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 210. | Подведение итогов прохождения отопительного периода 2022-2023 гг. |  |  |  | - | Май 2023г | Администрация учреждения |
| 211. | Провести обучение ответственного за безопасную эксплуатацию тепловых установок |  |  |  | 2.350 рублей | Июль 2023г. | директор ГБУ СО Брянской области «Социальный приют для детей и подростков Унечского района» |
| 212. | Произвести ремонтные работы: покрасить радиаторы, трубы, аварийные краны |  |  |  | 2500рублей | Июнь-Июль 2023г. | Заведующий хозяйством |
| 213. | Проведение утепления отдушин |  |  |  | - | Сентябрь 2023г. | Заведующий хозяйством |
| 214. | Проведение промывки и опрессовки системы отопления |  |  |  | 13500,00 | Май 2023г. | директор ГБУ СО Брянской области «Социальный приют для детей и подростков Унечского района» |
| 8. Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБУЗ «Унечская ЦРБ»- главный врач Кудинова С.Н. |  |  |  |  |  |  |  |
| 215. | Проведение промывки системы | Шт. | 17 | Подготовка к отопительному сезону |  | 2023 г.. | главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» Кудинова С.Н. |
| 216. | Гидравлические испытания | Шт. | 17 | Подготовка к отопительному сезону |  | 2023 г.. | главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» Кудинова С.Н. |
| 217. | Обучение специалистов | Чел. | 2 | Подготовка к отопительному сезону |  | 2023 г.. | главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» Кудинова С.Н. |
| 218. | Выполнение ремонтных работ |  |  | Подготовка к отопительному сезону |  | 2023 г. | главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» Кудинова С.Н. |
| 219. | Чистка и покраска труб |  |  |  |  | 2023 г. | главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» Кудинова С.Н. |
| 220. | Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов, замена неисправной запорной арматуры |  |  |  |  | 2023 г. | главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» Кудинова С.Н. |
| 221. | Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок |  |  |  |  | 2023 г. | главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» Кудинова С.Н. |
| 222. | Проверка сигнализаторов загазованности | Шт. | 8 | Подготовка к отопительному сезону |  | 2023 г. | главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» Кудинова С.Н. |
| 223. | Проверка дымоходов | Шт. | 2 | Подготовка к отопительному сезону |  | . 2023 г. | главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» Кудинова С.Н. |
| 224. | Обучение лиц ответственных за безопасную эксплуатацию газового оборудования | Чел. | 10 | Подготовка к отопительному сезону |  | 2023 г. | главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» Кудинова С.Н. |
| 225. | Оформление Акта готовности | Шт. |  | Подготовка к отопительному сезону |  | 2023 г. | главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» Кудинова С.Н. |
| 226. | Оформление паспорта готовности | Шт. | 1 | Подготовка к отопительному сезону |  | 2023 г. | главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» Кудинова С.Н. |
| 9. Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры администрации Унечского района – начальник Нужнова М.В. |  |  |  |  |  |  |  |
| 227. | Назначение ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (ТЭУ) (МУК «Унечская городская библиотека») | чел. | 2 | подготовка учреждений культуры к очередному отопительному периоду 2023-2024 гг. | - | До 1 июня 2023 | Директор Геращенко Л.М. |
| 228. | Организация ежегодного периодического обучения ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ (МУК «Унечская городская библиотека») | чел. | 2 | подготовка учреждений культуры к очередному отопительному периоду 2023-2024 гг. | 5600,00 Сумма обучения в 2023г., может увеличиться | До 1 июля 2023 | Директор Геращенко Л.М. |
| 229. | Создание комиссии по проверке готовности учреждений МУК УГБ к отопительному сезону (МУК «Унечская городская библиотека») | чел. | 3 | подготовка учреждений культуры к очередному отопительному периоду 2022 | - | До 1 июля 2023 | Директор Геращенко Л.М. |
| 230. | Проверка готовности учреждений МУК УГБ к отопительному сезону с составлением акта готовности (МУК «Унечская городская библиотека») | чел. | 2 | подготовка учреждений культуры к очередному отопительному периоду 2023-2024 гг. | - | До 1 июля 2023 | Директор Геращенко Л.М. |
| 231. | Издание соответствующих приказов, разработка планов и т.п. документов по подготовке к работе в осенне-зимний период (МУК «Унечский краеведческий музей») | шт. | 5 | ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | - | февраль-август 2023г. | директор Голик Н.А. |
| 232. | Заключить договор со спец. организацией на проведение гидравлического испытания тепло установок на плотность и прочность, провести гидропневмо промывку тепло установок центрального отопления (МУК «Унечский краеведческий музей») | шт. | 1 | для подготовки здания учреждения к работе в осенне-зимних условиях и получения паспорта готовности | 15 000 руб. | июнь-июль 2023г. | директор Голик Н.А |
| 233. | Заключить договор со спец. организацией на проведение аварийно-ремонтных работ (МУК «Унечский краеведческий музей») | шт. | 1 | для подготовки здания учреждения к работе в осенне-зимних условиях и получения паспорта готовности | - | март 2023г. | директор Голик Н.А |
| 234. | Заключить договор со спец. организацией на ТО теплоузла (МУК «Унечский краеведческий музей») | шт. | 1 | для безопасной эксплуатации теплоузла и здания музея | 10500 руб. | Январь 2023г. | директор Голик Н.А |
| 235. | Обучить сотрудника музея на допуск к работе в теплоустановках (МУК «Унечский краеведческий музей») | чел. | 1 | для подготовки здания учреждения к работе в осенне-зимних условиях и получения паспорта готовности | 2 600 руб. | С 15 июля 2023г. | директор Голик Н.А |
| 236. | Обучить сотрудника музея на допуск к работе в электроустановках (МУК «Унечский краеведческий музей») | чел. | 1 | для безопасной эксплуатации здания | 2 300 руб. | С 15 июля 2023г. | директор Голик Н.А |
| 237. | Проверить состояние утепления здания, в частности чердака, всех входных дверей и теплового пункта, в случае необходимости произвести утепление (МУК «Унечский краеведческий музей») | шт. | 1 | для подготовки здания учреждения к работе в осенне-зимних условиях и получения паспорта готовности | - | июль-август 2023 г. | директор Голик Н.А |
| 238. | Проверить тепловые и гидравлические режимы работы тепловых энергоустановок на предмет выявления нарушений, устранить нарушения в случае их выявления (МУК «Унечский краеведческий музей») | шт. | 1 | Для выполнения методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода, утвержденных приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203 | - | С 1 сентября 2023г. | директор Голик Н.А |
| 239. | Соблюдать эксплуатационный режим в соответствии с договором с теплоснабжающей компанией (МУК «Унечский краеведческий музей») | шт. | 1 | Для безопасной эксплуатации здания | - | регулярно | директор Голик Н.А |
| 240. | Провести ревизию запорной арматуры (МУК «Унечский краеведческий музей») | шт. | 1 | для подготовки здания учреждения к работе в осенне-зимних условиях и получения паспорта готовности | - | С 1 августа 2023г. | директор Голик Н.А |
| 241. | Обновить табличку «Тепловой узел. Посторонним вход воспрещен» (МУК «Унечский краеведческий музей») | шт. | 1 | для подготовки здания учреждения к работе в осенне-зимних условиях и получения паспорта готовности | - | С 15 августа 2023г. | директор Голик Н.А |
| 242. | Проверка состояния тепловых сетей, при необходимости -составление плана по текущему ремонту теплосетей или оборудования, проведение ремонта и контроль (МУК «Унечский краеведческий музей») | шт. | 1 | для подготовки здания учреждения к работе в осенне-зимних условиях и получения паспорта готовности |  | регулярно | директор Голик Н.А |
| 243. | Проверить утепление изоляции наружного трубопровода на подходе к тепловому узлу (МУК «Унечский краеведческий музей») | шт. | 1 | для подготовки здания учреждения к работе в осенне-зимних условиях и получения паспорта готовности |  | С 15 августа 2023г. | директор Голик Н.А |
| 244. | Провести проверку плотности оборудования тепловых пунктов в соответствии с договором на техобслуживание (МУК «Унечский краеведческий музей») | шт. | 1 | для подготовки здания учреждения к работе в осенне-зимних условиях и получения паспорта готовности |  | С 15 августа 2023г. | директор Голик Н.А |
| 245. | Подготовить акт проверки готовности учреждения к отопительному периоду (МУК «Унечский краеведческий музей») | шт. | 1 | ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |  | С 15 августа 2023г. | директор Голик Н.А |
| 246. | Подготовить паспорт готовности к отопительному периоду (МУК «Унечский краеведческий музей») | шт. | 1 | ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |  | С 15 августа 2023г. | директор Голик Н.А |
| 247. | Проверка счётчика теплоузла Найтоповичский ПЦДК (МУК «Межпоселенченское культурно – досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) | шт.. | 1 | 1 раз в три года (срок поверки до сентября 2023 г.) | 30000 руб. | июль-август | Зам. Директора Зможный С.В. |
| 248. | Замена газоанализаторов (МУК «Межпоселенченское культурно – досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) | шт. | 2 | в эксплуатации более 20 лет, не исправны (ст.Рассуха, д. Робчик) | 40000 руб. | июль-август | Зам. Директора Зможный С.В. |
| 249. | Технический отчет по накладке оборудования КИП и А режимно-накладочные испытания водонагрейных котлов (МУК «Межпоселенченское культурно – досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) | шт. | 3 | по сроку необходимо Рюховский СДК-30620,00 Задубенский СДК-18810,00 Рассухский СДК-18810,00 | 68240 руб. | июль-август | Зам. Директора Зможный С.В. |
| 250. | Ремонт котлов (клуб им. 1 Мая) (МУК «Межпоселенченское культурно – досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) | шт. | 3 | Лыщичский СДК Рюховский СДК Сарогутнянский СДК | 30000 руб. | июль-август | Зам. Директора Зможный С.В. |
| 251. | Обучение, проверка знаний по безопасности эксплуатации тепловых установок (МУК «Межпоселенченское культурно – досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) | шт. | 3 | ежегодно Самусева С.А.-2350,00 Зможный С.В.-2350,00 Корытко В.Ф.-2350,00 | 7050 руб. | июль-август | Зам. Директора Зможный С.В. |
| 252. | замена: кран-задвижка (МУК «Межпоселенченское культурно – досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) | шт. | 3 | Найтоповичский ПЦДК Рюховский СДК Березинский ПЦДКА | 19500 руб. | июль-август | Зам. Директора Зможный С.В. |
| 253. | Промывка, продувка отопительной системы (МУК «Межпоселенченское культурно – досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) | шт. | 11 (1*18000,00) | Объекты: Высокое Березина Павловка Найтоповичи клуб им. 1 Мая гараж Рохманово Староселье Задубенье Рюхов Рассуха | 198000 руб. | июль - август | Зам. Директора Зможный С.В. |
| 254. | Проверка дымовых и вентиляционных каналов(МУК «Межпоселенченское культурно – досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) | шт. | 22 | все структурные подразделения | 11000 руб. | июль-август | Зам. Директора Зможный С.В. |
| 255. | Дрова, уголь закупка(МУК «Межпоселенченское культурно – досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) | т., куб. |  | Песчанский СК | 40000 руб. | август-сентябрь | Зам. Директора Зможный С.В. |
| 256. | Переаттестация операторов газовых котельных(МУК «Межпоселенченское культурно – досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) | шт. | 25*1200,00 | операторы по надзору-8 чел. операторы наблюдения-17 чел. | 30000 руб. | июнь | Зам. Директора Зможный С.В. |
| 257. | Ремонтные работы при подготовке клубов к отопительному периоду(МУК «Межпоселенченское культурно – досуговое учреждение» (клуб им. 1 Мая) |  |  |  | 60000 руб. | июль-сентябрь | Зам. Директора Зможный С.В. |
| 258. | Разработка плана и издание соответствующего приказа по подготовке к работе в осенне-зимний период (МБУ ДО «Унечская детская школа искусств») | шт. | 2 | ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | - | апрель | Директор Клеутина И.Л. |
| 259. | Обучение ответственных за тепловые энергоустановки (МБУ ДО «Унечская детская школа искусств») | чел. | 1 | Ежегодно ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | 2350,00 | апрель | Директор Клеутина И.Л. |
| 260. | Утепление и проклейка окон (МБУ ДО «Унечская детская школа искусств») | шт. | 10 | Сохранение тепловой энергии | - | октябрь | Директор Клеутина И.Л. |
| 261. | Подготовка документов о готовности к работе в осенне-зимний период (МБУ ДО «Унечская детская школа искусств») | шт | 1 | ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» | - | август | Директор Клеутина И.Л. |
| 262. | Ревизия задвижек, вентилей, кранов в тепловых камерах (МБУ ДО «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова») | Шт. |  | Для подготовки к зиме и получения паспорта готовнсти |  | До 31.07.2023 | Завхоз Дастик С.М. |
| 263. | Покраска всех металлоконструкций в тепловых камерах (МБУ ДО «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова») | Шт. |  | Для подготовки к зиме и получения паспорта готовнсти |  | До 31.07.2023 | Завхоз Дастик С.М. |
| 264. | Чистка тепловых камер от мусора и грязи (МБУ ДО «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова») | Шт. |  | Для подготовки к зиме и получения паспорта готовнсти |  | До 31.07.2023 | Завхоз Дастик С.М. |
| 265. | Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок (МБУ ДО «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова») | Шт. |  | Для подготовки к зиме и получения паспорта готовнсти |  | До 31.07.2023 | Завхоз Дастик С.М. |
| 266. | Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов) (МБУ ДО «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова») | Шт. |  | Для подготовки к зиме и получения паспорта готовнсти |  | До 31.07.2023 | Завхоз Дастик С.М. |
| 267. | Чистка и покраска труб (МБУ ДО «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова») | Шт. |  | Для подготовки к зиме и получения паспорта готовнсти |  | До 31.07.2023 | Завхоз Дастик С.М. |
| 268. | Произвести гидравлическое испытание теплового узла давлением 1,25 от рабочего (МБУ ДО «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова») |  |  | Для подготовки к зиме и получения паспорта готовнсти |  | До 31.07.2023 | Завхоз Дастик С.М. |
| 269. | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления и водоснабжения (МБУ ДО «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова») |  |  | Для подготовки к зиме и получения паспорта готовнсти |  | До 31.07.2023 | Завхоз Дастик С.М. |
| 270. | Промывка внутренней системы отопления (МБУ ДО «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова») | Учр. | 2 | Для подготовки к зиме и получения паспорта готовнсти | 12000,00 | 31.07.2023 | Директор Мысливченко А.Л. |
| 271. | Испытание на прочность и плотность водяных систем (МБУ ДО «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова») |  |  | Для подготовки к зиме и получения паспорта готовнсти |  | До 31.07.2023 | Завхоз Дастик С.М. |
| 272. | Подготовка акта готовности системы отопления и тепловых систем к эксплуатации 2023- 2024г. (МБУ ДО «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова») | Шт. | 2 | Для подготовки к зиме и получения паспорта готовнсти |  | До 31.07.2023 | Завхоз Дастик С.М. |
| 273. | Обучение по теплоустановкам (МБУ ДО «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова») | Чел. | 1 | Для подготовки к зиме и получения паспорта готовнсти | 3000,00 | До 30.09.2023 | Завхоз Дастик С.М. |
| 274. | Комплект термопреобразователей сопротивления (МБУ ДО «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова») | Шт. | 2 | Для подготовки к зиме и получения паспорта готовнсти |  | До 31.07.2023 | Завхоз Дастик С.М. |
| 275. | Промывка системы отопления библиотек | шт. | 21 | ОСП Рохмановская пб-7000 руб. ОСП Писаревская пб-5000 руб. | 12000 руб. | июнь-август 2023 г. | Акиншина Н.Е. |
| 276. | Проверка дымоходов | шт. | 3 | ОСП Добрикская пб ОСП Белогорщская пб ОСП Робчикская пб | 1500 руб. | июль-август 2023 г. | Манёк Е.Н. |
| 277. | Проверка газовых сигнализаторов | шт. | 2 | ОСП Белогорщская пб ОСП Робчикская пб | 5400 руб. | май-июнь 2023 г. | Акиншина Н.Е. |
| 278. | Обучение по « Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок» | чел. | 2 |  | 4700 руб. | июль 2023 г. | Манёк Е.Н. |
| 279. | Обучение ответственных работников осуществляющих наблюдение за бытовым газоиспользующим | чел. | 2 | ОСП Белогорщская Пб ОСП Робчикская пб | 2800 руб. | июнь 2023 г. | Манёк Е.Н. |
| 280. | Утепление окон МБУК УМЦБС | биб | 24 |  |  | август сентябрь 2023 г. | Манёк Е.Н. |
| 281. | Создание комиссии для проверки готовности к отопительному периоду(МУК «Унечское Киновидеоучреждение») | чел. | 4 | ежегодно |  | июнь 2023 г. | Директор Кускова О.А. |
| 282. | Покраска металлоконструкций узлов учёта и их профилактический осмотр(МУК «Унечское Киновидеоучреждение») | шт. | 2 | ежегодно | 160 руб. | июнь 2023 г. | Директор Кускова О.А. |
| 283. | Обучение сотрудников ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (МУК «Унечское Киновидеоучреждение») | чел. | 2 | ежегодно | 5200 руб. | июнь 2023 г. | Директор Кускова О.А. |
| 284. | Промывка и опрессовка внутренних систем отопления в зданиях кинотеатра «Мир» и КДЦ «Луч» | узлы | 2 | ежегодно | 27000 руб. | июль 2023 г. |  |
| 285. | Гидравлическое испытание тепловых узлов в КДЦ «Луч» к/т «Мир» (МУК «Унечское Киновидеоучреждение») | узлы | 2 | ежегодно |  | июль 2023 г. | Директор Кускова О.А. |
| 286. | Оформление паспорта готовности к отопительному периоду(МУК «Унечское Киновидеоучреждение») | шт. | 1 | ежегодно |  | июль-август 2023 г. | Директор Кускова О.А. |
| 10. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |
| Унечский ДРСУч АО «Брянскавтодор» - начальник Кулешов В.Н. Унечское МУП ЖКО – директор Протченко О.А. |  |  |  |  |  |  |  |
| 287. | Подготовить к работе в зимних условиях специализированную уборочную технику | ед. | 26 | Зимнее содержание дорог | - | сентябрь | начальник Унечского ДРСУЧ АО «Брянскавтодор»; директор Унечское МУПЖКО |
| 288. | Заготовить песко- соляную смесь в объеме не ниже уровня 2022-2023 г. | т | 8150 | Зимнее содержание дорог |  | сентябрь | начальник Унечского ДРСУЧ АО «Брянескавтодор»; директор Унечское МУПЖКО |
| 11. Организационные вопросы |  |  |  |  |  |  |  |
| 289. | Передача участка тепловой сети, расположенного г. Унеча, ул Совхозня ГУП «Брянсккоммунэнерго» | м | 67 | Без аварийная работа в ОЗП | безвозмездно | июль- август | КУМИ Унечского района |
| 290. | Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2023-2024гг организаций | - | - | - | - | до 15.09.2023 до 01.11.2023 | Потребители тепловой энергии Теплоснабжающие организации |
| 291. | Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов Унечского муниципального района | - | - | - | - | до 15.11.2023 | Администрация Унечского района |