## Приложение 1
Приложение 1
к краткосрочному (2026-2028 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2052 годы) на территории муниципального образования " Унечский муниципальный район Брянской области", утвержденному Постановлением администрации Унечского района от ___________________ № ________
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2026-2028 годы) план
№ п/п | Адрес МКД | Статус МКД (является объектом культурного наследия - "+"; не является объектом культурного наследия - "-") | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - на счете, счетах регионального оператора; СС - на специальном счете) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Плановая дата завершения работ
[11 empty] | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | за счет средств бюджета Брянской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | за счет иных источников финансирования
[15 empty] | из фонда капитального ремонта, сформированного за счет минимального размера взноса | из фонда капитального ремонта, сформированная за счет превышения минимального размера взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по муниципальному образованию "Унечский муниципальный район Брянской области" 2026 - 2028 гг |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 12483.6 | 10893.4 | 1198 | 69466252.27 | 0 | 0 | 0 | 69466252.27 | 0 | 0
2026 год
Муниципальное образование "Унечский муниципальный район Брянской области"
1 | с. Высокое, ул. Дружбы, д. 3 | - | РО | 1965 | Кирпичные | 2 | 2 | 598.5 | 528.5 | 181 | 5549180.78 | 0 | 0 | 0 | 5549180.78 | 0 | 0 | 2026-12-01
Итого по муниципальному образованию "Унечский муниципальный район Брянской области" |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 598.5 | 528.5 | 181 | 5549180.78 | 0 | 0 | 0 | 5549180.78 | 0 | 0
2027 год
Муниципальное образование "Унечский муниципальный район Брянской области"
1 | с. Староселье, ул. Новоселов, д. 4 | - | РО | 1993 | Панельные | 2 | 1 | 732 | 345 | 56 | 5689507.49 | 0 | 0 | 0 | 5689507.49 | 0 | 0 | 2027-12-01
Итого по муниципальному образованию "Унечский муниципальный район Брянской области" |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 732 | 345 | 56 | 5689507.49 | 0 | 0 | 0 | 5689507.49 | 0 | 0
2028 год
Муниципальное образование "Унечский муниципальный район Брянской области"
1 | д. Березина, ул. Молодежная, д. 24 | - | РО | 1982 | Панельные | 2 | 3 | 779.9 | 521.7 | 57 | 4010237.4 | 0 | 0 | 0 | 4010237.4 | 0 | 0 | 2028-12-01
2 | д. Березина, ул. Молодежная, д. 26 | - | РО | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 928.3 | 871.5 | 49 | 3752366.55 | 0 | 0 | 0 | 3752366.55 | 0 | 0 | 2028-12-01
3 | д. Березина, ул. Молодежная, д. 28 | - | РО | 1984 | Кирпичные | 2 | 3 | 1029.2 | 966.1 | 28 | 3785067.01 | 0 | 0 | 0 | 3785067.01 | 0 | 0 | 2028-12-01
4 | с. Высокое, ул Дружбы, д. 14 | - | РО | 2013 | Кирпичные | 3 | 2 | 1322.2 | 1234.1 | 10 | 8208642.27 | 0 | 0 | 0 | 8208642.27 | 0 | 0 | 2028-12-01
5 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 12 | - | РО | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 667.6 | 619.6 | 143 | 4468959.93 | 0 | 0 | 0 | 4468959.93 | 0 | 0 | 2028-12-01
6 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 16 | - | РО | 1966 | Кирпичные | 2 | 2 | 667.6 | 616.7 | 210 | 4496468.01 | 0 | 0 | 0 | 4496468.01 | 0 | 0 | 2028-12-01
7 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 20 | - | РО | 1974 | Панельные | 2 | 3 | 850.5 | 780.6 | 18 | 4838747.51 | 0 | 0 | 0 | 4838747.51 | 0 | 0 | 2028-12-01
8 | с. Рохманово, ул. Центральная, д. 14 | - | РО | 1995 | Кирпичные | 2 | 3 | 1003.8 | 898.8 | 191 | 8105407.14 | 0 | 0 | 0 | 8105407.14 | 0 | 0 | 2028-12-01
9 | с. Рюхов, ул. Новоселов, д. 8 | - | РО | 1983 | Панельные | 2 | 2 | 666.1 | 612.9 | 41 | 689835.64 | 0 | 0 | 0 | 689835.64 | 0 | 0 | 2028-12-01
10 | с. Высокое, ул. Дружбы, д. 11 | - | СС | 1994 | Кирпичные | 4 | 3 | 1577.7 | 1407.7 | 139 | 7839256.01 | 0 | 0 | 0 | 7839256.01 | 0 | 0 | 2028-12-01
11 | с. Высокое, ул. Дружбы, д. 12 | - | СС | 1996 | Кирпичные | 4 | 3 | 1660.2 | 1490.2 | 75 | 8032576.53 | 0 | 0 | 0 | 8032576.53 | 0 | 0 | 2028-12-01
Итого по муниципальному образованию "Унечский муниципальный район Брянской области" |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | 11153.1 | 10019.9 | 961 | 58227564 | 0 | 0 | 0 | 58227564 | 0 | 0

## Приложение 2
Приложение 2
к краткосрочному (2026-2028 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2052 годы) на территории муниципального образования "Унечский муниципальный район Брянской области", утвержденному Постановлением администрации Унечского района
от ______________________ № _________________
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2026-2028 годы) план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Год проведения | Способ формирования фонда капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [17 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом Брянской области
[5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. | [6 empty] | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услу, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля | Работы по замене и (или) восстановлению несущих конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства | Проведение экспертизы проекта
[5 empty] | Всего | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | Тип кровли (ПК - ПК; СК - СК) | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Итого по муниципальному образованию "Унечский муниципальный район Брянской области" 2026 - 2028 гг |  |  |  | 69466252.27 | 20688949.3 | 6394250.42 | 5359957.56 | 5677116.28 | 1311905.04 | 598775.5 | 1346944.5 | 0 | 0 | Х | 2761.75 | 33699452.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12086480.67 | 1994246.46 | 997123.25 | 0 | 0
2026 год
Муниципальное образование Унечский муниципальный район Брянской области
1 | с. Высокое, ул. Дружбы, д. 3 | 2026 | На счете регионального оператора | 5549180.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 434.3 | 5310220.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159306.63 | 79653.31 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию "Унечский муниципальный район Брянской области" |  |  |  | 5549180.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 434.3 | 5310220.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159306.63 | 79653.31 | 0 | 0
2027 год
Муниципальное образование Унечский муниципальный район Брянской области
1 | с. Староселье, ул. Новоселов, д. 4 | 2027 | На счете регионального оператора | 5689507.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 450.9 | 5444504.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163335.14 | 81667.57 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию "Унечский муниципальный район Брянской области" |  |  |  | 5689507.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 450.9 | 5444504.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163335.14 | 81667.57 | 0 | 0
2028 год
Муниципальное образование Унечский муниципальный район Брянской области
1 | д. Березина, ул. Молодежная, д. 24 | 2028 | На счете регионального оператора | 4010237.4 | 2355349.21 | 798500.62 | 836706.99 | 720141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482198.54 | 115126.43 | 57563.22 | 0 | 0
2 | д. Березина, ул. Молодежная, д. 26 | 2028 | На счете регионального оператора | 3752366.55 | 1676582.74 | 950439.96 | 0 | 726142.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914198.65 | 107723.44 | 53861.72 | 0 | 0
3 | д. Березина, ул. Молодежная, д. 28 | 2028 | На счете регионального оператора | 3785067.01 | 1707875.04 | 1053746.42 | 0 | 654128.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914198.65 | 108662.21 | 54331.11 | 0 | 0
4 | с. Высокое, ул Дружбы, д. 14 | 2028 | На счете регионального оператора | 8208642.27 | 5940961.42 | 1353734.47 | 1918764.15 | 990194.7 | 510782.7 | 598775.5 | 568709.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914198.65 | 235654.8 | 117827.4 | 0 | 0
5 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 12 | 2028 | На счете регионального оператора | 4468959.93 | 2655954.62 | 683522.26 | 836706.99 | 630123.9 | 266144.67 | 0 | 239456.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620562.06 | 128295.5 | 64147.75 | 0 | 0
6 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 16 | 2028 | На счете регионального оператора | 4496468.01 | 2682278.14 | 683522.26 | 887035.23 | 606119.18 | 266144.67 | 0 | 239456.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620562.06 | 129085.21 | 64542.6 | 0 | 0
7 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 20 | 2028 | На счете регионального оператора | 4838747.51 | 3009818.33 | 870784.43 | 880744.2 | 690135.7 | 268833 | 0 | 299321 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620562.06 | 138911.41 | 69455.71 | 0 | 0
8 | с. Рохманово, ул. Центральная, д. 14 | 2028 | На счете регионального оператора | 8105407.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 634.36 | 7756370.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232691.11 | 116345.56 | 0 | 0
9 | с. Рюхов, ул. Новоселов, д. 8 | 2028 | На счете регионального оператора | 689835.64 | 660129.8 | 0 | 0 | 660129.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19803.89 | 9901.95 | 0 | 0
10 | с. Высокое, ул. Дружбы, д. 11 | 2028 | На специальном счете регионального оператора | 7839256.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 613.53 | 7501680.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225050.41 | 112525.21 | 0 | 0
11 | с. Высокое, ул. Дружбы, д. 12 | 2028 | На специальном счете регионального оператора | 8032576.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 628.66 | 7686676.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230600.28 | 115300.14 | 0 | 0
Итого по муниципальному образованию "Унечский муниципальный район Брянской области" |  |  |  | 58227564 | 20688949.3 | 6394250.42 | 5359957.56 | 5677116.28 | 1311905.04 | 598775.5 | 1346944.5 | 0 | 0 | Х | 1876.55 | 22944726.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12086480.67 | 1671604.69 | 835802.37 | 0 | 0

## Приложение 3
Приложение 3
к краткосрочному (2026-2028 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2052 годы) на территории муниципального образования "Унечский муниципальный район Брянской области", утвержденному Постановлением администрации Унечского района
от ____________ № _______
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2026-2028 годы) план
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв.м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого по муниципальному образованию "Унечский муниципальный район Брянской области" 2026-2028 гг. |  | 12483.6 | 1198 | 13 | 69466252.27
2026 г.
1 | Муниципальное образование "Унечский муниципальный район Брянской области" | 598.5 | 181 | 1 | 5549180.78
2027 г.
2 | Муниципальное образование "Унечский муниципальный район Брянской области" | 732 | 56 | 1 | 5689507.49
2028 г.
3 | Муниципальное образование "Унечский муниципальный район Брянской области" | 11153.1 | 961 | 11 | 58227564