Приложение №3 к постановлению администрации Унечского района от «20»08.2021г. №226

График                                                                                                                                         проведения внеплановой специальной оценки условий труда                                            работников администрации Унечского района и рассмотрения результатов предыдущих

| Сроки | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1 этап Подготовка к проведению внеплановой специальной оценке условий труда |  |
| 23.08.2021г.-30.08.2021г. | Формирование комиссии по проведению специальной оценки условий труда Утверждение графика проведения внеплановой специальной оценки условий труда Утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проведена внеплановая специальная оценка условий труда Заключение гражданско-правового договора о проведении специальной оценки труда Утверждение перечня рабочих мест с действующей специальной оценкой условий труда |
| 2 этап Проведение непосредственно внеплановой специальной оценки условий труда |  |
| 31.08.2021г.- 30.09.2021г. | Утверждение протокола по результатам идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Утверждение протокола по результатам исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов. |
| 3 этап Подведение итогов проведения внеплановой специальной оценки условий труда |  |
| 01.10.2021г.- 10.10.2021г. | Утверждение отчета о проведении внеплановой специальной оценки условий труда. Ознакомление работников с результатами проведения внеплановой специальной оценки условий труда. Размещение работодателем на официальном интернет-сайте сводных данных о результатах проведения внеплановой специальной оценки условий труда. |