Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2014 г.  № 110

г. Унеча, Брянской области

Об организации подготовки жилищного фонда,

объектов социальной   сферы   и   инженерной

инфраструктуры,  предприятий и организаций

жилищно-коммунального    комплекса   района

к отопительному периоду   2014-2015 гг.

В целях обеспечения  своевременной  надлежащей  подготовки   объектов инженерной  и социальной инфраструктуры  Унечского района  к работе  в отопительный  период 2014-2015 годов,  координации действий  причастных сторон и организации контроля за ходом подготовительных работ, в соответствии с Приказом Минэнерго России от 12.03.2013г №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных предприятий и учреждений к работе в отопительный период 2014-2015 гг. (Приложение №1).

2. Унечскому МУП ЖКО (Протченко О.А.), МУП «Благоустройство» (Никандров А.Н.),  управлению образования  (Таранов Ф.Н.), отделу культуры (Рухлядко И.Н.) в срок до 01 сентября 2014 года обеспечить выполнение  комплекса подготовительных работ в полном объеме, включая подготовку кадров, проведение необходимых измерений и испытаний.

3. Финансовому управлению администрации Унечского района обеспечить своевременное  финансирование и целевое расходование  средств местного бюджета  на подготовку  объектов  социальной и инженерной инфраструктуры к работе  в  отопительном периоде 2014-2015 годов.

4. Рекомендовать Унечскому СП ГУП «Брянсккоммунэнерго», ОАО «Унечский водоканал», Унечскому ДРСУч ОАО «Брянскавтодор», ОАО «Газпром газораспределение Брянск» филиал в г. Унече,  Брянскому территориальному участку Московской Дирекции по тепловодоснабжению по г. Унеча, Унечским РЭС филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго", Брянскому филиалу ОАО «Ростелеком» МЦТЭТ г. Унеча,  ГБУЗ «Унечская ЦРБ», ООО «Брянскоблэлектро» Унечскому СП,  МКП ЖКХ «Высокое»:

- обеспечить подготовку котельных, тепловых сетей и иных объектов инфраструктуры коммунальной энергетики, находящихся в ведении, к отопительному периоду 2014-2015 годов в установленные сроки;

- в срок до 15 октября 2014г. обеспечить создание запасов материально-технических ресурсов, комплектование аварийно – восстановительных бригад, парка необходимой техники и оборудования для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно – коммунального хозяйства;

5. Рекомендовать Унечской городской, Березинской, Высокской, Ивайтенской, Красновичской, Найтоповичской, Павловской, Старогутнянской и Старосельской сельским администрациям:

- принять меры по обеспечению  своевременной  подготовки подведомственных и  социально-значимых объектов к работе в зимних условиях;

- организовать подготовку жилищного фонда, включая контроль, за выполнением договорных обязательств управляющими и обслуживающими организациями по своевременному выполнению  работ по текущему ремонту;

- в срок до 01 сентября 2014 года завершить выполнение и финансирование комплекса подготовительных работ в полном объеме, включая подготовку кадров, проведение необходимых измерений и испытаний;

- создать комиссию по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014-2015 гг.;

- разработать программу проведения проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014-2015гг.

Паспорта и акты готовности муниципальных образований, входящих в состав Унечского муниципального района, предприятий, учреждений, организаций представить  в администрацию района не позднее 01 октября 2014 года. (Приложение №№ 3, 4).

6. Для оценки  готовности Унечского района к  работе в отопительный период  2014-2015 годов создать комиссию по оценке готовности Унечского района к работе в отопительный период 2014-2015гг в составе согласно Приложению №2.

7. Отделу по строительству,  архитектуре и  коммунальному хозяйству в срок до 02.11.2014 г. оформить паспорт готовности Унечского района  к работе в отопительный период 2014-2015 годов.

8. Общую координацию действий и системный контроль хода подготовки  жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в отопительный период возложить на комиссию по оценке готовности Унечского района к работе в отопительный период 2014-2015 годов.

9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Унечского района в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

#### Глава администрации района                                                                А.П. Теплый

Приложение № 1 к постановлению

администрации Унечского района

от «09» 06.2014г. №110

План мероприятий

по подготовке к работе в отопительный период 2014-2015гг.

| № п/п | Наименование видов работ (с указанием объема работ) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Управление образования администрации Унечского района |  |  |
| 1. | Замена эл. счетчиков МОУ ООШ с. Рюхов, с. Брянкустичи, с. Высокое, с. Березина | апрель |
| 2 | Замена насосов котельных МОУ СОШ с. Старая Гута, с. Староселье, МОУ ООШ п. Рассуха | июнь |
| 3 | Ремонт и замена запорной арматуры МОУ СОШ с. Н. Задубенье, МОУ СОШ с. Старая Гута, с. Староселье | май |
| 4 | Ремонт котлов с заменой секций МОУ ООШ с. Рассуха, с. Брянкустичи, с. Робчик, с. Рюхов | апрель - июнь |
| 5 | Замена автоматики МОУ СОШ с. Староселье | февраль |
| 6 | Приобретение секций котлов | август |
| 7 | Проверка сигнализаторов 24 шт. | июнь |
| 8 | Поверка приборов учета тепла, горячего и холодного водоснабжения | июнь - июль |
| 9 | Поверка контрольно-измерительных приборов | июль |
| 10 | Проверка дымоходов | август |
| 11 | Аттестация ответственных и операторов г/к, ответственных по теплоустановкам | сентябрь |
| 12 | Завоз угля | июнь |
| 13 | Оформление актов готовности | август-сентябрь |
| Унечское МУПЖКО |  |  |
| 1. Котельная 4 микрорайона |  |  |
| 1 | Прочистка (промывка) котлов: | 2-3 кв. |
|  | ТГЗ-95 – 3 шт.; |  |
|  | Десна-1 – 2 шт.; |  |
| 2 | Ремонт котлов 3, 4, 5 – 3 шт.; | 2-3 кв. |
| 3 | Гидравлическое испытание котлов – 5 шт | 2-3 кв. |
| 4 | Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования | 2-3 кв. |
| 5 | Очистка дымоходов | 2-3 кв. |
| 6 | Техническое обслуживание и ревизия КИПиА | 2-3 кв. |
| 7 | Ревизия электрощитовой | 2-3 кв. |
| 8 | Прочистка (промывка фильтров) | 2-3 кв. |
| 9 | Косметический ремонт котельной | 2-3 кв. |
| 10 | Окраска трубопроводов – 60 м.п. | 2-3 кв. |
| 11 | Ремонт мягкой кровли здания котельной 230м2 | 2-3 кв. |
| 12 | Восстановление плотности обмуровки газоходов и котлов | 1-4 кв. |
| 13 | Очистка поверхности нагрева котлов и водонагревателей | 1-4 кв. |
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования котельной | 1-4 кв. |
| 15 | Технический осмотр оборудования котельных | 1-4 кв. |
| 16 | Непредвиденный ремонт | 1-4 кв. |
| 2. Котельная 42 квартала |  |  |
| 1 | Прочистка (промывка) котлов: | 2-3 кв. |
|  | «Братск-1Г» - 4 шт.; |  |
|  | «Десна-1» - 4 шт.; |  |
| 2 | Ремонт котлов 2,5 – 2 шт. | 2-3 кв. |
| 3 | Замена редуктора – 2 шт. | 2-3 кв. |
| 4 | Гидравлическое испытание котлов – 8 шт.; | 2-3 кв. |
| 5 | Ревизия запорной арматуры, насосного оборудования | 2-3 кв. |
| 6 | Очистка дымоходов | 2-3 кв. |
| 7 | Техническое обслуживание и ревизия КИПиА | 2-3 кв. |
| 8 | Ревизия в электрощитовой | 2-3 кв. |
| 9 | Прочистка (промывка фильтров) | 2-3 кв. |
| 10 | Косметический ремонт котельной | 2-3 кв. |
| 11 | Окраска трубопроводов – 50 м.п. | 2-3 кв. |
| 12 | Восстановление плотности обмуровки газоходов и котлов | 1-4 кв. |
| 13 | Очистка поверхности нагрева котлов и водонагревателей | 1-4 кв. |
| 14 | Техническое обслуживание электрооборудования котельной | 1-4 кв. |
| 15 | Технический осмотр оборудования котельной | 1-4 кв. |
| 16 | Непредвиденный ремонт | 1-4 кв. |
| 3. Ремонт теплотрасс от котельных 42 квартала и 4 микрорайона |  |  |
| 1 | Замена участков трубопроводов отопления и ГВС д. 100 мм –200 м.п. | 2-3 кв. |
| 2 | Замена участков трубопроводов отопления и ГВС д. 50 мм – 150 м.п. | 2-3 кв. |
| 3 | Замена участков трубопроводов отопления и ГВС д. 65 мм – 150 м.п. | 2-3 кв. |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления д. 89 мм – 200 м.п. | 2-3 кв. |
| 5 | Изоляция трубопроводов г/водоснабжения и отопления – 700 м.п. | 2-3 кв. |
| 6 | Окраска трубопроводов теплотрасс | 1-4 кв. |
| 7 | Технический осмотр теплотрасс | 1-4 кв. |
| 8 | Техническое обслуживание теплотрасс | 1-4 кв. |
| 9. | Непредвиденный ремонт | 1-4 кв. |
| 4. Участка ВКХ |  |  |
| 1 | Установка (замена) глубинных насосов ЭЦВ 6-10-110 на артезианских скважинах н.п. Задубенье, Павловка, Найтоповичи – 5шт. | 2-3 кв. |
| 2 | Замена ветхого водопровода полиэтиленовой трубой d=25 мм в н.п. 5 м.п. Горяны | 2-3 кв. |
| 3 | Установка (замена) запорной арматуры (задвижек) d=100 мм на артезианских скважинах н.п. Задубенье, Писаревка – 2 шт. | 2-3 кв. |
| 4 | Установка (замена) запорной арматуры (задвижек) d=50 мм на артезианских скважинах н.п. Врянцы, Рюхов, Песчанка – 2 шт. | 2-3 кв. |
| 5 | Установка (замена) 3-х фазных электрических счетчиков на артезианских скважинах н.п. Борщово, Найтоповичи, Павловка, Лыщичи, Озерный – 5 шт. | 1-4 кв. |
| 6 | Замена труб на водоподъемных колоннах артезианских скважин н.п. Подзоричи, Павловка – 40 м.п. | 2-3 кв. |
| 7 | Ремонт водоразборных колонок со снятием в н.п. Унечского района – 43 шт. | 1-4 кв. |
| 8 | Ремонт канализационного колодца с заменой в н.п. Рюхов – 3 шт. | 1-4 кв. |
| 9 | Промывка с дезинфекцией водопроводных сетей в н.п. Унечского района – 31,5 км | 1-4 кв. |
| 10 | Прочистка канализационных сетей в н.п. Староселье, Рюхов, Писаревка – 2675 м.п. | 1-4 кв. |
| 11 | Техническое обслуживание водопроводных сетей в н.п. Унечского района | 1-4 кв. |
| 12 | Техническое обслуживание канализационных сетей в н.п. Унечского района | 1-4 кв. |
| Учреждения культуры |  |  |
| МОУ ДОД «Унечская детская школа искусств» |  |  |
| 1 | Утепление и проклейка окон – 44 шт. | 15.10.2014г. |
| МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» |  |  |
| 1 | Замена оконных блоков | июль - август |
| 2 | Утепление окон; | октябрь |
| МУК «Межпоселенческое культурно-досуговое учреждение (клуб им. 1 Мая)» |  |  |
| 1 | Заключение договора с ООО «Тепломер» на выполнение работ по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии; | 4 квартал |
| 2 | Поверка теплосчетчика | 2 квартал |
| 3 | Замена для утепления здания оконных блоков на стеклопакеты | 3 квартал |
| 4 | Покраска металлокунструкций в теплопункте | 3 квартал |
| 5 | Обучение по нормам и правилам работы в теплопунктах | 3 квартал |
| МОУ ДОД «Унечская детская художественная школа им. Ю.И. Саханова» |  |  |
| 1 | Технический осмотр приборов и покраска узла учета тепловой энергии и подготовка к отопительному сезону | август 2014г. |
| 2 | Очередная поверка вычислителя ТСРВ – 010 № 402944 – 1 шт. | до 23 сентября 2014г. |
| 3 | Очередная поверка Взлет ЭР №437740; Взлет ЭР № 431423 – 1 шт. | до 23 сентября 2014г. |
| МУК «Унечская картинная галерея» |  |  |
| 1 | Замена дверных оконных блоков | октябрь |
| 2 | Утепление окон | октябрь |
| 3 | Приобретение снегоуборочного инвентаря | октябрь |
| МОУ ДОД ДЮСШ «Электрон» |  |  |
| 1 | Ревизия задвижек, вентелей, кранов в тепловых камерах | до 15.06.2014г. |
| 2 | Покраска всех металлоконструкций в тепловых камерах | до 30.06.2014г. |
| 3 | Чистка тепловых камер от мусора | до 15.06.2014г. |
| 4 | Ревизия флянцевых соединений с заменой дефектных прокладок | до 20.06.2014г. |
| 5 | Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов) | до 20.06.2014г. |
| 6 | Чистка и покраска труб | до 30.06.2014г. |
| 7 | Поверка приборов учета | до 01.08.2014г. |
| 8 | Произвести гидравлическое испытание теплового узла давлением 1,25 от рабочего | до 01.08.2014г. |
| 9 | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления и водоснабжения | до 15.07.2014г. |
| 10 | Промывка внутренней системы водопроводной воды | до 01.08.2014г. |
| 11 | Испытание на прочность и плотность водяных систем | до 01.08.2014г. |
| 12 | Подготовка акта готовности системы отопления и тепловых систем к эксплуатации 2014-2015г. | до 10.08.2014г. |

Приложение №2 к постановлению

администрации Унечского района

от  «09»06. 2014г.  № 110

Комиссия

по оценке готовности Унечского района к работе в осенне-зимний  период

2014-2015 годов.

Резниченко С.П.  –  заместитель главы администрации Унечского района,

председатель комиссии;

Певзнер В.И.       -  заместитель главы Унечской городской администрации,

заместитель  председателя  комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:

Протченко О.А. – директор Унечского МУ ПЖКО;

Никандров А.Н. – директор МУП «Благоустройство»;

Зайцев А.С.  -  генеральный директор ОАО «Унечский водоканал» (по

согласованию);

Таранов Ф.Н. -  начальник управления образования администрации района;

Лукашова Н.Н. – начальник отдела по строительству, архитектуре и

коммунальному хозяйству администрации района;

Черный А.В.  -  главный специалист  сектора БЖДЧ администрации района;

Владимиров А.М.-  главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» (по согласованию);

Володиков Н.В.- начальник Унечского СП ГУП «Брянсккоммунэнерго»

(по согласованию);

Лялеко Н.М. – начальник Брянского филиала ОАО «Ростелеком» МЦТЭТ г. Унеча

(по согласованию);

Костюков С.Т. -  директор ОАО «Газпром газораспределение Брянск» филиал в г. Унече (по согласованию);

Кулешов В.Н.  -  начальник ДРСУч ОАО  «Брянскавтодор» (по согласованию);

Горохов В.М. – начальник Унечских РЭС филиала ОАО "МРСК Центра"-

"Брянскэнерго"» (по согласованию);

Садовский В.С. -  мастер Брянского территориального участка Московской

Дирекции по тепловодоснабжению по г. Унеча  (по согласованию);

Хомякова Т.М. -глава Березинской сельской администрации (по согласованию);

Борзыкин А.А.-  глава Ивайтенской сельской администрации (по согласованию);

Галабурда П.В. -глава Высокской сельской администрации (по согласованию);

Понедько В.И.  -глава Красновичской сельской администрации (по согласованию)

Ларченко С.В. -  глава Павловской сельской администрации (по согласованию);

Лукашов А.В. -   глава Старосельской сельской администрации (по согласованию);

Родная  В.Ф. -     глава Старогутнянской сельской администрации  (по согласованию);

Сасова Л.И. -      глава Найтоповичской сельской администрации  (по согласованию);

Представитель федеральной службы по экологическому, технологическому и

атомному надзору и жилищной инспекции (по согласованию)

При необходимости к работе комиссии привлекать других заинтересованных лиц (по согласованию).

Приложение № 3

к Постановлению № 110 от  09.06.2014

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4

к Постановлению №110 от 09.06.2014

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.