## Приложение8
Приложение 4
к государственной программе "Чистая вода" Унечского района Брянской области
Этапы реализации муниципальной программы по повышению качества водоснабжения
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
[5 empty] | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию
|  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Унечский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п. Брянкустичи Унечского района Брянской области | реконструкция | 2021-12-01 | 2021-02-01 | 2021-08-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01
2 | Унечский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п. Писаревка Унечского района Брянской области | реконструкция | 2022-12-01 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01
3 | Унечский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п. Рюхово Унечского района Брянской области | реконструкция | 2021-12-01 | 2021-02-01 | 2021-08-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01
4 | Унечский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п. Красновичи Унечского района Брянской области | Строительство | 2022-12-01 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01
5 | Унечский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п.Робчик Унечского района Брянской области | Строительство | 2020-12-01 | 2020-02-01 | 2020-08-01 | 2021-03-01 | 2021-12-01
6 | Унечский муниципальный район | Строительство водоснабжения в н.п. Старая Гута Унечского района Брянской области | Строительство | 2021-12-01 | 2021-02-01 | 2021-08-01 | 2022-03-01 | 2022-12-01
7 | Унечский муниципальный район | Реконструкция волопроводных сетей в н.п. Рохманово Унечского района Брянской области | реконструкция | 2023-12-01 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 2024-03-01 | 2024-12-01
8 | Унечское городское поселение | Модернизация оборудования на станции 2-го подъема воды в г. Унеча Унечского района Брянской области | Модернизация | 2022-12-01 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01
9 | Унечское городское поселение | Реконструкция водопроводных сетей по ул. Иванова, ул. Садовая, ул. Щорса, ул. Кирова, ул. Чапаева, пер. Иванова, пер. Крупской в г. Унеча Унечского района Брянской области | Реконструкция | 2022-12-01 | 2022-02-01 | 2022-08-01 | 2023-03-01 | 2023-12-01
17 | Унечское городское поселение | Строительство централизованного водоснабжения залинейной части города Унеча Унечского района Брянской области (2 очередь) 2 этап | Строительство | 2019-12-01 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 2019-08-01 | 2020-12-01
17 | Унечский муниципальный район | Реконструкция водоснабжения в н.п. Староселье Унечского района Брянской области | Реконструкция | 2023-12-01 | 2023-02-01 | 2023-08-01 | 2023-03-01 | 2024-12-01
| Рыбальченко А.В._____________ |  | Шайтур С.В. |  |  | Варламов Э.С.