## 1
Наименование населенного пункта | Наименование улицы | Заявленный в месячный график срок ремонта |  | Основные работы | Наименование РЭС
|  | Дата отключения | Дата включения
Коржовка | пер 1-й Октябрьский , пер 2-й Октябрьский , ул Октябрьская , ул Ольховая | 2014-07-02 10:00 | 2014-07-02 15:00 | Кап.ремонт КТП, диагностика оборудования | Унечский РЭС
Коржовка | пер 1-й Октябрьский , пер 2-й Октябрьский , ул Октябрьская , ул Ольховая | 2014-07-03 10:00 | 2014-07-03 15:00 | Кап.ремонт РЛНД-10/400, диагностика оборудования | Унечский РЭС
Шулаковка | ул Дорожная , ул Молодежная , ул Пролетарская , ул Советская | 2014-07-05 10:00 | 2014-07-05 15:00 | Кап.ремонт КТП, диагностика оборудования | Унечский РЭС
Шулаковка | ул Дорожная , ул Молодежная , ул Пролетарская , ул Советская | 2014-07-07 10:00 | 2014-07-07 15:00 | Кап.ремонт РЛНД-10/400, диагностика оборудования | Унечский РЭС
Коржовка | пер 1-й Октябрьский , пер 2-й Октябрьский , ул Коммунистическая , ул Ольховая | 2014-07-09 10:00 | 2014-07-09 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Коржовка | д Коржовка | 2014-07-10 10:00 | 2014-07-10 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Семешково | ул Садовая | 2014-07-11 10:00 | 2014-07-11 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Семешково | ул Садовая | 2014-07-12 10:00 | 2014-07-12 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Борозднино | ул Солнечная | 2014-07-11 10:00 | 2014-07-11 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Борозднино | ул Солнечная | 2014-07-12 10:00 | 2014-07-12 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Коржовка | пер 1-й Октябрьский , пер 2-й Октябрьский , ул Октябрьская , ул Ольховая | 2014-07-16 10:00 | 2014-07-16 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Коржовка | пер 1-й Октябрьский , пер 2-й Октябрьский , ул Октябрьская , ул Ольховая | 2014-07-17 10:00 | 2014-07-17 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Коржовка | пер 1-й Октябрьский , пер 2-й Октябрьский , ул Октябрьская , ул Ольховая | 2014-07-18 10:00 | 2014-07-18 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Коржовка | ул Октябрьская | 2014-07-19 10:00 | 2014-07-19 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Коржовка | д Коржовка | 2014-07-23 10:00 | 2014-07-23 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Коржовка | д Коржовка | 2014-07-24 10:00 | 2014-07-24 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Кучма | ул Котовского | 2014-07-20 10:00 | 2014-07-20 15:00 | Кап.ремонт КТП, диагностика оборудования | Унечский РЭС
Кучма | х Кучма | 2014-07-25 10:00 | 2014-07-25 15:00 | Кап.ремонт, диагностика оборудования | Унечский РЭС
Красновичи | ул Заречная , ул Молодежная , ул Речная | 2014-07-25 10:00 | 2014-07-25 15:00 | Диагностика оборудования | Унечский РЭС
Ольховый | ул Партизанская | 2014-07-25 10:00 | 2014-07-25 15:00 | Диагностика оборудования | Унечский РЭС
Павлов | п Павлов | 2014-07-26 10:00 | 2014-07-26 15:00 | Диагностика оборудования | Унечский РЭС
Шулаковка | ул Дорожная , ул Пролетарская , ул Советская , ул Молодежная | 2014-07-27 10:00 | 2014-07-27 15:00 | Кап.ремонт ВЛ, диагностика | Унечский РЭС
Рассуха | пер Садовый , ул Лесная , ул Линейная , ул Садовая , ул Центральная , ул Школьная | 2014-07-30 10:00 | 2014-07-30 15:00 | Тех.обслуживание ВЛ | Унечский РЭС