Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.12.2013        № 213

г. Унеча, Брянской области

О проведении XХХII  Всероссийской

массовой лыжной гонки « Лыжня России – 2014 »

в Унечском  районе

В целях привлечения населения к регулярным занятиям лыжным спортом, укрепление здоровья и физического развития подрастающего  поколения Унечского района

## ПОСТАНОВЛЯЮ

# Провести 02 февраля 2014 года на территории Унечского района XХХII Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России – 2014».

2.   Утвердить  состав  рабочей  группы  по подготовке  и  проведению Всероссийской  массовой  лыжной  гонки «Лыжня России – 2014» в Унечском районе (приложение №1) и план подготовки и организации  проведения  массовой  лыжной гонки «Лыжня России – 2014» в Унечском районе (приложение №2).

3. Ответственность за организацию лыжной трассы, судейства, подготовку и проведение XХХII Всероссийской массовой лыжной гонки  «Лыжня России – 2014» в Унечском  районе возложить на главного специалиста сектора физической культуры и спорта администрации района   А.И.Гуенкову.

4. Ответственность за координацию служб и ведомств по организации и проведению  массовой лыжной гонки возложить на заместителя главы администрации района О.А.Урянскую.

5.  Контроль исполнения  данного постановления оставляю за собой.

| Глава администрации района | А.П.Теплый |
| --- | --- |

### Приложение №1

к постановлению администрации района №214 от  18.12.2013

СОСТАВ

рабочей группы по  подготовке и  проведению Всероссийской

массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2014» в Унечском районе.

- А.П.Теплый – глава  администрации Унечского района, руководитель рабочей группы;

- С.П.Резниченко - заместитель главы администрации района, руководитель рабочей группы;

- О.А.Урянская  –  заместитель главы администрации района, руководитель рабочей группы;

- А.В.Постоялко – глава Унечской городской администрации, руководитель рабочей группы(по согласованию);

- А.И.Гуенкова  –  главный специалист сектора физической культуры и спорта   администрации района, руководитель рабочей группы.

##### члены  рабочей группы:

- Ю.А.Гоготов  - начальник МО МВД России «Унечский» (по согласованию);

- Ф.Н.Таранов – начальник управления образования Унечского района;

- И.Н.Рухлядко – начальник  отдела  культуры администрации района;

- Е.С.Кошко – ведущий специалист управления образования Унечского района;

- Н.Н.Железный – ведущий инспектор сектора безопасности жизнедеятельности человека  администрации района;

- А.М.Владимиров – главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» (по согласованию);

- Л.М.Бобунова – главный редактор газеты «Унечская  газета» (по согласованию);

- В.И.Певзнер – заместитель главы Унечской городской администрации (по согласованию);

- О.А. Протченко – начальник МУП ЖКО;

- А.Н.Никандров – начальник МУП «Благоустройство»;

- А.С.Зайцев – начальник  ОАО «Унечский   водоканал» (по согласованию);

- И.А.Мартынова – специалист 1 категории сектора по экономическому анализу и прогнозированию администрации района;

- В.Ф.Хоменко – председатель Совета  Унечского райпо (по согласованию).

###### Приложение №2

к постановлению администрации района    № 214   от 18.12.2013

ПЛАН

подготовки и организации проведения  Всероссийской  массовой

лыжной гонки «Лыжня России – 2014» в Унечском районе.

| 1. | Подготовка положения о проведении XХХII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2014» в Унечском районе и приглашение участников | Урянская О.А. Гуенкова А.И. | до 20.12.2013г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Детальная разработка лыжной трассы и размещение информационных материалов | Урянская О.А. Гуенкова А.И Бобунова Л.М. | до 01.02.2014г. |
| 3. | Обеспечение координации всех задействованных структур в организации и проведении массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2014» в Унечском районе | Резниченко С.П. Урянская О.А. Постоялко А.В. | постоянно |
| 4. 5. 6. | Обеспечение безопасности дорожного движения, перекрытие движения во время проведения соревнования, охрана общественного порядка во время проведения лыжной гонки. Подготовка места проведения массовой лыжной гонки, организация мест стоянки, сцены, размещение торговых точек. Подготовка сценария открытия и проведения массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2014» в Унечском районе. Организация праздничного оформления согласно тематике мероприятия | Гоготов Ю.А Резниченко С.П. Резниченко С.П. Урянская О.А. Постоялко А.В. Урянская О.А. Рухлядко И.Н. Постоялко А.В. | в день соревнования до 02.02.2014г. до 20.01.2014г. |
| 7. | Обеспечение подвоза школьников для участия в массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2014» в Унечском районе | Таранов Ф.Н. | 02.02.2014г. |
| 8. | Организация работы с волонтерами | Кошко Е.С. | 02.02.2014г. |
| 9. | Организация медицинского обслуживания участников и зрителей соревнования. | Владимиров А.М. | 02.02.2014г. |
| 10. | Работа со спонсорами, привлечение зрителей | Урянская О.А. Гуенкова А.И. Бобунова Л.М. | до 02.02.2014г. |
| 11. | Уборка и благоустройство территории места проведения мероприятия и утилизация отходов | Резниченко С.П. Железный Н.Н. Постоялко А.В. | 02.02.2014г. |