Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.02.2014 № 22

г. Унеча, Брянской области

О создании рабочей группы

по организации и проведению

единого государственного экзамена

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях совершенствования деятельности по организации единого государственного экзамена на территории Унечского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать рабочую группу по организации и проведению единого государственного экзамена (Приложение №1).

- Утвердить план-график  подготовки к проведению единого государственного экзамена (Приложение №2).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Унечского района Урянскую О.А.

| Глава администрации Унечского района | А.П.Теплый |
| --- | --- |

- Приложение № 1

- к постановлению  администрации района

- №22 от 20.02.2014

Состав рабочей группы

по организации и проведению единого государственного экзамена

- Урянская О.А.-  заместитель главы администрации района, председатель;

- Таранов Ф.Н.- начальник Управления образования администрации района, заместитель председателя.

Члены рабочей группы:

- Бобунова Г.Е.- заместитель начальника Управления образования администрации района, муниципальный организатор  ЕГЭ;

- Секунова А.В.- ведущий инспектор Управления образования администрации района;

- Литвинчук Г.В.- учитель МОУ СОШ №5 г.Унеча, муниципальный оператор единого государственного экзамена;

- Васильцов А.В.- начальник ОУУиПДН, ответственный за проведение ЕГЭ от МО МВД России «Унечский»(по согласованию);

- Бобунова Л.М.- гл. редактор «Унечской газеты» (по согласованию);

- Бурмак В.И.- директор районного ЦПМСС (по согласованию);

- Лялеко Николай Максимович – начальник Брянского филиала ОАО «Ростелеком» МЦТЭТ г. Унеча (по согласованию);

- Владимиров Александр Михайлович – главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» (по согласованию).

- Приложение №2

- к постановлению  администрации района

- №22 от 20.02.2014

- План – график по подготовке к проведению единого государственного экзамена на территории Унечского района.

| - Мероприятия | - Сроки | - Ответственные |
| --- | --- | --- |
| - Подготовка управлением образования администрации Унечского района методических писем, нормативных и распорядительных документов по подготовке и проведению ЕГЭ | - Ноябрь - июнь | - Начальник управления образования – Ф.Н.Таранов, Муниципальный организатор ЕГЭ - - Г.Е.Бобунова |
| - Представление сведений о выпускниках текущего учебного года в Центр оценки качества образования Брянской области | - декабрь | - Муниципальный организатор ЕГЭ - Г.Е.Бобунова – зам. начальника УО |
| - Проведение совещаний с руководителями школ по вопросам подготовки к ЕГЭ | - декабрь, февраль, март | - Управление образования |
| - Формирование баз данных участников ЕГЭ (выпускников 2014 года школ района, выпускников прошлых лет) | - Январь-март | - Муниципальный оператор ЕГЭ, руководители школ |
| - Организация подготовки пункта приема экзаменов (ППЭ) к проведению ЕГЭ - 1)материально-техническое оснащение ППЭ в соответствии с графиком подготовки - 2)комиссионная приемка по акту готовности аудиторий ППЭ | - Январь-февраль - по расписанию ЕГЭ | - Муниципальный организатор ЕГЭ, директор школы, на базе которой создан ППЭ - Члены ГЭК, органы надзора |
| - Контроль организации подготовки к ЕГЭ | - Январь-май | - Управление образования |
| - Проведение совещаний с педколлективами школ «О подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ» | - февраль | - Начальник УО – Ф.Н.Таранов |
| - Проведение встреч-бесед с выпускниками школ начальником Управления образования | - февраль | - Начальник УО – Ф.Н.Таранов |
| - Проведение встреч, бесед с выпускниками школ работниками ЦПМСС | - Февраль, март, апрель | - Зам. начальника УО – Г.Е. Бобунова, Директор ЦПМСС – В.И.Бурмак |
| - Утверждение плана работы рабочей группы по подготовке к ЕГЭ | - Февраль, 2-я декада | - Председатель рабочей группы - О.А. Урянская – зам. главы администрации района |
| - Проведение совещаний рабочей группы «О ходе подготовке к ЕГЭ» | - Февраль, март, апрель, май | - Председатель рабочей группы |
| - Анкетирование участников ЕГЭ по вопросам подготовки к ЕГЭ | - февраль | - Директор Ц ПМСС |
| - Отчеты руководителей школ о подготовке к ЕГЭ - Собеседования с руководителями школ, заместителями по УВР по вопросам подготовки к ЕГЭ | - Февраль | - Начальник УО - Директора ОУ - Муниципальный организатор ЕГЭ - Члены рабочей группы |
| - Работа по развитию института общественных наблюдателей: проведение собеседований, изучение инструктивных материалов, обучение, инструктажи общественных наблюдателей | - Февраль, март | - Муниципальный организатор ЕГЭ |
| - Сведения в Центр оценки качества образования Брянской области о пунктах приема экзаменов, работниках пункта приема экзаменов | - март | - Муниципальный организатор ЕГЭ |
| - Определение транспортных схем доставки выпускников, экзаменационных материалов. Подготовка приказа по доставке выпускников в ППЭ | - Март | - Муниципальный организатор ЕГЭ |
| - Организация репетиционного тестирования выпускников 11 классов | - март | - Начальник УО – Ф.Н. Таранов, зам. начальника УО – Г.Е.Бобунова |
| - Проведение пробного платного ЕГЭ по утвержденному расписанию | - Апрель | - Управление образования |
| - Оформление подачи апелляций по результатам сдачи ЕГЭ о несогласии с выставленными баллами | - июнь | - Управление образования |
| - Анализ результатов ЕГЭ, подготовка и обсуждение аналитической справки на заседании рабочей группы | - Август-сентябрь | - Муниципальный организатор ЕГЭ, руководители школ |
| - Проведение родительских собраний в школах района (по плану школ) | - В течение года | - Муниципальный организатор ЕГЭ Г.Е.Бобунова - Ф.Н.Таранов – начальник УО |
| - Согласование количества выпускников и перечня школ, участвующих в ЕГЭ, представление сведений в департамент образования и науки Брянской области | - Согласно графику департамента образования и науки Брянской области | - Муниципальный организатор ЕГЭ |
| - Организация обучения организаторов - -руководителей пункта приема экзамена, муниципальных операторов | - По графику Центра оценки качества образования Брянской области | - Управление образования |
| - Активизация разъяснительной работы с руководителями школ, педагогами, выпускниками, их родителями: - -подготовка памяток для участников ЕГЭ (для организаторов, выпускников, родителей) - -подготовка публикаций в СМИ, на сайте управления образования, образовательных организаций, - -проведение «круглых столов», индивидуальных консультаций | - В течение года | - Управление образования, члены рабочей группы |
| - Проведение семинаров-практикумов, консультаций для учителей по подготовке к ЕГЭ | - В течение года | - Районный методический кабинет, руководители школ |
| - Предварительная проверка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ (МОУ СОШ №1 г.Унеча) | - Май | - Управление образования, члены рабочей группы |