Сводный годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район»

за 2017 год

Во исполнение постановления администрации Унечского района от 22.11.2013 года № 191 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район» проведен  анализ  результативности  четырех муниципальных программ: «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа Унечского муниципального района» (2017-2019 годы), «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2017-2019 годы), «Развитие образования Унечского муниципального района» (2017-2019 годы), «Развитие культуры в Унечском районе» (2017-2019 годы).

1. «Обеспечение реализации полномочий исполнительно- распорядительного органа Унечского муниципального района» (2017-2019 годы)

Программа «Обеспечение реализации полномочий исполнительно- распорядительного органа Унечского муниципального района» (2017-2019 годы) утверждена  постановлением администрации Унечского района от 30.12.2016 г. № 413 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Унечского района от 13.03.2017г. № 58, от 05.05.2017г.№ 140, от 08.06.2017 г.№ 182,от 20.06.2017 г. № 179, от 30.08.2017г.№ 290, от 27.10.2017г. № 350, от 15.12.2017г.№ 411, от 29.12.2017 № 450) (далее –программа).

Программа состоит из 7 подпрограмм:

- «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Унечском районе» (2017-2019 годы);

- «Содействие реализации полномочий в сфере безопасности, защита населения и территории Унечского района от чрезвычайных ситуаций» (2017-2019 годы);

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Унечском районе» (2017-2019 годы;

- «Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области» (2017-2019 годы);

- «Развитие топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Унечского района» (2017-2019 годы);

- «Молодежная политика и спорт» (2017-2019 годы);

- «Социальная политика Унечского района» (2017-2019 годы).

Цели программы: эффективное исполнение полномочий исполнительно-распорядительными органами Унечского муниципального района, повышение комфортности и доступности получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг, организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в Унечском районе, осуществление переданных исполнительно-распорядительному органу района отдельных государственных полномочий Брянской области, обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере автомобильных дорог общего пользования и дорожной деятельности, транспорта, повышения энергоэффективности, обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развитие физической культуры и спорта на территории района, реализация мероприятий молодежной политики, предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан.

Задачи программы: эффективное руководство и управление в сфере установленных функций, организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра, обеспечение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, развитие систем информационного обеспечения, осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в Унечском районе, ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальных преференций путем передачи по договору аренды без проведения торгов муниципального имущества, предоставление субсидий, направленных на компенсацию части затрат, содействие развитию молодежного предпринимательства, обеспечение исполнения переданных полномочий Брянской области, обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при эксплуатации дорожной сети, создание условий для обеспечения потребностей населения района в транспортных услугах, содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан, популяризация массового и профессионального спорта, сохранение и развитие системы реализации молодежной политики в Унечском районе, проведение оздоровительной кампании детей, создание условий для повышения эффективности мер, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей, на сокращение социального сиротства, социальная защита населения, имеющего льготный статус, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста.

В отчетном периоде расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утвержденными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за 2017 год представлена в таблице 5.

Анализ результативности программы «Обеспечение реализации полномочий исполнительно- распорядительного органа Унечского муниципального района»

(2017-2019 годы) за 2017 год

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Обеспечение мобилизационной готовности экономики в течение отчетного периода | 2017г. | индикатор 1 | % | 100 | 45 | -55 | 2 | 0,9 | -55 |
| 2. | Обеспечение исполнения переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2017г. | индикатор 2 | % | 100 | 100 | 0 | 474,1 | 474,1 | 0 |
| 3. | Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты, начиная с 11 км от районного центра или ближайшего пункта их получения | 2017г. | индикатор 3 | % | 100 | 100 | 0 | 320 | 296 | -7,5 |
| 4. | Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям района из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017г. | индикатор 4 | % | 100 | 100 | 0 | 1423,0 | 1422,1 | -0,1 |
| 5. | Количество призовых мест (первые три), занятых представителями района во всероссийских и межрегиональных соревнованиях | 2017г. | индикатор 5 | кол-во мест | 130 | 141 | +8,5 | 150,0 | 142,6 | -4,93 |
| 6. | Количество детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | 2017г | индикатор 6 | чел. | 1000 | 1324 | +32,4 | 1403,5 | 1372 | -2,2 |
| 7. | Численность получателей муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 2017г | индикатор 7 | чел. | 35 | 36 | +2,9 | 1770,8 | 1770,8 | 0 |
| 8. | Количество представляемых муниципальных услуг на базе многофункционального центра | 2017г | индикатор 8 | ед. | 45000 | 52057 | +15,7 | 3131,6 | 3103,7 | -0,9 |
| 9. | Число закрепленных жилых помещений за детьми сиротами | 2017г | индикатор 9 | ед. | 3 | 3 | 0 | 48,0 | 43,0 | -10,4 |
| 10. | Число приемных семей | 2017г | индикатор 10 | ед. | 35 | 32 | -8,6 | 3331,1 | 3261,2 | -2,1 |
| 11. | Число детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помеще-ниями ежегодно, | 2017г | индикатор 11 | чел. | 3 | 3 | 0 | 2534,9 | 2534,9 | 0 |
| 12. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечи-теля), приемную семью | 2017г | индикатор 12 | чел. | 112 | 89 | +20,5 | 7676,2 | 7572,0 | -1,3 |
| 13. | Количество прове-денных районных мероприятий, участие в региональ-ных, межрегиональ-ных и всероссийских мероприятиях молодежи района | 2017г | Индикатор 13 | ед. | 38 | 47 | +23,6 | 100 | 99,7 | -0,3 |
| 14. | Доля населения, имеющего доступ к централизованным сетям водоснабжения | 2017г | индикатор 14 | % | 64 | 64 | 0 | 1563,0 | 1415,0 | -9,5 |
| 15. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | 2017г | индикатор 15 | % | 48 | 48 | 0 |  |  |  |
| 16. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | 2017г | индикатор 16 | % | 53,5 | 53,5 | 0 | 737 | 736 | -0,1 |
| 17. | Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных для населенных пунктов Брянской области | 2017г | индикатор 17 | км | 3,914 | 3,914 | 0 | 5736,0 | 5736,0 | 0 |
| 18. | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 2017г | индикатор 18 | км | 2,81 | 2,904 | +3,4 | 3715,0 | 3715,0 | 0 |

Анализ результативности программы показал, что процесс реализации выглядит следующим образом: из 18 целевых индикаторов плановые показатели семи – 38,9 % (5,6,7,8,12,13,18) перевыполнены (от 2,9 % до 32,4 %  при финансовом обеспечении от     95 % до 100 %, плановые показатели двух индикаторов – 1,1 % (1,10) выполнены не полностью  (в диапазоне от 45 % до 91,4 %) с финансированием от 45 % до 97,9 %, плановые показатели девяти индикаторов 2,3,4,9,11,14,15,16,17 выполнены в полном объеме с финансированием от 89,6 % до 100 %.

Общий объем расходов программы составил 88441,7 тыс.руб. при плане  91455,0 тыс.руб. Исполнение 96,7 %.

Оценка индикаторов результативности

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1. Обеспечение мобилизационной готовности экономики в течение отчетного периода | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 2.Обеспечение исполнения переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3.Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на ком-пенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автома-газинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты, начиная с 11 км от районного центра или ближайшего пункта их получения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4.Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаро-производителям района из числа субъектов малого и среднего предпринимательства | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 5.Количество призовых мест (первые три), занятых представителями района во всероссийских и межрегиональных соревнованиях | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 6.Количество детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 7.Численность получателей муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  | 2 |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 8.Количество предоставляемых муниципальных услуг на базе многофункционального центра | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная |  |  |  |
|  | динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 9.Число закрепленных жилых помещений за детьми - сиро-тами | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 10.Число приемных семей | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 11.Число детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями ежегодно, | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 12.Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 13.Количество проведенных районных мероприятий, участие в региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях молодежи района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 14.Доля населения, имеющего доступ к централизованным сетям водоснабжения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 15. Доля уличной водопровод-ной сети, нуждающейся в замене | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 16. Уровень износа коммуналь-ной инфраструктуры | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 17. Строительство систем водоснабжения и водоотведения для населенных для населенных пунктов Брянской области | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 18. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  | 2 |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактические значения двух индикаторов 1,10 имеют отрицательную динамику при снижении уровня расходов, фактические значения трех индикаторов 2,11,17 имеют сохранение значений показателей при сохранении уровня расходов, фактические значения двух индикаторов 7,18 имеют положительную динамику при сохранении уровня расходов, фактические значения шести индикаторов 3,4,9,14,15,16 имеют сохранение значений показателей при снижении уровня расходов, фактические значения пяти индикаторов 5,6,8,12,13 имеют положительную динамику при снижении уровня расходов. Далее, по Таблице 6 оценивается состояние  показателей индикаторов  в баллах,  полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Обеспечение реализации полномочий исполнительно- распорядительного органа Унечского муниципального района» (2017-2019 годы) за 2017 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 1 |
| Индикатор результативности 2 | 1 |
| Индикатор результативности 3 | 2 |
| Индикатор результативности 4 | 2 |
| Индикатор результативности 5 | 3 |
| Индикатор результативности 6 | 3 |
| Индикатор результативности 7 | 2 |
| Индикатор результативности 8 | 3 |
| Индикатор результативности 9 | 2 |
| Индикатор результативности 10 | 1 |
| Индикатор результативности 11 | 1 |
| Индикатор результативности 12 | 3 |
| Индикатор результативности 13 | 3 |
| Индикатор результативности 14 | 2 |
| Индикатор результативности 15 | 2 |
| Индикатор результативности 16 | 2 |
| Индикатор результативности 17 | 1 |
| Индикатор результативности 18 | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 36 |

Результат: сумма баллов превышает количество индикаторов в 2 раза: R=36,        N=18, R > N, следовательно, эффективность  реализации  данной муниципальной программы  выше плановой.

В соответствии с критериями эффективности (очень высокий показатель общего количества баллов (36 при количестве индикаторов 18), целесообразно продолжать финансирование данной программы.

2.   "Управление муниципальными финансами Унечского района"

(2017-2019 годы)

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2017-2019 годы) утверждена постановлением администрации района  от 30.12.2016г. № 418 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Унечского района от 08.02.2017г. № 31, от 13.03.2017г.№ 57, от 05.05.2017г. № 136, от 08.06.2017 г. № 179, от 30.08.2017 г. № 285, от 15.12.2017 г. № 403, от 29.12.2017 г. № 449) (далее – программа).

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Унечского района.

Задачи программы:

- обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы района путем проведения сбалансированной финансовой политики;

- создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

В состав муниципальной программы входят:

- Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2017-2019 годы). При плане на 2017 год по данной подпрограмме 28385,3 тыс. рублей, исполнение за 2017 год составило 28385,3 тыс. рублей или 100,0 % (приложение №1).

Основные мероприятия подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями (2017-2019годы):

- расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет субвенций из областного бюджета (план на 2017 год –   1416,0 тыс. рублей, исполнено за 2017 год  1416,0 тыс. рублей, или 100 %).

- распределение дотаций бюджетам поселений, полученных муниципальными районами на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений за счет субвенций из областного бюджета (план на 2017 год  - 1700,0 тыс. рублей, исполнено за 2017 год 1700,0 тыс. рублей, или 100 %).

- оказание финансовой поддержки бюджетам поселений в виде иных межбюджетных трансфертов (план на 2017 год 9969,3 тыс. рублей, исполнено за 2017 год – 9969,3 тыс. рублей, или 100 %).

- Расходы вне подпрограмм муниципальной программы: при плане 6224,6 тыс. рублей исполнение за 2017 год составило 6002,2 тыс. рублей или 96,4 %.

В течение 2017 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Унечского района (2017-2019 годы) вносились изменения. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2017 год увеличен на 26233,3 тыс. рублей:

- в связи с выделением дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из областного бюджета в сумме 1700,0 тыс. рублей;

- в связи с выделением финансовой поддержки бюджетам поселений в виде иных межбюджетных трансфертов в сумме 9390,0 тыс. рублей;

- в связи с уменьшением расходов вне рамок подпрограммы муниципальной программы на 156,7 тыс. рублей

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за 2017 год представлена в таблице 5.

Анализ результативности программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2017-2019 годы) за 2017 год

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет субвенций из областного бюджета | 2017г | индикатор 1 : сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований | раз | <=1,5 | 1,5 | 0 | 1416,0 | 1416,0 | 0 |
|  |  | 2017г. | индикатор 2 : сокращение дифференциации муници-пальных образований по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | <=3,0 | 1,3 | 0 0 |  |  |  |

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2017-2019 годы) за 2017 год установлено, что фактическое значение целевых показателей (индикаторов) соответствует плановым при 100 % финансировании.

Общие плановые назначения бюджетных ассигнований на реализацию программы    на 2017 год – 34609,8 тыс.руб. Фактически на реализацию программы направлено  – 34387,5 тыс.руб. или 99,4 %.

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При росте расходов | При сохранении уровня расходов | При снижении уровня расходов |
| 1.Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2.Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактические значения двух индикаторов 1 и 2 имеют сохранение значений показателей при сохранении уровня расходов. Далее, по Таблице 6 оценивается состояние  показателей индикаторов  в баллах,  полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Унечского района»

(2017-2019 годы) за 2017 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 1 |
| Индикатор результативности 2 | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 2 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Унечского района»

(2017-2019 годы) за 2017 год

Результат: R=2 N=2. В соответствии с критериями эффективности,  R = N, достигнута  плановая  эффективность.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2017-2019 годы) в 2017 году проведена в соответствии с планируемыми мероприятиями.

3. «Развитие образования Унечского района» (2017-2019 годы)

Программа «Развитие образования Унечского района» (2017-2019 годы) утверждена  постановлением администрации Унечского района от 30.12.2016 г.№ 414 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Унечского района от 05.05.2017г. № 138, от 08.06.2017г.№ 178, от 28.06.2017 г.№ 215,от 30.08.2017 г. № 289, от 27.10.2017г.№ 351, от 15.12.2017г. № 402, от 29.12.2017г. № 448) (далее – программа).

Программа состоит из двух подпрограмм:

- «Реализация образовательных программ» (2017 - 2019 годы);

- «Социальная поддержка населения в сфере образования» (2017 - 2019 годы).

Цели программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики, социальная поддержка и защита интересов населения в сфере образования, обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи программы: реализация государственной политики в сфере образования на территории Унечского района, повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей, реализация мер государственной поддержки работников образования, предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, создание условий для повышения эффективности мер, направленных на поддержку одаренных детей, повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными  программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за 2017 год представлена в таблице 5.

Анализ результативности программы «Развитие образования Унечского района» (2017-2019 годы) за 2017 год

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 2017г | индикатор 1 | % | 72,1 | 71,3 | -1,1 | 277253,7 | 275492,3 | -0,6 |
| 2. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе | 2017г | индикатор 2 | % | 97,6 | 99,5 | +1,95 | 115199 | 115199 | 0 |
| 3. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней зарплате учителей в регионе | 2017г | индикатор 3 | % | 72,2 | 89,0 | +23,3 | 19834,1 | 19829,5 | -0,02 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней зарплате в сфере общего образования в регионе | 2017г. | индикатор 4 | % | 96,1 | 96,5 | +0,42 | 47016,6 | 45833,9 | -2,52 |
| 5. | Обеспечение питанием учащихся из малообеспечен-ных и многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2017г. | индикатор 5 | % | 100 | 100 | 0 | 5200,0 | 5014,9 | -3,56 |
| 6. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования | 2017г | индикатор 6 | % | 100 | 100 | 0 | 76715,0 | 76087,7 | -0,82 |
| 7. | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | 2017г | индикатор 7 | % | 72,0 | 77,1 | +7,1 | 30877,9 | 30562,4 | -1 |
| 8. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2017г | индикатор 8 | % | 100 | 100 | 0 | 58,0 | 57,3 | -1,2 |
| 9. | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | 2017г | индикатор 9 | % | 100 | 100 | 0 | 3229,2 | 3126,5 | -3,2 |
| 10. | Доля родителей, получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2017г | индикатор 10 | % | 100 | 100 | 0 0 | 3205,4 | 3205,4 | 0 |
| 11. | Доля детей, включенных в систему развития одаренных детей | 2017г | индикатор 11 | % | 49 | 52 | +6,1 | 591,4 | 563,2 | -4,8 |
| 12. | Реализация запланированных мероприятий по оказанию муниципальной услуги – психолого-медико-педагогическое обследование детей | 2017г | индикатор 12 | % | 100 | 100 | 0 | 809,8 | 809,6 | -0,02 |
| 13. | Реализация запланированных мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов в учреждениях образования | 2017г | индикатор 12 | % | 100 | 100 | 0 | 1841,8 | 1841,0 | -0,04 |

В ходе проведения анализа результативности программы выявлено: из 13 целевых индикаторов плановые показатели семи – 53,9 % (индикаторы: 5,6,8,9,10,12,13) выполнены в полном объеме при финансовом обеспечении от 96,44 % до 99,96 %, плановые значения пяти целевых индикаторов – 38,5 % (индикаторы: 2,3,4,6,10) перевыполнены в диапазоне от 0,42 % до 23,3 %) с финансированием от 95,24 % до 100 % и только целевой индикатор 1 выполнен на 98,9 % с финансированием 99,4 %.

Общий объем утвержденных в бюджете  района ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2017 году составил 353337,4 тыс.руб., фактически исполнено 350631,5  тысяч рублей, или 99,2 % от плана.

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 2.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  | 2 |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней зарплате учителей в регионе | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней зарплате в сфере общего образования в регионе | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 5. Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 6. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 7. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 8. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 9. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 10.Доля родителей, получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 11. Доля детей, включенных в систему развития одаренных детей | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 12.Реализация запланированных мероприятий по оказанию муниципальной услуги психолого-медико-педагоги-ческое обследов-ние детей | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 13.Реализация запланированных мероприятий по повышению уровня доступ-ности приоритет-ных объектов и услуг для инвалидов в учреждениях образования | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактическое значение пяти индикаторов (2,3,4,7,11) имеют положительную динамику при снижении уровня расходов, фактическое значение шести индикаторов (5,6,8,9,12,13) имеют сохранение значений показателей при  снижении  уровня расходов,  фактическое значение  индикатора 10 имеет сохранение значения показателя при сохранении уровня расходов, фактическое значение  индикатора 1 имеет отрицательную динамику при снижении уровня расходов. В соответствии с Таблицей 6 оценивается состояние  показателей индикаторов  в баллах, полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Развитие образования Унечского района»

(2017-2019 годы) за 2017 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 1 |
| Индикатор результативности 2 | 2 |
| Индикатор результативности 3 | 3 |
| Индикатор результативности 4 | 3 |
| Индикатор результативности 5 | 2 |
| Индикатор результативности 6 | 2 |
| Индикатор результативности 7 | 3 |
| Индикатор результативности 8 | 2 |
| Индикатор результативности 9 | 2 |
| Индикатор результативности 10 | 1 |
| Индикатор результативности 11 | 3 |
| Индикатор результативности 12 | 2 |
| Индикатор результативности 13 | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 28 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Развитие образования Унечского района»   (2017-2019 годы) за 2017 год

Результат R=28, N=13. Проведенный анализ показал, что сумма баллов превышает количество индикаторов более чем в 2 раза (38 баллов при количестве индикаторов 13), данный факт указывает на очень высокую эффективность программы.

В соответствии с критериями эффективности достигнута эффективность выше плановой, реализация программы признается целесообразной, финансирование программы следует продолжить.

4. «Развитие культуры в Унечском районе» (2017-2019 годы)

Программа утверждена постановлением администрации Унечского муниципального района от 30.12.2016г. № 4126 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Унечского района, от 18.05.2017г № 150, от 27.06.2017г. № 206, от 21.08.2017г. № 265,  от 17.11.2017г. № 369, от 26.12.2017г. № 428, от 289.12.217г. № 451) (далее - программа).

Цели программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества; создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям.

Задачи программы: создание условий для участия граждан в культурной жизни; реализация мер государственной поддержки работников культуры; сохранение культурного наследия, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными  программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за год 2017 год представлена  в  таблице.

Анализ результативности программы «Развитие культуры в Унечском районе» (2017-2019 годы) за 2017 год

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в районе | 2017г. | индикатор 1 | % | 79,6 | 84,4 | +6,0 | 20658,5 | 20487,8 | -0,8 |
| 2. | Охват мерами социальной поддержки специалистов, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности | 2017г. | индикатор 2 | % | 40 | 93,8 | +34,5 | 99,1 | 98,3 | -0,8 |
| 3. | Количество посещений библиотек на 1 жителя района | 2017г. | индикатор 3 | ед. | 4 | 4,4 | +10 | 12088,0 | 11932,5 | -1,3 |
| 4. | Сохранение числа клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | 2017г. | индикатор 4 | % к предыдущему году | 100 | 100 | 0 | 23724,9 | 22919,1 | -3,4 |
| 5. | Рост количества хранения музейных предметов | 2017г. | индикатор 5 | % к предыдущему году | 100,3 | 100,3 | 0 | 2073,4 | 2011,5 | -3 |

Анализ реализации целевых индикаторов программы в отчетном периоде показал, что из 5-и целевых индикаторов - три перевыполнены: (индикаторы 1,2,3) на 6 % и 34,5 при финансовом обеспечении – от 98,7 % до 99,2 %, плановые значения индикаторов 4 и 5 выполнены в полном объеме при финансовом обеспечении 96,6 % и 97 %, соответственно.

Общий объем утвержденных в бюджете района ассигнований на реализацию программы в 2017 году составил 41526,0 тыс.руб., фактически исполнено                  40294,8 тыс.руб., или 97,0 % от плана.

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов)  программы «Развитие культуры в Унечском районе» (2017-2019 годы) за 2017 год

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в районе | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2. Охват мерами социальной поддержки специалистов, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3. Количество посещений библиотек на 1 жителя района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4. Сохранение числа клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 5.Рост количества хранения музейных предметов | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактические значения индикаторов 1,2,3 имеют положительную динамику значений показателей при снижении уровня расходов, фактические значения индикаторов 3 и 4 имеют сохранение значений показателей  при снижении уровня расходов. В соответствии с Таблицей 6 оценивается состояние  показателей индикаторов  в баллах, полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Развитие культуры в Унечском районе»

(2017-2019 годы) за 2017 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 3 |
| Индикатор результативности 2 | 3 |
| Индикатор результативности 3 | 3 |
| Индикатор результативности 4 | 2 |
| Индикатор результативности 5 | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 13 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Унечском районе»

(2017-2019 годы) за 2017 год

В соответствии с критериями эффективности R=13, N=5, сумма баллов превышает число индикаторов на 8 единиц (более чем в 2,6 раза),  R > N, достигнута эффективность выше плановой. На основании проведенного анализа реализация программы признается целесообразной и  продолжается ее финансирование.

Вывод:

В ходе проведения анализа результативности четырех муниципальных программ Унечского муниципального района: «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа Унечского муниципального района» (2017-2019 годы), «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2017-2019 годы), «Развитие образования Унечского муниципального района» (2017-2019 годы), «Развитие культуры в Унечском районе» (2017-2019 годы) установлено: в соответствии с критериями эффективности по муниципальным программам Унечского муниципального района достигнута, в целом, эффективность выше плановой (по трем программам, кроме муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2017-2019 годы), по ней достигнута плановая эффективность). Выявленный факт подтверждает высокую эффективность планирования всех программ, реализация которых позволила главным распорядителям средств районного бюджета (администрация Унечского района, финансовое управление администрации Унечского района, управление образования администрации Унечского района, отдел культуры администрации Унечского района Брянской области) достичь целевых индикаторов, по отдельным показателям, даже их перевыполнить и, при этом,  сэкономить бюджетные ресурсы за счет целенаправленного и планомерного их расходования.