**Сводный годовой отчёт**

**о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район Брянской области»**

**за 2024 год**

Во исполнение постановления администрации Унечского муниципального района от 18.03.2021 №61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район Брянской области» сектором экономического развития, на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

В представленном сводном годовом отчете (заключении) дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мониторинг достигнутых показателей, на основе отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.04.2025 года.

В 2024 году на территории Унечского района реализовывались 4 муниципальные программы:

- «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района»;

- «Развитие образования Унечского района»;

- «Развитие культуры в Унечском районе»;

- «Управление муниципальными финансами Унечского района».

Все муниципальные программы включены в Перечень муниципальных программ.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района»**

Программа «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района» утверждена постановлением администрации Унечского района от 29.12.2023 года №558 (с учетом изменений и дополнений).

Программа состоит из 7 подпрограмм:

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Унечском районе»;

«Реализация полномочий в сфере безопасности, защита населения и территории Унечского района от чрезвычайных ситуаций»;

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Унечском районе»;

«Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области»;

«Развитие топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Унечского района»;

«Развитие физической культуры и спорта Унечского района»;

«Социальная политика Унечского района».

Цели программы:

- эффективное исполнение полномочий исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Унечского муниципального района Брянской области;

- обеспечение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, развитие систем информационного обеспечения;

- реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Унечском районе;

- осуществление переданных исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления района отдельных государственных полномочий Брянской области;

- содействие реформированию ЖКХ, создание благоприятных условий проживания граждан;

- развитие физической культуры и спорта на территории района;

- предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан.

Задачи программы:

- создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечение мобилизационной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра;

- осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- содействие в повышении финансовой устойчивости сельского хозяйства, обеспечение развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

- реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Унечском районе, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- обеспечение реализации отдельных переданных полномочий Брянской области;

- обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при эксплуатации дорожной сети;

- создание условий для обеспечения потребностей населения района в транспортных услугах;

- обеспечение выполнения и создание условий для реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- популяризация массового и профессионального спорта;

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей; оставшихся без попечения родителей;

- создание условий для повышения эффективности мер, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей, на сокращение социального сиротства;

- социальная защита населения, имеющего льготный статус, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста.

Анализ результативности программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Срок  исполнения | Целевые показатели (индикаторы) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | | Пояснение |
| наименование  показателя  (индикатора) | еди-  ница  изме-  рения | пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,  %) |
| 1. | Количество территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | 2024 г | Индикатор 1.1 | единица | 150 | 150 | 0 | 2171,6 | 1100,0 | -49,35 | Финансирование под фактическую потребность |
| 2. | Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых произведены комплексные кадастровые работы | 2024 г. | Индикатор 1.2 | единица | 5555 | 11454 | +106,2 | 6860,61 | 6860,61 | 0 | Финансирование под фактическую потребность |
| 3. | Обеспечение мобилизационной готовности экономики в течение отчетного периода | 2024 г. | Индикатор 2.1 | % | 100 | 100 | 0 | 439,75 | 408,8 | -7,04 | Финансирование под фактическую потребность |
| 4. | Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям района | 2024 г. | Индикатор 3.1 | % | 100 | 69,1 | -30,9 | 200,0 | 138,2 | -30,9 | Финансирование под фактическую потребность |
| 5. | Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты, начиная с 11 км от районного центра или ближайшего пункта их получения | 2024 г. | Индикатор 3.2 | % | 100 | 94,86 | -5,14 | 200,0 | 189,7 | -5,14 | Финансирование под фактическую потребность |
| 6. | Обеспечение субъектов МСП преференциями, при предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов | 2024 г. | Индикатор 3.3 | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Обеспечение осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2024 г. | Индикатор 4.1 | % | 100 | 0 | -100,0 | 13,0 | 0 | -100,0 |  |
| 8. | Завершение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в текущем финансовом году | 2024 г. | Индикатор 5.1 | % | 100 | 100 | 0 | 1063,83 | 1063,83 | 0 | Финансирование под фактическую потребность |
| 9. | Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта | 2024 г. | Индикатор 6.1 | % | 0,337 | 0,337 | 0 | 305,9 | 305,9 | 0 | Финансирование под фактическую потребность |
| 10. | Доля реализованных до конца года инициативных проектов, предусмотренных соглашениями («Благоустройство спортивно-игровой площадки, расположенной г.Унеча, ул.Володарского, 113») | 2024 г. | Индикатор 6.2.1 | % | 100 | 100 | 0 | 2500,0 | 2500,0 | 0 | Финансирование под фактическую потребность |
| 11. | Доля реализованных до конца года инициативных проектов, предусмотренных соглашениями («Устройство скейт-парка в городе Унеча») | 2024 г. | Индикатор 6.2.2 | % | 100 | 100 | 0 | 2500,0 | 2450,0 | -2,0 | Финансирование под фактическую потребность |
| 12. | Доля реализованных до конца года инициативных проектов, предусмотренных соглашениями («Устройство универсального спортивного корта по адресу г.Унеча, ул.Октябрьская, 26») | 2024 г. | Индикатор 6.2.3 | % | 100 | 100 | 0 | 2500,0 | 1978,0 | -20,88 | Финансирование под фактическую потребность |
| 13. | Пропускная способность введенных в эксплуатацию спортивных учреждений | 2024 г. | Индикатор 6.3 | человек | 0 | 0 | 0 | 131313131,31 | 107928362,57 | -17,81 | Финансирование под фактическую потребность |
| 14. | Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, предусмотренного федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и необходимого для прохождения спортивной подготовки в имуществе муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | 2024 г. | Индикатор 6.4 | % | 0,058 | 0,058 | 0 | 53,1 | 53,1 | 0 | Финансирование под фактическую потребность |
| 15. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | 2024 г. | Индикатор 7.1 | человек | 22 | 17 | -22,73 | 61164,2 | 53355,8 | -12,77 | Финансирование под фактическую потребность |
| 16. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью | 2024 г. | Индикатор 7.2 | человек | 80 | 56 | -30,0 | 11102,1 | 9994,86 | -9,97 | Финансирование под фактическую потребность |
| 17. | Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2024 г. | Индикатор 7.3 | человек | 8 | 5 | -37,5 | 78,0 | 35,0 | -55,13 | Финансирование под фактическую потребность |
| 18. | Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан | 2024 г | Индикатор 7.4 | человек | 1 | 0 | -100,0 |
| 19. | Обеспечены жильем молодые семьи | 2024 г. | Индикатор 7.5 | семья | 1 | 1 | 0 | 1266,8 | 1266,8 | 0 | Финансирование под фактическую потребность |
| 20. | Численность получателей муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 2024 г. | Индикатор 7.6 | человек | 42 | 42 | 0 | 3607,5 | 3561,61 | -1,27 | Финансирование под фактическую потребность |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  | **131409157,70** | **108 013 624,78** | **-17,8** |  |

Общий объем расходов по муниципальной программе «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района» за 2024 год составил 108 013 624,78 руб. при плане 131 409 157,70 руб. исполнение 82,2%.

В отчетном периоде расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утвержденными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось под фактическую потребность.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 0,8 - что является плановый показатель.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) достиг 0,9 - также является плановый показатель.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы равна 1,1.

Эффективность программы достигнута, признается плановой, ее реализация будет продолжена в 2025 году.

**Муниципальная программа**

**"Управление муниципальными финансами Унечского района"**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Унечского района» утверждена постановлением администрации района №560 от 29.12.2023 года.

Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 2024 год – 20 904392,00 руб. Фактически на реализацию программы направлено за 2024 год – 20 215 296,07 руб. или 96,70 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является финансовое управление администрации Унечского района, соисполнители муниципальной программы отсутствуют. В состав муниципальной программы входят: Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями». При плане на 2024 год по данной подпрограмме 11 794 811,00 руб., исполнение за 2024 год составило 11 794 811,00 руб. или 100 %.

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МП, подпрограммы МП, мероприятий МП, подпрограммы, МП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию муниципальной программы (руб.) | | |
| План  2024 год | Факт  2024 год | % |
| 1. Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями | Финансовое управление администрации Унечского района | Бюджет района | 9 904 811,00 | 9 904 811,00 | 100,0 |
| Областной бюджет | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме** | **11 794 811,00** | **11 794 811,00** | **100,0** |
| * 1. Реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Финансовое управление администрации Унечского района | Бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по основному мероприятию** | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 100,0 |
| * 1. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Финансовое управление администрации Унечского района | Бюджет района | 9 904 811,00 | 9 904 811,00 | 100,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по основному мероприятию** | **9 904 811,00** | **9 904 811,00** | **100,0** |
| 1. Расходы вне подпрограмм муниципальной программы | Финансовое управление администрации Унечского района | Бюджет района | 9 109 581,00 | 8 420 485,07 | 92,44 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | **9 109 581,00** | **8 420 485,07** | **92,44** |
| Итого по муниципальной программе | Финансовое управление администрации Унечского района | Бюджет района | 19 014 392,00 | 18 325 296,07 | 96,38 |
| Областной бюджет | 1 890 000,00 | 1 890 000,00 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | - |  |  |
| **Итого по программе** | **20 904 392,00** | **20 215 296,07** | **96,70** |

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» в 2024 году проведена в соответствии с планируемыми мероприятиями.

Основные мероприятия подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями:

- реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (план на 2024 год – 1 890 000,00 руб., исполнено за 2024 год 1 890 000,00 руб., или 100 %).

- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (план на 2024 год - 9 904 811,00 руб., исполнение за 2024 год – 9 904 811,00 руб. или 100 %).

Расходы вне подпрограмм муниципальной программы: при плане 9 109 581,00 руб. исполнены в сумме 8 420 485,07 руб. или 92,44 %.

Анализ результативности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района», подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями за 2024 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) | | | | | Объем расходов местного бюджета, рублей | | |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» | | | | | | | | | |
| Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет субвенций из областного бюджета | 2024  год | Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований (индикатор 1) | раз | <=1,5 | 1,5 | 0 | 1 890 000 | 1 890 000 | 100 |
| Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности (индикатор 2) | раз | <=3,0 | 1,3 | 0 | 1 890 000 | 1 890 000 | 100 |
| Прочие показатели (индикаторы) | | | | | | | | | |
| Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Унечский муниципальный район» по состоянию на 1 января года к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Унечский муниципальный район» в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | 2024 год | Индикатор 1 | % | <=3,0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России | 2024 год | Индикатор 2 | % | <=3,0 | Кредиты коммерческих банков не привлекались | 0 | - | - | - |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | 2024 год | Индикатор 3 | % | <=0,1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | 2024 год | Индикатор 4 | % | <=8,0 | 0,6 | 0 | - | - | - |

Состояние показателей (индикаторов) подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) | | |
| При росте расходов | При сохранении уровня расходов | При снижении уровня расходов |
| 1. Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| Отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2. Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности | Положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| Сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
| Отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) подпрограммы

«Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» за 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| 1. Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 1 |
| 2. Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности | 1 |
| **Итоговая оценка состояния (R)** | **2** |

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» за 2024 год установлено, что фактическое значение целевых показателей (индикаторов) соответствует плановым.

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» в 2024 году проведена в соответствии с планируемыми мероприятиями.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 0,9, что является плановым показателем.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) достиг 0,8 также является плановым показателем.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы равна 0,9. Эффективность программы достигнута выше плановой, ее реализация будет продолжена в 2025 году.

**Муниципальная программа**

**«Развитие образования Унечского района»**

Муниципальная программа «Развитие образования Унечского района» утверждена постановлением администрации района №559 от 29.12.2023 года.

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

- повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района.

Задачи программы:

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

Развитие инфраструктуры сферы образования;

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи;

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Анализ

результативности муниципальной программы «Развитие образования Унечского района»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели (индикаторы) | | | | | Объем расходов местного бюджета,  рублей | | |
| Наименование  показателя  (индикатора) | еди-  ница  изме-  рения | пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,%) |
| пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,%) |
| Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 100,0 | 100,0 | - | 331 054 485,96 | 326 002 266,41 | -1,53 |
| Доля родителей, получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | - | 2 711 281,00 | 2 491 002,77 | -8,12 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | - | 24 869 520,00 | 24 860 540,00 | -0,04 |
| Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | % | 100,0 | 100,0 | - | 2 516 254,00 | 2 516 254,00 | - |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | - | 144 114 988,00 | 141 075 435,69 | -2,11 |
| Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 75,0 | 75,0 | - | 40 514 089,44 | 39 700 256,36 | -2,0 |
| Реализация запланированных мероприятий по оказанию муниципальной услуги психолого-медико-педагогическое обследование детей | % | 100,0 | 100,0 | - | 2 481 400,00 | 1 963 791,30 | -20,86 |
| Доля детей, включенных в систему развития одаренных детей | % | 49,0 | 49,0 | - | 591 400,00 | 422 532,77 | -28,55 |
| Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100,0 | 100,0 | - | 2 826 750,00 | 2 767 506,37 | -2,10 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 75 | 75 | - | 6 792 780,00 | 6 054 981,43 | -10,86 |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | % | 100 | 100 | - | 14 512 789,05 | 14 147 213,01 | -2,52 |
| Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | единиц | 20 | 17 | -15 | 490 600,00 | 490 600,00 | - |
| Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся из многодетных семей | человек | 326 | 326 | - | 2 487 816,33 | 1 296 527,71 | -47,89 |
| Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными  государственными образовательными стандартами | % | 100,0 | 100,0 | - | 135 000,00 | 134 539,30 | -0,34 |
| Проведение мероприятий по работе с семьей, детьми и молодежью | % | 100,0 | 100,0 | - | 400 000,00 | 364 664,20 | -8,83 |
| Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в службу занятости за содействием во временном трудоустройстве в период летних каникул | % | 100,0 | 100,0 | - | 66 500,00 | 66 500,00 | - |
| Доля детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в учреждениях, обеспечивающих оздоровление детей | % | 25,0 | 25,0 | - | 2 961 920,00 | 2 213 324,57 | -25,27 |
| Доля обучающихся, которые охвачены отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 25,0 | 25,0 | - | 1 508 010,00 | 1 508 010,00 | - |
| Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых помещения приведены в соответствии с брендбуком «Точка роста» | единиц | 3 | 3 | - | 1 052 188,89 | 1 052 188,89 | - |
| Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана цифровая образовательная среда | единиц | 8 | 8 | - | 338 340,40 | 338 340,40 | - |
| В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность | единиц | 17 | 17 | - | 3 015 613,87 | 3 015 613,87 | - |
| Реализация государственной политики в сфере образования на территории Унечского района |  |  |  |  | 56 560 442,00 | 54 179 613,65 | -4,21 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 642 002 168,94 | 626 661 702,70 | -2,39 |

Общий объем расходов по муниципальной программе «Развитие образования Унечского района» за 2024 г. составил 626 661 702,70руб. при плане 642 002 168,94 руб. исполнение 97,7%.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утверждёнными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 0,97, что является плановым показателем.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) достиг 0,95, также является плановым показателем.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы равна 0,98.

Эффективность программы достигнута, и признается плановой, ее реализация будет продолжена в 2025 году.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в Унечском районе» за 2024 год**

Программа утверждена постановлением администрации Унечского муниципального района от 29.12.2023 года №561 (с изменениями).

Цель программы:

- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности и государства, единства российского общества;

- создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям.

Задачи программы:

- создание условий для участия граждан в культурной жизни;

- реализация мер государственной поддержки работников культуры;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям.

Анализ результативности муниципальной программы

«Развитие культуры в Унечском районе» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Целевые показатели (индикаторы) | | | | | Объем бюджетных расходов рублей | | |
| наименование  показателя  (индикатора) | еди-  ница  изме-  рения | пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,  %) |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в районе | Индикатор 1 | % | 100 | 100 |  | 57459,8 | 42370,0 | 24,7% |
| 2. | Охват мерами социальной поддержки специалистов, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности | Индикатор 2 | % | 100 | 100 |  | 82 800,00 | 82 800,00 | 100% |
| 3. | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Индикатор 6 | Ед. | 1 | 1 |  | 235 437,76 | 235 437,76 | 100% |
|  | Основное мероприятие: Региональный проект «Творческие люди (Брянская область)» | | | | | | |
| 1. | Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение | Индикатор 9 | Ед. | 1 | 1 |  | 53 729,29 | 53 729,29 | 100% |

Общий объем расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Унечского района» за 2024 г. составил 414337,05 тыс. руб. при плане 429426,85 тыс. руб. исполнение 96,5%.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утверждёнными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 0,9, что является выше плановых показателей.

Коэффициент достижения показателей (индикаторов) достиг 1,0, также является выше плановых показателей.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы равна 1,1.

Эффективность программы достигнута выше плановой, ее реализация будет продолжена в 2025 году.

Вывод:

В ходе проведения анализа результативности муниципальных программ Унечского муниципального района: «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Унечского района» и «Развитие образования Унечского района» достигнута плановая эффективность.

По муниципальной программе «Развитие культуры в Унечском районе» установлено, что в соответствии с критериями эффективности достигнута эффективность выше плановой. Целесообразно продолжить реализацию муниципальных программ в 2025 году.